Inhaltsverzeichnis

0.1	Angaben zur Baustelle	4

0.1.1	Lage der Baustelle	4

0.1.2	Besondere Belastungen	4

0.1.3	Vorhandene Anlagen	4

0.1.3.1	Bahnkörper	4

0.1.3.2	Tunnel	4

0.1.3.3	Bahnübergänge	4

0.1.3.4	Ingenieurbauwerke	4

0.1.3.5	Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen)	5

0.1.3.6	Oberbau	5

0.1.3.7	Hochbauten	5

0.1.3.8	Personenverkehrsanlagen	5

0.1.3.9	Straßen und Wege	5

0.1.3.10	Tiefbau	5

0.1.3.11	Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik	5

0.1.3.12	Anlagen der Telekommunikation	5

0.1.3.13	Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom	5

0.1.3.14	Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom	5

0.1.3.15	Maschinentechnische Anlagen	6

0.1.3.16	Kabel und Leitungen Dritter	6

0.1.3.17	Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter	6

0.1.3.18	Sonstige Anlagen der Ausrüstung	6

0.1.4	Verkehrsverhältnisse	6

0.1.5	Freizuhaltende Flächen	6

0.1.6	Transportwege	6

0.1.7	bleibt frei	7

0.1.8	bleibt frei	7

0.1.9	Baugrund	7

0.1.10	Hydrologie	7

0.1.11	Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise	7

0.1.12	Besondere Vorgaben für die Entsorgung	7

0.1.12.1	Abfall	7

0.1.12.2	Abwasser	7

0.1.13	Schutzgebiete oder Schutzzeiten	7

0.1.14	Schutzmaßnahmen	7

0.1.15	bleibt frei	7

0.1.16	bleibt frei	7

0.1.17	Hindernisse	7

0.1.18	Kampfmittel	7

0.1.19	Baustellenverordnung	8

0.1.20	Auflagen Dritter	8

0.1.21	bleibt frei	8

0.1.22	Vorarbeiten des AG	8

0.1.23	Arbeiten anderer Unternehmer	8

0.1.24	Besondere Auflagen	8

0.2	Angaben zur Ausführung	9

0.2.1	Bauablauf	9

0.2.2	Erschwernisse	10

0.2.3	Vorgaben aus dem SiGe-Plan	10

0.2.4	bleibt frei	10

0.2.5	Kontaminierte Bereiche	10

0.2.6	Besondere Einrichtungen	10

0.2.7	Besondere Anforderungen an Gerüste	10

0.2.8	Mitbenutzung fremder Einrichtungen	10

0.2.9	Vorhaltung für andere Unternehmer	10

0.2.10	bleibt frei	10

0.2.11	bleibt frei	10

0.2.12	besondere Anforderungen an Stoffe	10

0.2.13	Eignungs- und Gütenachweise	11

0.2.13.1	Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial	11

0.2.13.2	Eignungs- und Gütenachweise für LSW-Material	11

0.2.14	Umgang mit gewonnenen Stoffen	12

0.2.15	Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen	12

0.2.15.1	Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers	12

0.2.15.2	Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer	12

0.2.15.3	Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle	12

0.2.15.4	Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung	12

0.2.15.5	Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle	12

0.2.15.6	Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen	12

0.2.15.7	Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott	13

0.2.15.8	Haufwerksbildung und Bereitstellung	13

0.2.15.9	Deklarationsanalytik	13

0.2.15.10	Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen	13

0.2.15.10.1	Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren	13

0.2.15.10.2	Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle	13

0.2.15.10.3	Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle	13

0.2.15.10.4	Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemäß Ersatzbaustoffverordnung	13

0.2.15.11	Abrechnung von Entsorgungsleistungen	13

0.2.15.12	Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen	13

0.2.16	bleibt frei	13

0.2.17	bleibt frei	14

0.2.18	Leistungen für andere Unternehmer	14

0.2.19	Zusammenwirken mit anderen Unternehmern	14

0.2.20	bleibt frei	14

0.2.21	bleibt frei	14

0.2.22	Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen	14

0.2.23	DB-spezifische Angaben	14

0.2.24	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	14

0.3	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV	15

0.4	Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen	15

0.4.1	Nebenleistungen	15

0.4.2	Besondere Leistungen	15

0.5	Technische Bearbeitung	15

0.5.1	Ausführungsunterlagen	15

0.5.2	Vermessungstechnische Bestandsdokumentation	16

0.5.3	Bauwerksdokumentation	16

0.5.4	Bauzeitenplan	16

0.6	Baubeschreibung	16

Die Ergänzungstexte für Lärmschutzwände sind ERGÄNZUNG, NICHT Ersatz.

Die Texte sind für Maßnahmen der Lärmsanierung und Lärmvorsorge zusätzlich zur

strukturierten Baubeschreibung vorgesehen und ersetzen keine dort getroffenen

Festlegungen. Sie sind natürlich nur dann zu übernehmen, wenn die Beispieltexte

auch zutreffend sind

Fachautor:	Peter Strese (FE.EI-31, Strategy Office Konstruktiver Ingenieurbau)

Für Fachteam Muster-LV der DB InfraGO AG

# Angaben zur Baustelle

## Lage der Baustelle

Der Streckenabschnitt ist nach dem Flächennutzungsplan im Bereich der Lärmschutzwand als

[Wohn/Misch/Gewerbe etc.]-Gebiet ausgewiesen.

Die Strecke (>Nr<) von (>XXX<) nach (>XXX<) liegt [Projektabhängige Angaben], der hier

betrachtete Streckenabschnitt liegt im Stadtgebiet von (>xxx<).

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über das öffentliche Straßennetz.

## Besondere Belastungen

## Vorhandene Anlagen

### Bahnkörper

Die Gleise verlaufen im Bereich der geplanten Wände [weitgehend auf Geländeniveau].

### Tunnel

### Bahnübergänge

### Ingenieurbauwerke

Im Planungsabschnitt befinden sich nachfolgend aufgelistete Ingenieurbauwerke. Die

Herstellung der Lärmschutzwände im Bereich von Bahnbrücken erfolgt mit

Sonderbauwerken (Torsionsbalken) / durch Verankerung auf den bestehenden Bauwerken

mit Verbundankern.

- Ggfs tabellarische Auflistung mit Gründungsangaben, Lasten und Konstruktion

In den Bereichen XXX schließen die zu erstellenden Lärmschutzanlagen im

Widerlagerbereich an bestehende Ingenieurbauwerke an.

Im Bereich XXX werden die zu erstellenden Lärmschutzanlagen unter bestehenden Brücken

erstellt. Hierbei ergibt sich eine Höhenbeschränkung von XX,XXm bei der Ausführung.

### Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen)

### Oberbau

### Hochbauten

### Personenverkehrsanlagen

Im Planungsbereich befindet sich der Bahnhof / die Haltestelle XXX mit X Außenbahnsteigen.

Der Bau der Lärmschutzwände im Bahnsteigbereich ist (nicht) Teil der Ausschreibung.

### Straßen und Wege

### Tiefbau

### Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Wegen der Bedeutung der Signalanlagen für die Betriebssicherheit obliegt dem

Auftragnehmer im Bereich der Baustelle eine besondere Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Signalsicht.

Diese darf durch seine Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

### Anlagen der Telekommunikation

### Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom

Die Oberleitungen müssen über alle Betriebsgleise in allen Fällen voll funktionsfähig bleiben

(Ausnahme Abschaltung bei genehmigter Sperrpause).

### Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom

### Maschinentechnische Anlagen

### Kabel und Leitungen Dritter

Auf dem beigefügten Kabel-/Leitungsplan sind alle bekannten Kabel und Leitungen

eingetragen.

Als Anlage 3.XX liegen den Ausschreibungsunterlagen die Ergebnisse der EBASuchschachtungen alle 100m bei.

[Projektabhängige Angaben]

Die bekannten Kabel/Leitungen befinden sich im Kabelkanal oder sind erdverlegt. Sie

queren teilweise die zu errichtenden Lärmschutzanlagen oder befinden sich im

Gründungsbereich. In diesem Fall ist bei der Ausführung sicherzustellen, dass die Kabel

nur auf einer Seite der LSW liegen. Insbesondere im Bereich von erdverlegten

Kabelschlaufen darf keine Gründung eines LSW-Pfostens innerhalb einer Schlaufe zu

liegen kommen. Hier ist in den Ausführungsunterlagen der Einsatz bodengleicher

Torsionsbalken vorzusehen.

Im Bereich der Baustelle sind keine besonders erschütterungsempfindlichen Kabel / Leitungen

bekannt. ODER Im Bereich XXX liegen besonders erschütterungsempfindliche XXX, hier ist

anstelle der Rammrohrgründung XXX vorgesehen.

### Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter

### Sonstige Anlagen der Ausrüstung

## Verkehrsverhältnisse

Die derzeitige Streckengeschwindigkeit beträgt XXX km/h, die Lärmschutzwände sind für eine Entwurfsgeschwindigkeit von VE= XXX km/h auszulegen.

## Freizuhaltende Flächen

## Transportwege

## bleibt frei

## bleibt frei

## Baugrund

## Hydrologie

## Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise

## Besondere Vorgaben für die Entsorgung

### Abfall

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

### Abwasser

Die Entsorgung des bei den Bohrpfahlarbeiten anfallenden Betriebswassers kann ohne

besondere Auflagen, Bedingungen und Gebühren über XXX erfolgen.

## Schutzgebiete oder Schutzzeiten

## Schutzmaßnahmen

## bleibt frei

## bleibt frei

## Hindernisse

## Kampfmittel

## Baustellenverordnung

## Auflagen Dritter

## bleibt frei

## Vorarbeiten des AG

## Arbeiten anderer Unternehmer

## Besondere Auflagen

# Angaben zur Ausführung

## Bauablauf

Im Zuge der Erstellung der Ausführungsunterlagen ist mit der Kabelsuchschachtung und der hierfür notwendigen Kampfmittelfreigabe in der Örtlichkeit zu beginnen. Es ist nach jedem bekannten Medium zu suchen und die Lage bzw. der Verlauf festzustellen. Die dabei gefundenen Kabel und Leitungen sind einzumessen und entsprechend zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat seinen Bauablauf so zu bestimmen, dass die Ergebnisse der Suchschachtungen in den Ausführungsunterlagen Berücksichtigung finden.

Es ist vorgesehen, im Vorgriff der Bauarbeiten XX St Probebelastungspfähle im Bereich XXX

zu erstellen. Die hierfür notwendigen gesonderten An- und Abfuhrleistungen sind

einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Erstellung und Prüfung der

Probebelastungspfähle ist in der Bauablaufplanung des AN so zu berücksichtigen, daß die

Ergebnisse in den Ausführungsunterlagen und deren Abstimmung berücksichtigt werden können.

Vor dem Beginn der Gründungsarbeiten ist in jedem Gründungspunkt die Kabelfreiheit (und

Kampfmittelfreiheit) zu gewährleisten. Hierzu sind Kopflöcher in Handschachtung im LV

vorgesehen.

Es ist damit zu rechnen, dass im Bereich XXX / in einzelnen Bereichen die Kopflöcher über

einen Zeitraum > 2 Wochen offengehalten werden müssen. Hierfür sind Sicherungen mit

Hüllrohren und Abdeckungen im Leistungsverzeichnis vorgesehen.

Die ausgeschriebenen Kampfmittel-Sondierungsleistungen sind vom AN mit dem AG

abzustimmen und in seiner Bauablaufplanung einzutakten. Vor Beginn jedweder Erdarbeiten

hat eine Kampfmittelfreimeldung des betroffenen Bereichs an die BÜW zu erfolgen.

Der Einbau der Sockelelemente und die nachfolgende Verfüllung haben Zug um Zug zu

erfolgen, sofern sich aus der Bauablaufgestaltung des AN die Notwendigkeit des Belassens

von Schutzschichten in den Baugrubensohlen ergibt, hat er die entsprechenden Leistungen

bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Bereiche XXX sind ohne Sockeleinbau als Zufahrtsmöglichkeiten offenzuhalten und

werden erst XXX als separater Lückenschluss ausgeführt. Dies ist in der Preisbildung zu

berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

Im Bereich XXX werden Baugrubensicherungen / Böschungs-/Hangsicherungen notwendig.

Die Sonderbauwerke … XXX können vom AN entsprechend dem Genehmigungslauf der von

ihm zu beschaffenden verkehrsrechtlichen Anordnungen frei in den Bauablauf disponiert

werden

UND / ODER

Die Ausführung der Sonderbauwerke …XXX ist entsprechend des zu erwartenden längeren

Planungs- und Genehmigungslaufs erst nach Fertigstellung der Streckenlärmschutzwände

vorgesehen. Die Aufwendungen hierfür sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und

werden nicht gesondert vergütet.

Die vorgesehenen Flucht-/Servicetüren müssen für den Havariefall unmittelbar nach Einbau

einsatzfähig sein, d. h. der AN muss seinen Bauablauf so gestalten, dass mit Einbau der Türen

auch die dazugehörigen Treppen / Podeste / Geländer fertiggestellt sind. Andernfalls sind

ohne gesonderte Vergütung funktionsfähige Provisorien herzustellen, vorzuhalten und

zurückzubauen.

Die Lärmschutzwände sind in allen Bauzuständen entsprechend der hierfür vorgesehenen

Leistungsposition provisorisch zu erden, die provisorische Erdung ist dann Zug um Zug mit

Erstellung der planmäßigen Erdung zurückzubauen.

## Erschwernisse

## Vorgaben aus dem SiGe-Plan

## bleibt frei

## Kontaminierte Bereiche

## Besondere Einrichtungen

## Besondere Anforderungen an Gerüste

## Mitbenutzung fremder Einrichtungen

## Vorhaltung für andere Unternehmer

## bleibt frei

## bleibt frei

## besondere Anforderungen an Stoffe

Alu-LSW-Elemente:

Beschichtungen sind auf Leichtmetall Wandelemente beidseitig (Gleis- und Anliegerseitig) lt. Modul 804.5501 auszuführen. Der entsprechende Prozessablauf ist im Zuge einer HPQ Erteilung gemäß DBS 918007 zu überprüfen und zu bestätigen.

Die Oberflächenvorbehandlung erfolgt in Übereinstimmung mit EN 12206-1 und DB Richtlinie Modul 804.5501 durch Chromatieren nach DIN EN 12487 bzw. ein hinsichtlich des Korrosionsschutzes und der Lackhaftung nachweislich gleichwertig geeignetes Verfahren.

Es sind Beschichtungsstoffe nach ZTV-ING Teil 4, Abschn. 3, Anhang A, Tab. A 4.3.2, Bauteilnr. 3.6.3, Beschichtungssystem Nr. 1 (Polyester-Pulvereinbrennlacke) mit Anti Graffiti Eigenschaften zu verwenden. Sie haben die Anforderungen für Beschichtungsstoffe der EN 12206-1 Pkt. 4.3 bzw. die Gütesicherung nach den Qualitätsrichtlinien GSB 631 der Qualitätsgemeinschaft GSB International e.V. zu erfüllen.

QS – Prüfungen und daraus resultierende Qualitätsaufzeichnungen am Produkt erfolgen nach Modul 804.5501 Abschnitt 8 und sind zu belegen.

Bewehrung:

Bewehrungen im Bereich dynamischer Belastungen aus Eisenbahnbetrieb sollen nicht geschweißt werden. Sofern z B der Einbau geschweißter Bewehrungen in Sockel vorgesehen wird, ist ein entsprechender Nachweis bezüglich dynamischer Belastungen unaufgefordert mit den Ausführungsunterlagen vorzulegen. Fehlt der Nachweis, gelten die Ausführungsunterlagen als nicht prüfbar.

Schraubverbindungen:

Alle Schraubverbindungen im Bereich dynamischer Belastungen aus Eisenbahnbetrieb sind mit einem zugelassenem Schraubensicherungssystem zu sichern. Hierfür kommen derzeit nur die Keilsicherungsscheiben der Fa. Nord-Lock in Betracht, sie können unter Angabe des DB-Bauvorhabens direkt beim Hersteller bezogen werden.

Erdung:

Erdungsverbinder sind nach Ebs 15.03.17, Blatt 2, 3, 5 oder 6 als Composite Cable / CuStAl-Kabel mit entsprechenden Presskabelschuhen auszuführen. Erdungsverbinder aus Kupfer (Cu) sind wegen der Diebstahlgefahr strikt untersagt.

Prellrohre zwischen zwei Pfosten sind aus einem Stück herzustellen, Stückelungen sind unzulässig.

## Eignungs- und Gütenachweise

### Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

### Eignungs- und Gütenachweise für LSW-Material

Alle Lärmschutzanlagen sind nach RIL 804.5501 und den dort genannten Vorschriften zu errichten. Spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung hat der AN folgende Nachweise hierzu unaufgefordert vorzulegen:

- Konstruktionsprinzip der angebotenen Systeme mit Angabe der Maßabweichungen und Verformungen während der Herstellung und nach der Montage,

- Gültige EBA-Zulassung der angebotenen Systeme,

- Anwendererklärung (TM) / Produktfreigabe der DB InfraGO AG für die angebotenen Systeme,

- Übereinstimmungsnachweis ÜHP der angebotenen Systeme nach RIL 804.5501, Abs 8 (2),

- HPQ-Bescheinigung für Lärmschutzelemente aus Aluminium nach DBS 918007,

- Erdungszulassung / elektrotechnische Prüfung nach den Prüfbedingungen von NGT 54 für das angebotene Wandsystem,

- Für Gabionensysteme Nachweis des Korrosionsschutzes für eine Mindestdauer von 50 Jahren unter Korrosivitätskategorie (>C3<)

Schweißverbindungen nach RIL 804, DBS 918005 und DIN EN 1090-2 dürfen nur von Firmen mit entsprechender Qualifikation ausgeführt werden. Insbesondere zur Ausführung der LSW-Pfosten und Sonderbauwerke aus Stahl ist mit dem Angebot ein entsprechender Schweißnachweis mind. der Ausführungsklasse EXC 3vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Nachweis über die Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN- und EU-Normen und den Richtlinien der DB AG spätestens mit den Ausführungsunterlagen zu erbringen.

Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Güterschutzgemeinschaft tragen bzw. die Zulassung des EBA haben.

## Umgang mit gewonnenen Stoffen

## Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen

### Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

### Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

### Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle

### Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

### Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle

### Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen

### Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott

### Haufwerksbildung und Bereitstellung

### Deklarationsanalytik

### Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen

#### Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren

#### Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle

#### Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle

#### Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemäß Ersatzbaustoffverordnung

### Abrechnung von Entsorgungsleistungen

### Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

## bleibt frei

## bleibt frei

## Leistungen für andere Unternehmer

## Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

## bleibt frei

## bleibt frei

## Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Pfosten für Lärmschutzwände werden entsprechend DIN 18335 ‚Stahlbauarbeiten‘ abgerechnet, sich hierbei ergebende Differenzen aus DIN-Gewicht und Handelsgewicht sind vom Bieter bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

## DB-spezifische Angaben

Lärmschutzwände im Rissbereich der Oberleitung sind nach den Bestimmungen der RIL 997

unter Berücksichtigung der gültigen technischen Mitteilungen der DB Netz AG bahnzuerden.

Längere außerhalb des Rissbereichs liegende Wandabschnitte sind durch den Einbau von

Isolierfeldern von geerdeten Abschnitten zu trennen.

Die Erdung der hier herzustellenden Lärmschutzanlagen erfolgt mittels

innerer Erdung im Sockel

innerer Erdung im StB-Sonderbauwerk / Betonelement

äußerer Erdung als Prellrohr / Prellleiter

Erdung der Alu-Elemente gemäß zugelassenem Herstellersystem

Die Erdungsplanung ist vom AN zu erstellen, siehe hierzu 0.5.1

## Ergänzende Ausführungsbestimmungen

Der Bau der Lärmschutzwände ist gemäß der Aufstellung unter 0.6 im Wesentlichen vom Gleis aus ODER anliegerseitig vorgesehen.

Der Abstand zwischen den zu errichtenden Lärmschutzwänden und der äußeren Gleisachse beträgt in der Regel min. X,XXm gemäß RIL 804.5501 und ist den vorhandenen Gegebenheiten (Kabeltrassen, Kabelkanäle, Oberleitungsmasten) anzupassen.

# Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

# Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

## Nebenleistungen

## Besondere Leistungen

# Technische Bearbeitung

## Ausführungsunterlagen

Die Ergebnisse der vom AN auszuführenden Suchgräben und Kopflöcher sind in den Ausführungsunterlagen zu berücksichtigen, der Aufwand für die Einarbeitung ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Es sind immer gesonderte Erdungspläne zu erstellen und gemeinsam mit den Ausführungsunterlagen der LSW vorzulegen. Verweise wie etwa „Erdungspläne werden nachgereicht“ können nicht akzeptiert werden und schließen die Prüffähigkeit der eingereichten Ausführungsunterlagen aus. Die Erdungsplanung ist mit dem Fachbereich E-Technik des AG abzustimmen und die Ergebnisse der Abstimmung in die Planung zu übernehmen.

In den Erdungsplänen ist aus dem Bestand insbesondere mit aufzunehmen:

- Lage/Verlauf der Oberleitung und soweit vorhanden der Speiseleitung

- Lage von Oberleitungsmasten

- Angabe/Lage von Abspannmasten mit Kettenwerken, Streckentrennern, Isolatoren und Schaltern in der Oberleitung

- Bestehende Bahnerdung an Bauwerken und Einrichtungen (wie z B Brücken, Lampenmaste etc.

- Angabe/Lage von Isolierstößen im Gleis

- Umspannstationen

Bei der Erdungsplanung ist ein elektrotechnischer Fachplaner zu beteiligen. Hierfür ist im LV eine Zulage-Position vorgesehen.

Die Erdungspläne müssen mindestens bestehen aus

- Erdungsübersichtsplan

- Detailzeichnungen zur Ausführung der LSW mit Angaben der Ebs-Zeichnungsnummern zu den verwendeten Bauteilen

- Querprofile für alle Bereiche, in denen sich der Abstand der LSW zum Gleis ändert, um das Rissdreieck beurteilen und richtig festlegen zu können.

Die Höhe des Kurzschlussstroms ist bei der Erdungsplanung zu berücksichtigen.

Erdungspläne sind auch dann einzureichen, wenn keine Notwendigkeit für eine Erdung der LSW festgestellt wird. Sie dienen in diesem Fall zur Nachweis der Nichtnotwendigkeit und werden vom Bauvorlageberechtigten / Fachprüfer entsprechend geprüft.

Ein Fluchtwegekonzept wurde bereits zur Entwurfsplanung entwickelt und wird dem AN als Grundlage der Fluchtwegeplanung übergeben.

## Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

## Bauwerksdokumentation

## Bauzeitenplan

# Baubeschreibung

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes / des Neu-

/Ausbau-Projektes XXX beabsichtigt die DB InfraGO AG im Bereich ………………………….

entlang der Eisenbahnstrecke …………………………. , Streckennummer

…………………………. , Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen.

Als Lärmschutzmaßnahme ist die Errichtung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form

von Lärmschutzwänden (LSW) vorgesehen.

Folgende Lärmschutzwände sind entlang der Strecke …………………………. geplant:

[Projektabhängige Angaben]

Nachfolgend werden die einzelnen Lärmschutzwandabschnitte unter Berücksichtigung der

Herstellungsart (vom Bahnkörper aus / von außen) dargestellt:

[Projektabhängige Angaben]