## Inh-V
Inhaltsverzeichnis
Nr. | Bezeichnung
0. | Einheiten_Abkürzung
01. | Bahnkörper - Tiefbau
01.01. | Erdbau/ Tiefbau
01.02. | Graben und Verbau
01.03. | Rohrverlegung inkl. Bettung
01.04. | Kabeltiefbau
01.05. | Rückbau
02. | Fahrbahn - Oberbau_Feste Fahr
02.01. | Schienen
02.02. | Gleise, Umbau konventionell
02.03. | Gleisumbau im Fließbandverfahren
02.04. | Bettungsarbeiten Gleis
02.05. | Planumsverbesserung im Fließbandverfahren
02.06. | Planumsverbesserung konventionell
02.07. | Gleisverschwenkung
02.08. | Instandhaltung Gleis
02.09. | Umbau Weiche/ Kreuzung
02.10. | Instandhaltung Weiche/ Kreuzung
02.11. | Rüstzeiten für Fließband-/ Hebetechnik
02.12. | Rüstzeiten für Stopfmaschinen
02.13. | Feste Fahrbahn
03. | Überführungen (speziell Eisenbahnüberführung EÜ)
03.01. | Abbrucharbeiten
03.02. | Baugrube
03.03. | Baugrubenverbau/ -sicherung, Gründung
03.04. | Gründungen/ Fundament
03.05. | Einbau Überbau/ Bauwerk
03.06. | Hilfsbrücke inkl. Vor- und Nacharbeiten
04. | Sonstiger Ing.-Bau
04.01. | Stützwände
04.02. | Lärmschutzwände
05. | Personenverkehrsanlagen
05.01. | Bahnsteigkorpus
05.02. | Bahnsteigdach
05.03. | Aufzug
05.04. | Treppenanlage
06. | Oberleitung (OL)
06.01. | Baufreiheit OL verziehen
06.02. | OL-Arbeiten
06.03. | Gründungen
06.04. | Stellen Mast (ohne Übernahme Kettenwerk)
06.05. | Kettenwerksabspannung/ Radspanner
06.06. | Verstärkerleitung, Bahnenergieleitung, Rückleitung
06.07. | Kettenwerk-Regulierung
06.08. | Erdungen
06.09. | Abnahme
06.10. | Rückbau
06.11. | Deckenstromschiene (DSS)- Teillänge 500 m
06.12. | Stromschienenanlage Gleichstrom-S-Bahn
07. | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
07.01. | Außenanlage LST
07.02. | Innenanlage LST
07.03. | Bahnübergänge (BÜ)
8. | Sonstiges
08.01. | Sperrungen/ OL-Abschaltung
08.02. | Fahrten
08.03. | Kampfmittel
08.04. | Sicherungsmaßnahmen
08.05. | 16,7/ 50Hz
08.06. | Geländeoberfläche
Hinweis: In der Regel wurden alle Zeitansätze auf 1h bzw. eine 8h-Schicht angegeben. Abweichende Zeitansätze sind zu beachten.

## 0. Einheiten_Abkürzung
Verwendete Einheiten und deren Abkürzungen
Einheit | Abkürzung
Meter | m
Kilometer | km
Quadratmeter | m2
Kubikmeter | m3
Stück | St
Tonne | t
Gleis | Gl
Minuten | min
Stunden | h
Tage | d
A | Adern
Änderungen in dieser Fassung Revision 2.0
ggü. der ersten Unterlage aus 2021 sind rot gekennzeichnet

## 1. Bahnkörper-Tiefbau
1. Bahnkörper - Tiefbau
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
01 |  |  |  |  | Bahnkörper - Tiefbau
01 | 01 |  |  |  | Erdbau/ Tiefbau
01 | 01 | 01 |  |  | Aushub/ Verfüllung, Handarbeiten ohne Gerät; bis 1,75 m ohne Verbauarbeiten
01 | 01 | 01 | 01 |  | leichter Boden | 0.8 | 1.2 | 1 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 02 |  | mittlerer Boden | 0.6 | 0.9 | 0.75 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 03 |  | schwerer Boden | 0.4 | 0.6 | 0.5 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 04 |  | leichter Fels | 0.2 | 0.3 | 0.25 | m3 | 1 | h | nur mit Abbruchhammer möglich
01 | 01 | 01 | 05 |  | Verfüllen von Gräben mit Verdichten | 1 | 1.5 | 1.25 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 06 |  | Einbau von Filterkies | 1 | 1.5 | 1.25 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 07 |  | Oberboden andecken, ca. 20 cm | 0.8 | 1 | 0.9 | m3 | 1 | h
01 | 02 |  |  |  | Graben und Verbau
01 | 02 | 01 |  |  | Graben maschinell herstellen + Verbauarbeiten (Krings-Verbau) für Gräben mittlere Breite 1,50 m
01 | 02 | 01 | 01 |  | Gräben Tiefe 1,25-2,00m | 6 | 12 | 9 | m3 | 1 | h
01 | 02 | 01 | 02 |  | Gräben Tiefe 2,00-3,00m | 5.5 | 11 | 8.25 | m3 | 1 | h
01 | 02 | 01 | 03 |  | Gräben Tiefe 3,00-4,50m | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h
01 | 02 | 01 | 04 |  | Gräben Tiefe 4,50-6,00m | 4.5 | 9 | 6.75 | m3 | 1 | h
01 | 02 | 02 |  |  | Kanaldielenverbau Bohlenlänge bis 6 m
01 | 02 | 02 | 01 |  | Kanaldielenverbau mit Bagger | 6 | 8.5 | 7.25 | m2 | 1 | h
01 | 02 | 02 | 02 |  | Kanaldielenverbau mit Bagger und Vibrobär | 5 | 8 | 6.5 | m2 | 1 | h
01 | 03 |  |  |  | Rohrverlegung inkl. Bettung
01 | 03 | 01 |  |  | Bettung, Vorarbeiten und Nebenarbeiten
01 | 03 | 01 | 01 |  | Rohrbettung Sand/Kies | 1 | 1.2 | 1.1 | m2 | 1 | h
01 | 03 | 01 | 02 |  | Sand- oder Betonauflager bis DN 250 | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 03 |  | Sand- oder Betonauflager DN 250 bis DN 500 | 7 | 10 | 8.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 04 |  | Sand- oder Betonauflager > DN 500 | 5 | 7 | 6 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 05 |  | Betonummantelung | 3 | 5 | 4 | m2 | 1 | h
01 | 03 | 01 | 06 |  | Kanalhaltung, Druckprobe | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | 1 St = 1 Haltungslänge
01 | 03 | 02 |  |  | PVC-Rohre verlegen
01 | 03 | 02 | 01 |  | PVC-Rohr DN 100/150 | 50 | 70 | 60 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 02 |  | PVC-Rohr DN 200/250 | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 03 |  | PVC-Rohr DN 300/400 | 20 | 30 | 25 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 04 |  | Zuschlag für Formstücke | 5 | 7 | 6 | St | 1 | h
01 | 03 | 03 |  |  | Steinzeugrohre verlegen
01 | 03 | 03 | 01 |  | Steinzeugrohr L DN 100 bis DN 150 - L= 1,0 m-1,50m | 10 | 15 | 12.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 02 |  | Steinzeugrohr K DN 200; L 1,0 m - 1,50 m | 7.5 | 10 | 8.75 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 03 |  | Steinzeugrohr K DN 300 L = 2,50 m | 6 | 9 | 7.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 04 |  | Steinzeugrohr K DN 400, L = 2,5 m | 5 | 7.5 | 6.25 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 05 |  | Zuschlag für Formstücke | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h
01 | 03 | 04 |  |  | Betonrohre verlegen
01 | 03 | 04 | 01 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 300 | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 02 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 400 | 3 | 5 | 4 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 03 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 500 | 2.5 | 3.5 | 3 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 04 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 600 | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 05 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 800 | 1.5 | 2.5 | 2 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 06 |  | Zuschlag für Formstücke | 2 | 4 | 3 | St | 1 | h
01 | 03 | 05 |  |  | Stahlbetonrohre verlegen
01 | 03 | 05 | 01 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 600 | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 02 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 800 | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 03 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1000 | 1.5 | 2 | 1.75 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 04 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1200 | 1 | 1.2 | 1.1 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 05 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1400 | 0.8 | 1.2 | 1 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 06 |  | Zuschlag für Formstücke | 1 | 2.5 | 1.75 | St | 1 | h
01 | 03 | 06 |  |  | Schachtbau, ohne Erdarbeiten
01 | 03 | 06 | 01 |  | Schachtsohle Ortbeton | 0.8 | 1.5 | 1.15 | m2 | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 02 |  | Schachtunterteil | 2.5 | 3 | 2.75 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 03 |  | Schachtring 0,50m | 1.4 | 1.8 | 1.6 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 04 |  | Schachthals 0,50m | 1.5 | 2 | 1.75 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 05 |  | Schachtabdeckung | 2 | 2.5 | 2.25 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 06 |  | Straßenablauf, normale Höhe | 3 | 4 | 3.5 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 07 |  | Straßenablauf, Aufsatz | 1 | 1.5 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 |  |  |  | Kabeltiefbau
01 | 04 | 01 |  |  | Kabeltröge
01 | 04 | 01 | 01 |  | Einbau Kabeltrog (Beton) inkl. Erdarbeiten; alle Größen; Gleis- bzw. Straßenanbindung | 3.5 | 7 | 5.25 | m | 1 | h | Bauen im Bestand, bis 35m in 8h-Schicht
01 | 04 | 01 | 02 |  | Einbau Kabeltrog (Beton) inkl. Erdarbeiten; alle Größen; Gleis- bzw. Straßenanbindung | 8 | 10 | 9 | m | 1 | h | bei Neubau begleitend zum PSS-Einbau bis zu 10m/ h möglich
01 | 04 | 01 | 03 |  | Einbau Kabeltrog (Kunststoffkabelkanal) inkl. Rammarbeiten; alle Größen; Gleis- bzw. Straßenanbindung | 4 | 7.5 | 5.75 | m | 1 | h | Bauen im Bestand, bis 33m in 8h-Schicht
| 04 | 01 | 04 |  | Bestandstrog aufdeckeln bzw. zudeckeln | 150 | 240 | 195 | m | 1 | h | nur aufdeckeln ODER zudeckeln
| 04 | 01 | 05 |  | Bestandstrog Prüfung Zustand und Verlegemöglichkeiten | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h
| 04 | 01 | 06 |  | Bestandstrog reinigen | 80 | 120 | 100 | m | 1 | h
01 | 04 | 02 |  |  | Kabelschächte bis 2,50 m Tiefe | [6 empty] | stark abh. von der Tiefe und der Größe des Schachtes
01 | 04 | 02 | 01 |  | Verbauarbeiten | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 | 02 | 02 |  | Einbau Schacht inkl. Erdarbeiten mit Wiederverfüllung | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 | 03 |  |  | Querung (Ramm- bzw. Bohrverfahren) | [6 empty] | abhängig von Größe, Bodenverhältnisse, Zugänglichkeit, …
01 | 04 | 03 | 01 |  | Herstellen Pressgrube einschl. Verbauarbeiten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 03 | 02 |  | Herstellen Zielgrube einschl. Verbauarbeiten | 1.1 | 1.2 | 1.15 | St | 8 | h
01 | 04 | 03 | 03 |  | Maschine positionieren, ausrichten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 03 | 04 |  | Pressen; Pressbohrverfahren ohne Außenschächte | 1.4 | 1.5 | 1.45 | Gl | 8 | h
01 | 04 | 03 | 05 |  | Verbauarbeiten (Zwischenschacht) | 0.33333 | 0.33 | 0.33167 | St | 1 | h
01 | 04 | 03 | 06 |  | Einbau Zwischenschacht incl. Schneidearbeiten, Erdarbeiten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 04 |  |  | Querung (offene Bauweise) | [6 empty] | abhängig von Größe, Bodenverhältnisse, Zugänglichkeit, …
01 | 04 | 04 | 01 |  | Herstellung Querung inkl. Verbau und Erdarbeiten ohne Außenschächte | 2 | 3 | 2.5 | Gl | 8 | h
01 | 04 | 04 | 02 |  | Herstellung Außenschächte inkl. Erdarbeiten | 1.8 | 2.2 | 2 | St | 8 | h
01 | 05 |  |  |  | Rückbau
01 | 05 | 01 |  |  | Rückbau Kabelschacht
01 | 05 | 01 | 01 |  | Kabelschacht Gr. II rückbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
01 | 05 | 01 | 02 |  | Kabelschacht Gr. V rückbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
01 | 05 | 02 |  |  | Rückbau Entwässerung
01 | 05 | 02 | 01 |  | Entwässerungsschacht rückbauen | 1.33 | 2 | 1.665 | St | 1 | h
01 | 05 | 02 | 02 |  | Entwässerungsleitung rückbauen | 20 | 25 | 22.5 | m | 1 | h

## 2 Fahrbahn-Oberbau_Feste Fahr
2a. Fahrbahn - Oberbau
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
02 | a |  |  |  |  | Fahrbahn - Oberbau
02 | 01 |  |  |  |  | Schienen
02 | 01 | 01 |  |  |  | Schienen schneiden
02 | 01 | 01 | 01 |  |  | Trennschnitte | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h | reine Nettoarbeitszeit ohne Heranschaffen der Gerätschaften
02 | 01 | 01 | 02 |  |  | Brennschnitt (Qualitätsminderung, jedoch zum Ausbau geeignet) | 10 | 10 | 10 | St | 1 | h | reine Nettoarbeitszeit ohne Heranschaffen der Gerätschaften
02 | 01 | 02 |  |  |  | Schweißen
02 | 01 | 02 | 01 |  |  | aluminotherm. Schweißen (Skv) 24-26 mm Lückenweite für alle Profile | 1.5 | 2 | 1.75 | St | 1 | h | 1 Trupp; ohne Feinschliff und Spannungsausgleich aufgrund des zeitlichen Versatzes (Abkühldauer)
02 | 01 | 02 | 02 |  |  | aluminotherm. Schweißen (Skvl) bis 50 mm Lückenweite für alle Profile | 1.25 | 1.75 | 1.5 | St | 1 | h | 1 Trupp; ohne Feinschliff und Spannungsausgleich aufgrund des zeitlichen Versatzes (Abkühldauer)
02 | 01 | 02 | 03 |  |  | Elektrodenschweißung | 0.5 | 0.75 | 0.625 | St | 1 | h
02 | 01 | 02 | 04 |  |  | Abbrennstumpfschweißung | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h
02 | 01 | 02 | 05 |  |  | Ultraschallprüfung | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h | abhängig Weiche oder Strecke
02 | 01 | 02 | 06 |  |  | Feinschliff | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | 1 Trupp; aufgrund Abkühlung erst 2-3 h nach Schweißung
02 | 01 | 03 |  |  |  | Spannungsausgleich | [6 empty] | im Anschlussbereich
02 | 01 | 03 | 01 |  |  | inkl. Lösen und Verspannen des Schienenkleineisens | 120 | 180 | 150 | m | 1 | h | abhängig von der Schienentemperatur
02 | 01 | 03 | 02 |  |  | Spannungsausgleich inkl. Schlussschweißung | 40 | 70 | 55 | m | 1 | h | abhängig von der Schienentemperatur
02 | 01 | 03 | 03 |  |  | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung | 90 | 140 | 115 | m | 1 | h | abhängig von der Schienentemperatur
02 | 01 | 04 |  |  |  | Schienen schleifen
02 | 01 | 04 | 01 |  |  | Gleis, Neuschienenschleifen 0,3 mm Schleiftiefe mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 1200 | 3000 | 2100 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 02 |  |  | Gleis, Instandhaltungsschleifen (Riffel, Headchecks) 1 mm Schleiftiefe mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 500 | 1200 | 850 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 03 |  |  | Weiche, mit Schleifzug (z.B. SSM inkl. Rüstzeiten) | 330 | 330 | 330 | m | 1 | h | abhängig von Schleiftiefe und Schleiflänge (beachte Rüstzeiten)
02 | 01 | 04 | 04 |  |  | Weiche, mit Zweiwegebagger (exkl. Rüstzeiten) | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h | abhängig von Schleiftiefe und Schleiflänge (beachte Rüstzeiten)
02 | 01 | 04 | 05 |  | Zp | Handschleifen (bis max. 200m) | 15 | 15 | 15 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 06 |  |  | Gleis, mit Schleifzug, z.B. SSM (inkl. Rüstzeiten) | 330 | 330 | 330 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 07 |  |  | Gleis, mit Zweiwegebagger (inkl. Rüstzeiten) | 90 | 90 | 90 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 08 |  |  | Gleis, Handschleifen (bis max. 200m) | 15 | 15 | 15 | m | 1 | h
02 | 02 |  |  |  |  | Gleise, Umbau konventionell
02 | 02 | 01 |  |  |  | Rückbau Gleis ohne Schotter, jochweise
02 | 02 | 01 | 01 |  |  | Holzschwellen, Verladen im Nachbargleis mit ZWB | 50 | 60 | 55 | m | 1 | h | 10 m-Joche
02 | 02 | 01 | 02 |  |  | Betonschwellen,Verladen im Nachbargleis mit ZWB | 30 | 36 | 33 | m | 1 | h | 6 m-Joche
02 | 02 | 01 | 03 |  |  | Verladen im Nachbargleis mit Kran, jochweise im Nachbargleise | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h | 20 m-Joche mit Traverse
02 | 02 | 01 | 04 |  |  | Verladen vor Kopf mit Kran, jochweise, Vorkopfverladung | 60 | 60 | 60 | m | 1 | h | Tempo wird durch Logistik bestimmt (Wagenwechsel)
02 | 02 | 02 |  |  |  | Rückbau Gleis ohne Schotter, Einzelstoffe (z.B. für Hilfbrückeneinbau)
02 | 02 | 02 | 01 |  |  | Schienen lösen und verziehen (60 m lang) | 150 | 200 | 175 | m | 1 | h
02 | 02 | 02 | 02 |  |  | Verladen Schwellen neben dem Gleis auf LkW | 30 | 50 | 40 | St | 1 | h
02 | 02 | 03 |  |  |  | Rückbau Schotter (1 Gleis) 30 cm
02 | 02 | 03 | 01 |  |  | verladen auf Bahnwagen im Nachbargleis mit Bagger | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 02 |  |  | verladen auf LKW, im Baufeld vor Kopf | 15 | 30 | 22.5 | m | 1 | h | abhängig von mittleren Transportweg (Zugangsrampe - Ausbauort)
02 | 02 | 03 | 03 |  |  | verladen auf LKW, Baustraße | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 04 |  |  | verladen mit Bagger auf Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 05 |  |  | verladen mit Raupenfahrzeug (System Wiebe) Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld | 20 | 40 | 30 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 06 |  |  | verladen mit Bagger auf Res-Wagen vor Kopf | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h
02 | 02 | 04 |  |  |  | Rückbau Boden (1 Gleis), Mischzone 30 cm
02 | 02 | 04 | 01 |  |  | Verladen auf Bahnwagen im Nachbargleis (Bagger) | 150 | 150 | 150 | m | 1 | h
02 | 02 | 04 | 02 |  |  | Verladen auf LKW, im Baufeld (vor Kopf) | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h
02 | 02 | 04 | 03 |  |  | Verladen auf LKW, Baustraße | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h
02 | 02 | 04 | 04 |  |  | Verladen mit Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld | 40 | 40 | 40 | m | 1 | h
02 | 02 | 05 |  |  |  | Einbau (Grund)Schotter (1 Gleis), inkl. verteilen und verdichten
02 | 02 | 05 | 01 |  |  | Abladen aus Fans-Wagen aus Nachbargleis; Grundschotter inkl. Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 30 | 50 | 40 | m3 | 1 | h | Abladen mit Schüttgutkippwagen (Fas); bei größeren Gleisabständen Facns 141 (BA 269)
02 | 02 | 05 | 02 |  |  | Abladen aus LKW; Grundschotter inkl. Planieren mit Raupe und Verdichten mit Rüttelplatte | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | Abhängig vom mittleren Transportweg, Arbeitsschritte können nur hintereinander durchgeführt werden
02 | 02 | 05 | 03 |  |  | Abladen vor Kopf aus Mfs-Wagen; Grundschotter inkl. Planieren mit ZWB; Verdichtung mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | abhängig von Aus-/ Eingleisstelle des ZWB
02 | 02 | 05 | 04 |  |  | Abladen vor Kopf aus Res-Wagen; Grundschotter inkl. Planieren mit ZWB; Verdichten mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | nur für Kleinstmengen (1x Res-Wagen) z.B. für Hilfsbrückenübergänge
02 | 02 | 05 | 05 | 01 |  | Verfüllschotter einbauen je m Gleis | 0.5 | 0.55 | 0.525 | m3 | 1 | m | Es wird in der Regel 3x - 4x dieselbe Strecke eingedeckt. (Vorkopf Rechts/ Links, Schwellenfach und Lückenfüllen) bei 2 - 4 km/ h B 70 Betonschwellen im Regelabstand (In den abgelegten und mindestens K5 verschraubten Gleisrost ohne verteilen und verdichten --> siehe Stopf und Richtarbeiten, sowie Nachschottern) Abladen mit Schüttgutwagen Fcs / Fcns (BA 268); bei größeren Gleisabständen Fans 141 (BA 269) ggf. mit Förderband
02 | 02 | 05 | 05 | 02 |  | Verfüllschotter einbauen je Stunde | 200 | 400 | 300 | m3 | 1 | h
02 | 02 | 06 |  |  |  | Gleisvorbau, jochweise
02 | 02 | 06 | 01 |  |  | Holzschwellen, Antransport im Nachbargleis mit ZWB | 40 | 50 | 45 | m | 1 | h
02 | 02 | 06 | 02 |  |  | Betonschwellen, Antransport im Nachbargleis mit ZWB | 25 | 30 | 27.5 | m | 1 | h
02 | 02 | 06 | 03 |  |  | Vorbau durch SK | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | 20 m-Joche mit Traverse
02 | 02 | 07 |  |  |  | Gleisvorbau, Einzelstoffe
02 | 02 | 07 | 01 |  |  | Einbau Schwellen, Stoffe vom Lkw neben dem Gleis | 25 | 40 | 32.5 | St | 1 | h
02 | 02 | 07 | 02 |  |  | Vorbau durch Donelli Portalkran und Schienen montieren (Schienenumsetzmaschine) | 70 | 70 | 70 | m | 1 | h
02 | 02 | 07 | 03 |  |  | Schienen verziehen, auflegen und verspannen (60 m lang) | 120 | 180 | 150 | m | 1 | h | bei Kleinstmengen halben Wert ansetzen
02 | 02 | 08 |  |  |  | Schienenwechsel
02 | 02 | 08 | 01 |  |  | Montageschienen ein- oder ausbauen; (bei Ausbau: Neuschienen auflegen, verspannen inkl. Robelzug abladen) | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | ZW-Bagger aus dem Nachbargleis
02 | 02 | 08 | 02 |  |  | Bauschienen (Joch) --> Langschienen inkl. Robelzug abladen | 500 | 500 | 500 | m | 1 | h
02 | 02 | 08 | 03 |  |  | Langschienen --> Bauschienen inkl. Robelzug abladen | 500 | 500 | 500 | m | 1 | h
02 | 03 |  |  |  |  | Gleisumbau im Fließbandverfahren
02 | 03 | 01 |  |  |  | Schienen abladen
02 | 03 | 01 | 01 |  |  | SAS | 600 | 720 | 660 | m | 1 | h | 45 min Auf- und Abrüstzeit
02 | 03 | 01 | 02 |  |  | Schienen-Manipulator ROBEL | 600 | 1000 | 800 | m | 1 | h | abhängig von Gleislage
02 | 03 | 02 |  |  |  | Bettungsreinigung
02 | 03 | 02 | 01 |  |  | RM 801 | 200 | 300 | 250 | m | 1 | h | abhängig von Verschmutzungsgrad, zusätzliche Rüstzeiten Bahnhof (20 min) und Einsatzort (30 min)
02 | 03 | 03 |  |  |  | Gleisumbau mit Umbauzügen
02 | 03 | 03 | 01 |  |  | Umbauzug UH | 1300 | 1300 | 1300 | m | 8 | h | Schwellen und Schienen wechseln (Betonschwellen, r>500m)
02 | 03 | 03 | 02 |  |  | Umbauzug SUM 311/ 312 | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h | Schwellen und Schienen wechseln (Betonschwellen, r>500m)
02 | 03 | 03 | 03 |  |  | Umbauzug SUM 315 | 2200 | 2200 | 2200 | m | 8 | h | Schwellen und Schienen wechseln (Betonschwellen, r>500m)
02 | 03 | 04 |  |  |  | Schienen aufladen
02 | 03 | 04 | 01 |  |  | SAS | 600 | 720 | 660 | m | 1 | h | 45 min Auf- und Abrüstzeit
02 | 03 | 04 | 02 |  |  | Schienen-Manipulator ROBEL | 600 | 1000 | 800 | m | 1 | h | abhängig von Gleislage
02 | 04 |  |  |  |  | Bettungsarbeiten Gleis
02 | 04 | 01 |  |  |  | Stopfarbeiten (Bsp. 09-32 CSM) | [6 empty] | ab 700m, bis 700 bleibt 1 h konstant
02 | 04 | 01 | 01 |  |  | Hebe-Verdichtgang bis 60 mm, 3 Durchgänge | 250 | 500 | 375 | m | 1 | h
02 | 04 | 01 | 02 |  |  | Nachschottern einschl. Verfüllschotter aus Fc-Wagen | 400 | 600 | 500 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 01 | 03 |  |  | 1. Stabilisierung (Gleise) | 700 | 700 | 700 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 01 | 04 |  |  | 2. Stabilisierung (Gleise), auch für Durcharbeitung und Qualitätsstopfgang | 1000 | 1000 | 1000 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 02 |  |  |  | Stopfarbeiten (Bsp. 09-32 CSM) für Kleinstmengen | [6 empty] | für Kleinstlängen bis 50 m, ohne Hebe- u. Verdichtgang, z.B. Zusammenhangsarbeiten bei Brücken
02 | 04 | 02 | 01 |  |  | Nachschottern aus Fc-Wagen | 18 | 70 | 44 | m | 1 | h | Taktgeber abhängig von tatsächl. Stopflänge, eventuell aus Bigbag, wenn Andienung feldseitig möglich (Mobilkran); < 15 t
02 | 04 | 02 | 02 |  |  | 1. Stabilisierung (Gleise) mit Vermessung | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | Ansatz gilt bei Kleinstmengen auch für den Hebe- Verdichtgang
02 | 04 | 02 | 03 |  |  | 2. Stabilisierung (Gleise) mit Vermessung, auch für Durcharbeitung | 80 | 100 | 90 | m | 1 | h
02 | 04 | 03 |  |  |  | Dynamische Stabilisierung
02 | 04 | 03 | 01 |  |  | Dynamische Gleisstabilisierung (DGS) | 250 | 400 | 325 | m | 1 | h
02 | 05 |  |  |  |  | Planumsverbesserung im Fließbandverfahren
02 | 05 | 01 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 200-1
02 | 05 | 01 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 20 cm | 290 | 290 | 290 | m | 8 | h | Ausbau Schotter und Untergrund, Einbau Neustoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 01 | 02 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 220 | 220 | 220 | m | 8 | h | Ausbau Schotter und Untergrund, Einbau Neustoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 02 |  |  |  | Planumsverbesserung RPM 2002
02 | 05 | 02 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 220 | 220 | 220 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 03 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 200-2R
02 | 05 | 03 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 260 | 260 | 260 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 04 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 1000-URM
02 | 05 | 04 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 350 | 350 | 350 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS/ MVS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 05 |  |  |  | Bettungsreinigung mit RM 800 + SSV 100 oder KSEM
02 | 05 | 05 | 01 |  |  | Vollaushub Schotter und Untergrund und Ablage Gleis auf Planum | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h | 2 Arbeitsgänge notwendig
02 | 05 | 05 | 02 |  |  | Einbau PSS/ FSS 30cm mit SSV100 inkl. Verdichtung | 640 | 640 | 640 | m | 8 | h
02 | 05 | 05 | 03 |  |  | Einbau Grundschotter 30cm mit SSV 100 | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h
02 | 05 | 05 | 04 |  |  | Einbau PSS/ FSS/ Grundschotter mit KSEM inkl. Verdichtung (je Schicht ein Arbeitsgang) | 800 | 800 | 800 | m | 8 | h
02 | 06 |  |  |  |  | Planumsverbesserung konventionell | [6 empty] | i.d.R. bis max. 200 m, danach unwirtschaftlich
02 | 06 | 01 |  |  |  | Bodenaushub
02 | 06 | 01 | 01 |  |  | verladen auf Bahnwagen im Nachbargleis (d= 30cm) Bagger | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 06 | 01 | 02 |  |  | verladen auf LKW, im Baufeld (d= 30cm) vor Kopf | 15 | 30 | 22.5 | m | 1 | h | abhängig von mittleren Transportweg (Zugangsrampe - Ausbauort)
02 | 06 | 01 | 03 |  |  | verladen auf LKW, Baustraße (d= 30cm) | 30 | 60 | 45 | m | 1 | h
02 | 06 | 01 | 04 |  |  | verladen mit Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld (d= 30cm) | 20 | 20 | 20 | m | 1 | h
02 | 06 | 02 |  |  |  | Einbau Bodenmassen, lagenweise (30 cm)
02 | 06 | 02 | 01 |  |  | Abladen Erdstoffe aus Fans-Wagen aus Nachbargleis; Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 30 | 50 | 40 | m3 | 1 | h | Abladen mit Schüttgutkippwagen (Fas); bei größeren Gleisabständen Facns 141 (BA 269)
02 | 06 | 02 | 02 |  |  | Abladen aus LKW; Erdstoffe inkl. Planieren mit Raupe und Verdichtung mit Rüttelplatte | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | Abhängig vom mittleren Transportweg, Arbeitsschritte können nur hintereinander durchgeführt werden
02 | 06 | 02 | 03 |  |  | Abladen vor Kopf aus Mfs-Wagen; Erdstoffe inkl. Planieren mit ZW-Bagger; Verdichtung mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | abhängig von Aus-/ Eingleisstelle des Zw-baggers
02 | 06 | 02 | 04 |  |  | Einbau PSS in Kleinmengen, Einbau mit konventionellen Geräten (Bagger) | 20 | 30 | 25 | m3 | 1 | h | z.B. beim Einbau von Hilfsbrücken
02 | 06 | 03 |  |  |  | Einbau Geotextil
02 | 06 | 03 | 01 |  |  | vorgelagert im Baufeld | 500 | 550 | 525 | m2 | 1 | h
02 | 06 | 03 | 02 |  |  | vorgelagert im Baufeld | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h
02 | 06 | 04 |  |  |  | Verdichten Erdplanum, nach Ausbau Schotter bzw. PSS
02 | 06 | 04 | 01 |  |  | Erdplanum mit Walze verdichten | 500 | 550 | 525 | m2 | 1 | h
02 | 06 | 04 | 02 |  |  | Erdplanum mit Rüttelplatte verdichten | 250 | 300 | 275 | m2 | 1 | h
02 | 07 |  |  |  |  | Gleisverschwenkung
02 | 07 | 01 |  |  |  | Verschwenken der Gleise vor und hinter einer Baustelle (Baustellenumfahrung) um ca. 4 m aus der Achse mit jeweils 120 m Verschwenkbereiche
02 | 07 | 01 | 01 |  |  | 0 - 50 cm; mit Bagger auf vorbereitetem Planum bis Herstellen Befahrbarkeit | 130 | 140 | 135 | m | 8 | h
02 | 08 |  |  |  |  | Instandhaltung Gleis
02 | 08 | 01 |  |  |  | Einzelschwellenauswechslung
02 | 08 | 01 | 01 |  |  | seitl. Aus- und Einbau ohne Schweißungen, inklusive Stopfarbeiten | 1 | 1.25 | 1.125 | St | 1 | h | abhängig von Anzahl der nebeneinanderliegenden Schwellen (max. 5 St.)
02 | 08 | 01 | 02 |  |  | Aus- und Einbau mit verschlagen der Nachbarschwellen ohne Schweißungen, inklusive Stopfarbeiten | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h | abhängig von Anzahl der nebeneinanderliegenden Schwellen (max. 5 St.)
02 | 08 | 02 |  |  |  | Schwellenwechsel
02 | 08 | 02 | 01 |  |  | Holzschwellen | 13 | 14 | 13.5 | St | 8 | h | jochweise (12m) mit ZWB, ohne Schweißung inkl. Stopfarbeiten
02 | 08 | 02 | 02 |  |  | Betonschwellen | 13 | 14 | 13.5 | St | 8 | h | jochweise (12m) mit ZWB, ohne Schweißung inkl. Stopfarbeiten
02 | 09 |  |  |  |  | Umbau Weiche/ Kreuzung
02 | 09 | 01 |  |  |  | Weichenausbau | [6 empty] | einschl. Trennschnitte, aufladen auf Bahnwagen und verfahren; z.B. Weichendemontageplatz, kein Schotterrückbau, kein Lückenschluss
02 | 09 | 01 | 01 |  |  | Ausbau W <= 500 | 1 |  |  | St | 3.5 | h
02 | 09 | 01 | 02 |  |  | Ausbau W 760 | 1 |  |  | St | 4.5 | h
02 | 09 | 01 | 03 |  |  | Ausbau W 1200 | 1 |  |  | St | 4.5 | h
02 | 09 | 01 | 04 |  |  | Ausbau W 2500 | 1 |  |  | St | 5.5 | h
02 | 09 | 02 |  |  |  | Weichendemontage | [6 empty] | inkl. versandfertig Verladen auf Bahnwagen
02 | 09 | 02 | 01 |  |  | Demontage W <= 300 | 1 |  |  | St | 2.5 | h
02 | 09 | 02 | 02 |  |  | Demontage W 500 | 1 |  |  | St | 3 | h
02 | 09 | 02 | 03 |  |  | Demontage W 760 | 1 |  |  | St | 3.5 | h
02 | 09 | 02 | 04 |  |  | Demontage W 1200 | 1 |  |  | St | 4 | h
02 | 09 | 02 | 05 |  |  | Demontage W 2500 | 1 |  |  | St | 5 | h
02 | 09 | 03 |  |  |  | Einbau inkl. Bodenaustausch | [6 empty] | mit Gleisrückbau, Einbau PSS (30 cm) und Bodenaustausch (30 cm), inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen, inkl. OL- und LST-Arbeiten, inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 03 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 42 | h
02 | 09 | 03 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 46 | h
02 | 09 | 03 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 52 | h
02 | 09 | 03 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 56 | h
02 | 09 | 03 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 60 | h
02 | 09 | 03 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 77 | h
02 | 09 | 04 |  |  |  | Einbau ohne Bodenaustausch | [6 empty] | mit Gleisrückbau und Einbau PSS (30 cm), inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen, inkl. OL- und LST-Arbeiten, inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 04 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 36 | h
02 | 09 | 04 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 38 | h
02 | 09 | 04 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 44 | h
02 | 09 | 04 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 48 | h
02 | 09 | 04 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 52 | h
02 | 09 | 04 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 67 | h
02 | 09 | 05 |  |  |  | Einbau ohne Erdarbeiten | [6 empty] | mit Gleisrückbau ohne Erdarbeiten, nur Vbe, inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen, inkl. OL- und LST-Arbeiten, inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 05 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 27 | h
02 | 09 | 05 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 30 | h
02 | 09 | 05 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 36 | h
02 | 09 | 05 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 40 | h
02 | 09 | 05 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 44 | h
02 | 09 | 05 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 57 | h
02 | 09 | 06 |  |  |  | Transport von Weichengroßteilen
02 | 09 | 06 | 01 |  |  | Transport von Weichengroßteilen vom Montageplatz zum Einbauort bzw. vom Ausbauort zum Zwischenlagerplatz | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Ansatz gilt für 1 Weichengroßteil (Stark abhängig vom Tranportweg und der Größe)
02 | 10 |  |  |  |  | Instandhaltung Weiche/ Kreuzung
02 | 10 | 01 |  |  |  | Auswechslung Herzstück, einschl. Schweißarbeiten
02 | 10 | 01 | 01 |  |  | Herzstück, starr 300 er Weiche | 1 |  |  | St | 8 | h | inkl. Schweißung, Feinschliff und LST
02 | 10 | 01 | 02 |  |  | Herzstück, federbewegl. | 1 |  |  | St | 10 | h | inkl. Schweißung, Feinschliff und LST
02 | 10 | 02 |  |  |  | Auswechslung halbe Zungenvorrichtung, einschl. Schweißarbeiten
02 | 10 | 02 | 01 |  |  | halbe Zungenvorrichtung, 300 er Weiche | 1 |  |  | St | 8 | h | inkl. Schweißung, Feinschliff und LST
02 | 10 | 02 | 02 |  |  | halbe Zungenvorrichtung, 1200 er Weiche | 1 |  |  | St | 10 | h | inkl. Schweißung, Feinschliff und LST
02 | 10 | 03 |  |  |  | Radlenkerwechsel
02 | 10 | 03 | 01 |  |  | Radlenkerwechsel | 2 | 3 | 2.5 | St | 8 | h
02 | 11 |  |  |  |  | Rüstzeiten für Fließband-/ Hebetechnik
02 | 11 | 01 |  |  |  | Maschinelle Verlegetechnik
02 | 11 | 01 | 01 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 315 ("Büffel") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 04 |  | Umrüsten von/ auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 6 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 02 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 311 ("Büffel") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 04 |  | Umrüsten von/ auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 4 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 314 (SUZ 500 UVR "Mammut") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 03 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 04 |  | Umrüsten von/ auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 3 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 10 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 04 |  |  | Portalkran PK 1-20 ES | [6 empty] | Hinweis: vorbereites Schotterplanum 4,10m breit, Feldseite extra verdichtet
02 | 11 | 01 | 04 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 1.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 02 |  | Rüsten an der Übergabestelle vorm Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 03 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 04 |  | Aufnehmen der Hilfsschienen nach Einsatz |  |  |  |  | 1.5 | h
02 | 11 | 02 |  |  |  | Bettungsreinigungstechnik |  |  |  |  | 0 | h
02 | 11 | 02 | 01 |  |  | Bettungsreinigungsmaschine RM 801
02 | 11 | 02 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 03 |  | Rüsten für Messfahrt |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 04 |  | Umrüsten auf Vollaushub ohne Siebwagen |  |  |  |  | 0.75 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 05 |  | Umrüsten der Siebanalage von Bettungsreinigung auf zeitweisen Vollaushub |  |  |  |  | 0.25 | h
02 | 11 | 02 | 02 |  |  | Zweiwege-Reinigungsmaschine ZRM 79
02 | 11 | 02 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 02 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 03 |  |  |  | Materialtransporttechnik
02 | 11 | 03 | 01 |  |  | Material-, Förder- und Silowagen (MFS 100) | [6 empty] | Förderleistung max. 800 m3 pro Stunde
02 | 11 | 03 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 01 | 03 |  | Entladezeit |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 03 | 02 |  |  | Material-, Förder- und Silowagen (MFS 40) | [6 empty] | Förderleistung max. 300 m3 pro Stunde
02 | 11 | 03 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 02 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 02 | 03 |  | Entladezeit |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 03 | 03 |  |  | Schwellentransportwagen | [6 empty] | Hinweis: 150 - 180 Schwellen je nach Wagengattung
02 | 11 | 03 | 03 | 01 |  | max. Achslast | 20 |  |  | t
02 | 11 | 03 | 04 |  |  | Schotterverladestation
02 | 11 | 03 | 04 | 01 |  | Rüstzeit |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 03 | 04 | 02 |  | zulässiges Gesamtgewicht | 32 |  |  | t
02 | 11 | 04 |  |  |  | Hebetechnik
02 | 11 | 04 | 01 |  |  | Eisenbahndrehkran KRC 810 t (125 t-Kran)
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | Aufrüsten |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 02 |  | Abrüsten |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 03 |  | freistehender Kranbetrieb |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 04 |  | abgestützter Kranbetrieb |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 05 |  | Traversen ohne Verlängerung |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 06 |  | Traversen mit Verlängerung |  |  |  |  | 0.2 | h
02 | 12 |  |  |  |  | Rüstzeiten für Stopfmaschinen
02 | 12 | 01 |  |  |  | Gleisstopftechnik
02 | 12 | 01 | 01 |  |  | Gleisstopfmaschine GSM 09-32, Gleisstopfmaschine GSM 09-3X
02 | 12 | 01 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 03 |  | Rüsten am Einsatzort vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 04 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.016667 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 05 |  | bei Gleisfreigabe nach Ril 824.2310; Ril 824.2410; Ril 824.3010 |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 12 | 02 |  |  |  | Universalstopftechnik
02 | 12 | 02 | 01 |  |  | Universalstopfmaschine USM 08-275 3S, USM 08-475 4S, USM 09-16 4S
02 | 12 | 02 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 03 |  | Rüsten am Einsatzort vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 04 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 05 |  | bei Gleisfreigabe nach Ril 824.2310; Ril 824.2410; Ril 824.3010 |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 13 |  |  |  |  | Feste Fahrbahn Neubau
02 | 13 | 01 |  |  |  | Erdarbeiten
02 | 13 | 01 | 01 |  |  | FSS
02 | 13 | 01 | 01 | 01 |  | Profilierung der FSS (einschl. dem Abtrag von überschüssigem Material) | 20 | 40 | 30 | m | 1 | h
02 | 13 | 01 | 01 | 02 |  | FDVK-FSS-Planum | 160 | 240 | 200 | m | 1 | h
02 | 13 | 01 | 02 |  |  | HGT
02 | 13 | 01 | 02 | 01 |  | Einbau HGT mit Asphaltfertiger und Beschicker (zweilagig) | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h | 1 Trupp; ohne Feinschliff und Spannungsausgleich aufgrund des zeitlichen Versatzes (Abkühldauer)
02 | 13 | 01 | 02 | 02 |  | Einbau HGT mit Betonfertiger |  |  | 0 | St | 1 | h | 1 Trupp; ohne Feinschliff und Spannungsausgleich aufgrund des zeitlichen Versatzes (Abkühldauer)
02 | 13 | 01 | 02 | 03 |  | HGT-Fugen herstellen (alle 5 m) | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h | Parallel nachlaufende Leistung zum HGT-Einbau (Fugen alle 5 m)
02 | 13 | 01 | 02 | 04 |  | Abfräsen der HGT-Kanten | 25 | 35 | 30 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 |  |  |  | Feste Fahrbahn auf Erdkörper
02 | 13 | 02 | 01 |  |  | Zweiblockschwellen auslegen | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 02 |  |  | Längs- und Querbewehrung einbauen | 25 | 40 | 32.5 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 03 |  |  | Schienen aufsetzen | 200 | 300 | 250 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 04 |  |  | Schalung stellen | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 05 |  |  | Grobrichten des Gleisrostes | 30 | 50 | 40 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 06 |  |  | Innere Erdung schweißen | 80 | 120 | 100 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 07 |  |  | Feinrichten des Gleisrostes | 60 | 100 | 80 | m | 1 | h
02 | 13 | 02 | 08 |  |  | Betontragschicht einbauen | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 |  |  |  | FF auf Erdkörper Nacharbeiten
02 | 13 | 03 | 01 |  |  | Ausschalen | 12 | 18 | 15 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 02 |  |  | Spindellöcher verfüllen | 16 | 24 | 20 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 03 |  |  | HGT-Flanke anspritzen | 150 | 200 | 175 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 04 |  |  | HGT-Flanke einschottern |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 05 |  |  | HGT-Flanke verkleben | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 06 |  |  | Mittenkern mit FSS verfüllen | 25 | 35 | 30 | m | 1 | h
02 | 13 | 03 | 07 |  |  | Mittenkern asphaltieren | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 |  |  |  | FF-Weiche auf Erdkörper | [6 empty] | Positionen mit aufgenommen, noch keine Zeitwerte lieferbar
02 | 13 | 04 | 01 |  |  | Zweiblockschwellen auslegen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 02 |  |  | Längs- und Querbewehrung einbauen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 03 |  |  | Schienen aufsetzen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 04 |  |  | Schalung stellen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 05 |  |  | Grobrichten des Gleisrostes |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 06 |  |  | Feinrichten des Gleisrostes |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 04 | 07 |  |  | Betontragschicht einbauen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 05 |  |  |  | FF-Weiche auf Erdkörper Nacharbeiten
02 | 13 | 05 | 01 |  |  | Ausschalen |  |  | 0 | m | 1 | h
02 | 13 | 05 | 02 |  |  | Spindellöcher verfüllen |  |  | 0 | St | 1 | h
02 | 13 | 06 |  |  |  | Brückenbauwerk
02 | 13 | 06 | 01 |  |  | Überbau reinigen | 160 | 240 | 200 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 02 |  |  | Höckerplatten schalen | 12 | 20 | 16 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 03 |  |  | Höckerplatten bewehren | 18 | 22 | 20 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 04 |  |  | Höckerplatten betonieren | 32 | 48 | 40 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 05 |  |  | BTS Schwellen auslegen | 64 | 96 | 80 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 06 |  |  | Schienen aufsetzen | 400 | 600 | 500 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 07 |  |  | BTS einschalen | 16 | 24 | 20 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 08 |  |  | BTS bewehren | 20 | 28 | 24 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 09 |  |  | BTS betonieren | 32 | 48 | 40 | m | 8 | h
02 | 13 | 06 | 10 |  |  | BTS ausschalen | 20 | 28 | 24 | m | 8 | h
02 | 13 | 07 |  |  |  | Brückenbauwerk (Widerlagerbereich/Übergangskonstruktion)
02 | 13 | 07 | 01 |  |  | Stogausgleichsplatten einbauen | 0.125 | 0.1 | 0.1125 | St | 1 | h
02 | 13 | 07 | 02 |  |  | Stogausgleichsplatten einbetonieren | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h
02 | 13 | 07 | 03 |  |  | Schienenauszug einbauen | 0.1 | 0.125 | 0.1125 | St | 1 | h
02 | 13 | 08 |  |  |  | Tunnelbauwerk (1-gleisig)
02 | 13 | 08 | 01 |  |  | Einbau AGL | 64 | 80 | 72 | m | 8 | h
02 | 13 | 09 |  |  |  | Tunnelbauwerk (1-gleisig) Fertigteile FF System Porr
02 | 13 | 09 | 01 |  |  | Grobablage der Gleistragplatten (System Porr) | 144 | 192 | 168 | m | 8 | h
02 | 13 | 09 | 02 |  |  | Feinjustierung der Gleistragplatten (System Porr) | 80 | 96 | 88 | m | 8 | h
02 | 13 | 09 | 03 |  |  | Schalung Gleistragplatten | 56 | 80 | 68 | m | 8 | h
02 | 13 | 09 | 04 |  |  | Einbau Vergussbeton | 64 | 80 | 72 | m | 8 | h
02 | 13 | 09 | 05 |  |  | Einbau temp. Schienen | 64 | 80 | 72 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 |  |  |  | Tunnelbauwerk (1-gleisig) Rheda 2000
02 | 13 | 10 | 01 |  |  | Zweiblockschwellen auslegen | 128 | 192 | 160 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 | 02 |  |  | Längs- und Querbewehrung einbauen | 120 | 160 | 140 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 | 03 |  |  | Schienen aufsetzen | 128 | 192 | 160 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 | 04 |  |  | Grobrichten des Gleisrostes | 24 | 40 | 32 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 | 05 |  |  | Feinrichten des Gleisrostes | 48 | 80 | 64 | m | 8 | h
02 | 13 | 10 | 06 |  |  | Betontragschicht einbauen | 48 | 80 | 64 | m | 8 | h
02 | 13 | 11 |  |  |  | Tunnelbauwerk (1-gleisig) Befahrbarkeitsplatten
02 | 13 | 11 | 01 |  |  | Einbau Befahrbarkeitsplatten | 120 | 160 | 140 | m | 8 | h
[6 empty] | Bahnübergangsbelag | [6 empty] | siehe 7. Leit- und Sicherungstechnik Pos. 07.03.08

## 3. Überführungen
3. Überführungen (speziell Eisenbahnüberführung)
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
03 |  |  |  |  | Überführungen (speziell Eisenbahnüberführungen)
03 | 01 |  |  |  | Abbrucharbeiten
03 | 01 | 01 |  |  | Rückbau Bestandsüberbau | [6 empty] | abhängig vom Gewicht und der Anzahl erforderlicher Trennschnitte
03 | 01 | 01 | 01 |  | Stahlüberbau 1-gleisig bis max. 20 m Ausbau in einem Stück (keine Trennschnitte) | 40 | 80 | 60 | t | 1 | h
03 | 01 | 01 | 02 |  | Stahlüberbau über 20 m Ausbau in Teilstücken (inkl. Trennschnitte) | 20 | 30 | 25 | t | 1 | h | ca. 1h je Teilstück
03 | 01 | 01 | 03 |  | Massivüberbau abbrechen | 10 | 10 | 10 | m3 | 1 | h
03 | 01 | 01 | 04 |  | Abdichtung abtragen / separieren | 15 | 15 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 01 | 05 |  | Widerlager/ Rahmenwände abbrechen | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h | paralell zu Erdarbeiten (Aushub); Abbruch einschließlich Abtransport auf LKW <8unter normalen Verhältnissen)
03 | 01 | 02 |  |  | Trennschnitt von Stahlbeton
03 | 01 | 02 | 01 |  | Kreissäge (max. Tiefe 1000 mm/ einseitig freigelegt) | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h | 1h/m
03 | 01 | 02 | 02 |  | Kettensäge (Bauteil beidseitig freigelegt) | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 02 | 03 |  | Seilsäge | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 03 |  |  | Freilegen von Bewehrung
03 | 01 | 03 | 01 |  | Wasserstrahlen per Hand | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m3 | 8 | h
03 | 01 | 03 | 02 |  | Wasserstrahlen per Maschine | 0.3 | 0.4 | 0.35 | m3 | 1 | h
03 | 02 |  |  |  | Baugrube
03 | 02 | 01 |  |  | Erdbau
03 | 02 | 01 | 01 |  | Herstellung Zufahrt/ Arbeitsebene für Baugerät | 30 | 60 | 45 | m3 | 1 | h | Leistungsansatz beruht auf einer Menge von ca. 200 m3 Zeitaufwand abhängig von den örtlichen Randbedingungen (z.B. 200 m3) 50 cm starke Tragschicht (2-lagiger Einbau)
03 | 02 | 01 | 02 |  | Bodenaushub mit Kettenbagger, verladen auf Bahnwagen (z.B. RES-Wagen) im Nachbargleis | 25 | 50 | 37.5 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der gleisgebundenen Logistik und der Größe des eingesetzten Bagger (z.B. Oltg, veschwenkt, Signal im Schwenkbereich usw.?) Erschwernisse in Verbaunähe sind gesondert zu betrachten!
03 | 02 | 01 | 03 |  | Bodenaushub mit Kettenbagger, verladen auf Lastwagen im Baufeld | 30 | 100 | 65 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Umlaufzeit der LKW und der Größe des eingesetzten Bagger (Oltg, veschwenkt?,Begegnungsverkehr für LKW möglich) Erschwernisse in Verbaunähe sind gesondert zu betrachten!
03 | 02 | 01 | 04 |  | Verfüllung, lagenweise Hinterfüllung, Widerlagerhinterfüllung einbauen und verdichten | 30 | 80 | 55 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Umlaufzeit der LKW und der Größe des eingesetzten Bagger (Oltg, veschwenkt?,Begegnungsverkehr für LKW möglich) (keine beengten Verhältnisse / kein Verbau der parallel zur Verfüllung zurückgebaut werden muss)
03 | 02 | 01 | 05 |  | Hinterfüllung Beton | 50 | 100 | 75 | m3 | 1 | h | pumpfähigen Beton zur Hinterfüllung, Schnellerer Einbau möglich (ggf. Verdichtung mit Rüttler beachten)! Aushärtezeit beachten (Mindestdruckfestigkeit)!
03 | 02 | 01 | 06 |  | Hinterfüllung zementverfestigt | 15 | 50 | 32.5 | m3 | 1 | h | zementverfestigte Hinterfüllung (keine beengten Verhältnisse)
03 | 03 |  |  |  | Baugrubenverbau/ -sicherung, Gründung
03 | 03 | 01 |  |  | Vorbereitungsarbeiten | [6 empty] | Ansatz für 200-300 m3 Erdarbeiten
03 | 03 | 01 | 01 |  | Arbeitsebene für Bohr- und Rammgeräte | 0.17 | 0.25 | 0.21 | St | 1 | h | ggl. Vlies auslegen; Ausbohlung der Gleise, Schützen des Kabelkanals z.B. mit Stahlplatten
03 | 03 | 01 | 02 |  | Rückbau der Arbeitsebene | 0.17 | 0.25 | 0.21 | St | 1 | h
03 | 03 | 02 |  |  | Spundwand
03 | 03 | 02 | 01 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund leicht rammbar / lockerer Kies, Kies-Sand | 20 | 40 | 30 | m2 | 1 | h | Ermittlung der m2 nach tatsächlich eingebrachter Bohlenlänge Einsatz von Doppelbohlen (Bohlenlänge 15 bis 20 m) (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 02 | 02 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund normal rammbar / sandig, kiesige bis lehmige Böden | 15 | 30 | 22.5 | m2 | 1 | h | (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 02 | 03 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund schwer rammbar / dicht gelagerte lehmige, kiesige Böden | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h | (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 03 |  |  | Verbau herstellen
03 | 03 | 03 | 01 |  | Bohrung herstellen (Schneckenbohrung verrohrt, Länge 10 m), Profil einstellen (ggf. Trägerfuß 0,5 m einbetonieren) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 02 |  | Holzverbau herstellen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub
03 | 03 | 03 | 03 |  | Spritzbetonausfachung herstellen | 0.6 | 0.9 | 0.75 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub Aushärtung beachten!
03 | 03 | 03 | 04 |  | Stahlblech zur Ausfachung einbringen | 0.8 | 1.2 | 1 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub
03 | 03 | 03 | 05 |  | Querverbau Einbau (Sperrpause teilbar) | 4 | 4 | 4 | m | 8 | h
03 | 03 | 04 |  |  | Bohrpfahl herstellen/ sonstige Pfähle
03 | 03 | 04 | 01 |  | Rüstzeit für das Bohrgerät | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 02 |  | Verrohrtes Bohren Ø60 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | Stark abhängig von der Leistungsfähigkeit des Drehbohrgeräts spezielle Bohrhindernisse wie das Durchörtern von Holz, Stahl bzw. Stahlbeton usw. sind gesondert zu betrachten!
03 | 03 | 04 | 03 |  | Verrohrtes Bohren Ø90 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 04 |  | Verrohrtes Bohren Ø120 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.08 | 0.16 | 0.12 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 05 |  | Verrohrtes Bohren Ø150 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.06 | 0.12 | 0.09 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 06 |  | Betonieren Ø60 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) (Länge 15 - 20 m) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 07 |  | Betonieren Ø90 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) (Länge 15 - 20 m) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 08 |  | Betonieren Ø120 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) (Länge 15 - 20 m) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 09 |  | Betonieren Ø150 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) (Länge 15 - 20 m) | 0.15 | 0.3 | 0.225 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 10 |  | Bohren unter beschränkter Höhe (4 bis 5 m) mit Seilbagger und Verrohrungsmaschine (Länge 15 - 20 m) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | St | 1 | h | Beschränkte Höhe z.B. unter einer Hilfsbrücke, inkl. Schweißen der Bewehrungskörbe je Stoß
03 | 03 | 04 | 11 |  | Betonieren Ø90 cm inkl. Ziehen der Verrohrung unter beschränkter Höhe (4 bis 5 m) mit Seilbagger und Verrohrungsmaschine (Länge 15 - 20 m) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | St | 1 | h | Beschränkte Höhe z.B. unter Hilfsbrücken und Überbauten
03 | 03 | 04 | 12 |  | Pfahlkopf herrichten | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | St | 1 | h | Handarbeit mit Presslufthammer
03 | 03 | 04 | 13 |  | Pfahlkopf herrichten | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Mit Bagger inkl. Meißel
03 | 03 | 04 | 14 |  | Rammpfahl | 4 | 6 | 5 | St | 8 | h | Annahme: Trägerlänge ca. 14m; die ersten Meter mit Vibriergerät, letzten 3m mit einem Schlaghammer
03 | 03 | 04 | 15 |  | Mikropfähle (Länge 15 bis 20 m) | 0.125 | 0.17 | 0.1475 | St | 1 | h | abhängig vom Baugrund
03 | 03 | 04 | 16 |  | Rüttelstopfsäule mit Kiesverfüllung (Länge 6 - 8 m) | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 | 17 |  | Rüttelortbetonsäule (Länge 6 - 8 m) | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h
03 | 03 | 05 |  |  | Unterwasserbetonsohle
03 | 03 | 05 | 01 |  | UWBS unbewehrt | 30 | 40 | 35 | m² | 1 | h | Annahme: Betonsohlenstärke ca. 0,20m; Baustellenbegebenheiten sind unterschiedlich und zu beachten
03 | 03 | 05 | 02 |  | Bodenaushub unter Wasser | 8 | 12 | 10 | m3 | 1 | h | Stark abhängig von der Bodenbeschaffenheit
03 | 03 | 05 | 03 |  | Betonage Unterwasserbeton | 50 | 100 | 75 | m3 | 1 | h
03 | 03 | 06 |  |  | Sicherungsmaßnahmen mit HDI
03 | 03 | 06 | 01 |  | HDI-Pfähle durch Beton (Bauteilverstärkung) i.M. ca. 12 - 15 m Länge | 0.33 | 0.5 | 0.415 | St | 1 | h | Ohne Berücksichtigung von Bohrhindernissen
03 | 03 | 06 | 02 |  | HDI-Unterfangung | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | Menge und Tiefe der Injektion pro Bohrung für die Herstellung der Unterfangung abhängig von der Größe und den statischen Voraussetzungen; Randbedingungen sind zu klären
03 | 03 | 07 |  |  | Verankerung, Aussteifung und Gurtung
03 | 03 | 07 | 01 |  | Anker herstellen, Einbringen der temporären Anker (Bohrloch herstellen (15m), Zugglied einführen, Suspension einpressen) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h | Aushärtung des Verpresskörpers; 7 d
03 | 03 | 07 | 02 |  | Gurtung herstellen, (Schweißbaugrube herstellen, Konsolen und Gurtung anschweißen) | 0.8 | 1.2 | 1 | m | 1 | h | m-Gurtung
03 | 03 | 07 | 03 |  | Spannen der Anker | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | Anker erst 7 Tage nach dem Verpressen spannen
03 | 03 | 07 | 04 |  | Auflagerknagge einbauen (anschweißen) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | St | 1 | h | Eventual-Position bei Aussteifung
03 | 03 | 07 | 05 |  | Aussteifung einheben (Druckträger) | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | z.B. Druckaussteifung unter der Hilfsbrücke
03 | 03 | 07 | 06 |  | Druckträger verschweißen, je Seite | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h | z.B. Druckaussteifung unter der Hilfsbrücke
03 | 03 | 07 | 07 |  | Spundwand aussteifen Montage, einfache Konstruktion | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h | stark abhängig von der Länge und der Bemessungsgröße des Trägers
03 | 03 | 07 | 08 |  | Spundwand aussteifen Montage, komplizierte Konstruktion | 0.1 | 0.25 | 0.175 | St | 1 | h
03 | 03 | 08 |  |  | Rückbau Spundwand
03 | 03 | 08 | 01 |  | Spundwand abbrennen, kürzen 1,70 m unter SO | 2 | 4 | 3 | m | 1 | h | (Zeitaufwand bezieht sich auf 1 m Achslänge)
03 | 03 | 08 | 02 |  | Spundwand ziehen (Spundwand rückbauen/ ziehen) Baugrund leicht rammbar/ lockerer Kies, Kies-Sand | 20 | 40 | 30 | m2 | 1 | h | Empfhlung: außerhalb des Druckbereichs der Gleise (Werte gültig für Schlaghammer, bei Vibrationshammer 10-15 % mehr Leistung)
03 | 03 | 08 | 03 |  | Spundwand ziehen, Baugrund normal rammbar/ sandig, kiesige bis lehmige Böden | 15 | 30 | 22.5 | m2 | 1 | h
03 | 03 | 08 | 04 |  | Spundwand ziehen, Baugrund schwer rammbar/ dicht gelagerte lehmige, kiesige Böden | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 03 | 09 |  |  | Rückbau Baugrubenverbau
03 | 03 | 09 | 01 |  | Holzverbau ausbauen | 1.5 | 2 | 1.75 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 03 | 09 | 02 |  | Betonfertigteilplatten rückbauen, max. Höhe 50 cm je Element | 1 | 2 | 1.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 03 | 09 | 03 |  | Stahlblechausfachung rückbauen, max. Höhe 50 cm je Element | 1 | 2 | 1.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 04 |  |  |  | Gründungen/ Fundament
03 | 04 | 01 |  |  | Flachgründungen
03 | 04 | 01 | 01 |  | Baugrubensohle vermessen, planieren u. verdichten Herstellen Sauberkeitsschicht, d = 10 cm (1 Tag Aushärtungszeit) | 20 | 30 | 25 | m2 | 1 | h | mittlere Größe der Baugrube (150 bis 250 m2) entspricht 1x Tagesleistung; 1x Tag Aushärtezeit berücksichtigen!
03 | 04 | 01 | 02 |  | Schalung | 5 | 6 | 5.5 | m2 | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen
03 | 04 | 01 | 03 |  | Bewehrung | 1 | 1.5 | 1.25 | t | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen, Mittelwert: 1to Stahl / 6-8 m³ Beton Bewehrungstrupp je nach Größe Bauwerk: im Mittel 5 Leute, großflächig bis 8 Leute. Anschlussbewehrung ist dem Fundament zugeordnet, da sie dort im Plan erfasst und eingebaut wird.
03 | 04 | 01 | 04 |  | Beton | 30 | 60 | 45 | m3 | 1 | h | Aushärtung beachten; reine Pumpzeit, ohne nachbehandeln
03 | 04 | 01 | 05 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h | Ausschalfristen berücksichtigen!
03 | 04 | 02 |  |  | Fundement Kopfbalken auf Bohrpfählen
03 | 04 | 02 | 01 |  | Baugrubensohle zwischen den Bohrpfahlköpfen herrichten | 3 | 5 | 4 | m2 | 1 | h | mittlere Größe der Baugrube (25 bis 50 m2) entspricht 1x Tagesleistung; 1x Tag Aushärtezeit berücksichtigen!
03 | 04 | 02 | 02 |  | Schalung | 4 | 5 | 4.5 | m2 | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen
03 | 04 | 02 | 03 |  | Bewehrung | 0.6 | 0.8 | 0.7 | t | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen, Mittelwert: 1to Stahl / 4-6 m³ Beton
03 | 04 | 02 | 04 |  | Beton | 15 | 20 | 17.5 | m3 | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 02 | 05 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h | Ausschalfristen berücksichtigen!
03 | 04 | 03 |  |  | Fundement Kopfbalken auf Mikropfählen
03 | 04 | 03 | 01 |  | Baugrubensohle zwischen den Mikropfählen herrichten | 1.5 | 3 | 2.25 | m2 | 1 | h | mittlere Größe der Baugrube (25 bis 50 m2) entspricht 1x Tagesleistung; 1x Tag Aushärtezeit berücksichtigen!
03 | 04 | 03 | 02 |  | Schalung | 4 | 5 | 4.5 | m2 | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen
03 | 04 | 03 | 03 |  | Bewehrung | 0.3 | 0.4 | 0.35 | t | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen, Mittelwert: 1to Stahl / 4-6 m³ Beton
03 | 04 | 03 | 04 |  | Beton | 10 | 15 | 12.5 | m3 | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 03 | 05 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h | Ausschalfristen berücksichtigen!
03 | 04 | 04 |  |  | Widerlager/ Pfeiler
03 | 04 | 04 | 01 |  | Schalung | 5 | 6 | 5.5 | m2 | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen
03 | 04 | 04 | 02 |  | Bewehrung verlegen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | t | 1 | h | je Trupp mit 3-4 Personen, Mittelwert: 1to Stahl/ 4-6 m3 Beton, pro Bewehrungstrupp (4-8 Leute je nach Größe Bauwerk)
03 | 04 | 04 | 03 |  | Beton | 10 | 25 | 17.5 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Bauteilgröße und dem Schalungsdruck
03 | 04 | 04 | 04 |  | Ausschalen | 4 | 6 | 5 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 05 |  |  | Überbau (Stahlbeton) herstellen
03 | 04 | 05 | 01 |  | Lehrgerüst für Wib Träger bis 20 m herstellen | 0.035 | 0.05 | 0.0425 | St | 1 | h
03 | 04 | 05 | 02 |  | Lehrgerüst in hoher Lage für das Einschieben Betonüberbau herstellen | 0.018 | 0.022 | 0.02 | St | 1 | h | z.B. für das Einschieben des Betonüberbaus
03 | 04 | 05 | 03 |  | Lehrgerüst in niedriger Lage für Einhub | 0.04 | 0.06 | 0.05 | St | 1 | h | z.B. für den Überbau-Einhub
03 | 04 | 05 | 04 |  | Schalung | 1.5 | 3 | 2.25 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 05 | 05 |  | Bewehrung | 1 | 1.5 | 1.25 | t | 1 | h | je Trupp mit 4 Personen, Mittelwert: 1to Stahl/ 4-6 m3 Beton
03 | 04 | 05 | 06 |  | Beton | 35 | 45 | 40 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Bauteilgröße und dem Schalungsdruck
03 | 04 | 05 | 07 |  | Beton Wib-Überbau | 30 | 40 | 35 | m3 | 1 | h | Ausschalfrist 2 Tage (Seitenschalung), Aushärtezeit Unterseite
03 | 04 | 05 | 08 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 05 | 09 |  | Kammerwand (Im Regelfall als Fertigteil) herstellen inkl. Verguss | 1.8 | 2.2 | 2 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 05 | 10 |  | Lagerplatte einbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
03 | 04 | 06 |  |  | Kappen (inkl. Schotterbalken) herstellen
03 | 04 | 06 | 01 |  | Schalung | 2.2 | 2.8 | 2.5 | m | 1 | h | Schalelemente sind vorkonfektioniert
03 | 04 | 06 | 02 |  | Bewehrung | 1.5 | 2 | 1.75 | m | 1 | h
03 | 04 | 06 | 03 |  | Beton | 0.1 | 0.15 | 0.125 | m | 1 | h
03 | 04 | 06 | 04 |  | Ausschalen | 0.3 | 0.5 | 0.4 | m | 1 | h
03 | 04 | 07 |  |  | Überbau komplettieren
03 | 04 | 07 | 01 |  | Kammerwand (Im Regelfall als Fertigteil) herstellen inkl. Verguß | 1.8 | 2.2 | 2 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 07 | 02 |  | Lagersockel inkl. Schalung und Bewehrung herstellen | 0.2 | 0.25 | 0.225 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 07 | 03 |  | Lager einbauen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h
03 | 04 | 07 | 04 |  | Überbau einheben (inkl. Platte) auf Pressen lagern | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Sperrung des Nachbargleis erf.
03 | 04 | 07 | 05 |  | Lager ausrichten, einmessen und vergießen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h | Feinjustierung der Lager paralleles Arbeiten (alle Lager gleichzeitig); Aushärtungzeit beachten
03 | 04 | 08 |  |  | Sonstige Arbeiten (Fugen, Abdichtung usw.)
03 | 04 | 08 | 01 |  | Fugen Fahrbahnübergangskonstruktion, 1-gleisiger Überbau (einbauen und vergießen) | 0.75 | 1 | 0.875 | m | 1 | h | 8 h (Aushärtungszeit beachten!)
03 | 04 | 08 | 02 |  | Längsfuge | 0.75 | 1 | 0.875 | m | 1 | h | mittlere Länge 15 bis 20 m
03 | 04 | 08 | 03 |  | Abdichtung Überbau (Voranstirch, 2-lagen Dichtungsbahn) (keine beengten Platzverhältnisse) | 2 | 8 | 5 | m2 | 1 | h | Leistungsansatz bezieht sich auf eine Fläche von ca. 100 m2 Stark abhängig von der Bauwerksgröße
03 | 04 | 08 | 04 |  | Abdichtung Widerlager- und Flügelwand, bis 3-fach Anstrich | 3 | 8 | 5.5 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 08 | 05 |  | Unterschottermatten kleben | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 05 |  |  |  | Einbau Überbau/Bauwerk
03 | 05 | 01 |  |  | Überbau/ Bauwerk verfahren
03 | 05 | 01 | 01 |  | Einfahren mittels Self-Propelled Modular Transporter (SPMT) | 5 | 10 | 7.5 | km | 1 | h | Straßengebunden, 4 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 01 | 02 |  | Abstapeln bzw. Absenken in Endlage (Holzklötze bzw. Betonklötze) | 0.1 | 0.2 | 0.15 | m | 1 | h
03 | 05 | 02 |  |  | Überbau/ Bauwerk einschieben
03 | 05 | 02 | 01 |  | Bodenaustausch | 25 | 50 | 37.5 | m3 | 1 | h | Verschubweg in der Regel ca. 20 m, 4-8 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 02 | 02 |  | Sauberkeitsschicht einbauen | 10 | 15 | 12.5 | m2 | 1 | h | Verschubweg in der Regel ca. 20 m, 4-8 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 02 | 03 |  | Verschubfundamente aus Betonfertigteilen einbauen | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h | Verschubweg in der Regel ca. 20 m, 4-8 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 02 | 04 |  | Verschubeinrichtung montieren | 6 | 10 | 8 | m | 1 | h | 2x Verschubbahnen (paralleles Arbeiten möglich!)
03 | 05 | 02 | 05 |  | Verschub | 2 | 6 | 4 | m | 1 | h | Stark abhängig vom gew. Verschubsystem (Hemmnisse leicht möglich!)
03 | 05 | 02 | 06 |  | Abstapeln bzw. Absenken in Endlage (Holzklötze bzw. Betonklötze) | 0.1 | 0.2 | 0.15 | m | 1 | h
03 | 05 | 02 | 07 |  | Verschubkonstruktion zurückbauen | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h
03 | 05 | 02 | 08 |  | Vergießen der Fundamente inkl. Schalung | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h
03 | 05 | 03 |  |  | Überbau/ Bauwerk einheben | [6 empty] | bis max. 150-200 t
03 | 05 | 03 | 01 |  | Überbau einheben | 150 | 200 |  | t | 8 | h | Beinhaltet einheben, ausrichten und absetzen für ca. 30 min Nachbargleis mit sperren
03 | 06 |  |  |  | Hilfsbrücke inkl. Vor- und Nacharbeiten
03 | 06 | 01 |  |  | Vorarbeiten
03 | 06 | 01 | 01 |  | Kopflöcher herstellen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
03 | 06 | 01 | 02 |  | Auflagerträger kürzen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | 2 Träger je Brücke und Seite
03 | 06 | 01 | 03 |  | Auflagerknagge oder Auflagerplatte anschweißen | 1 | 1.5 | 1.25 | St | 1 | h | 2 Auflager je Seite ein Schweißtrupp ggf. vorher an Auflagerbalken befestigt!
03 | 06 | 01 | 04 |  | Auflagerträger anschweißen | 0.67 | 0.67 | 0.67 | St | 1 | h
03 | 06 | 01 | 05 |  | Lager einbauen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h | 2 Lager je Seite
03 | 06 | 02 |  |  | Längsverbau
03 | 06 | 02 | 01 |  | Längsverbau (längs zw. den Gl.) | 30 | 30 | 30 | m2 | 1 | h | Achtung: zzgl. Aushärtezeit TSP bzw. beide Gleise gesperrt. Nur Längsverbau, wenn als Auflager für Hilfsbrücke Bohrpfahl oder Bohrträger/ Rammträger zum Einsatz kommt.
03 | 06 | 03 |  |  | Einbau
03 | 06 | 03 | 01 |  | Einbau Hilfsbrücke (ggf. La auf Hilfsbrücke beachten!) Hilfsbrücke auf Elastomerlager | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Achtung: zum Einhebevorgang HB ist das Nachbargleis zu sperren
03 | 06 | 03 | 02 |  | Einbau Randweg auf der Hilfsbrücke (einseitig) | 10 | 10 | 10 | m | 1 | h
03 | 06 | 03 | 03 |  | Mittelstütze für Hilfsbrückenkette einheben und verankern | 0.2 | 0.3 | 0.25 | St | 1 | h | Fundament/Gründung im Vorfeld zu erstellen, Aushärtezeiten Beton berücksichtigen, Werksfertigung der Stützkonstruktion im Werk
03 | 06 | 03 | 04 |  | Zuschlag für Hilfsbrückenkette (2 hintereinander liegende Brücken) |  |  |  |  | 1 | h | Ausrichten der Hilfsbrücken zueinander
03 | 06 | 04 |  |  | Nacharbeiten
03 | 06 | 04 | 01 |  | Ziehbleche Verbaubleche (Schotterhalterung) einbringen | 0.4 | 2 | 1.2 | St | 1 | h
03 | 06 | 04 | 02 |  | Kopflöcher verfüllen | 0.4 | 2 | 1.2 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 |  |  | Ausbau
03 | 06 | 05 | 01 |  | Ausbau Hilfsbrücke | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Achtung: zum Aushebevorgang HB ist das Nachbargleis zu sperren
03 | 06 | 05 | 02 |  | Rückbau Längsverbau (während Ausbau Hilfsbrücke) | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Achtung: TSP wird zum Ende 2. Seite benötigt, idealerweise noch vor Stopfarbeiten. Ausbau des Längsverbau erfolgt parallel zum Ausbau der Hilfsbrücke (Abbrennen 1,50 unter Schwellenoberkante) 3-4 Träger oder Bohlen
03 | 06 | 05 | 03 |  | Kürzen der Steckträger | 0.2 | 0.3 | 0.25 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 | 04 |  | Ausbau Randweg auf der Hilfsbrücke (einseitig) | 20 | 20 | 20 | m | 1 | h
03 | 06 | 05 | 05 |  | Belastungs-La im Anschluss | 1 | 1 | 1 | Gl | 96 | h | keine Bautätigkeit, in der Regel 3-5 Tage je Gleis
03 | 06 | 05 | 06 |  | Aussteifungen ausbauen inkl. Brennschnitte | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Achtung: TSP wird zum Ende 2. Seite benötigt, idealerweise noch vor Stopfarbeiten. Ausbau des Längsverbau erfolgt parallel zum Ausbau der Hilfsbrücke (Abbrennen 1,50 unter Schwellenoberkante) 3-4 Träger oder Bohlen
03 | 06 | 05 | 07 |  | Schotterblech ziehen | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 | 08 |  | Verbauträger inkl. Auflagerträger abbrennen mind. 1,70 u. SOK | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h

## 4. Sonstiger Ing.-Bau
4. Sonstiger Ingenieurbau
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
04 | [5 empty] | Sonstiger Ingenieurbau | [6 empty] | Hinweis: Material Stahlbeton (Ortbeton); Arbeitsgleis gesperrt
04 | 01 |  |  |  |  | Stützwand | [6 empty] | Hinweis: Material Stahlbeton (Ortbeton); Arbeitsgleis gesperrt
04 | 01 | 01 |  |  |  | Stützwand herstellen, pauschal
04 | 01 | 01 | 01 |  |  | h <= 3,00m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m | 8 | h
04 | 01 | 01 | 02 |  |  | h > 3,00m <= 5,00m | 1 | 1 | 1 | m | 8 | h
04 | 01 | 02 |  |  |  | Stützwand herstellen, detailliert
04 | 01 | 02 | 01 |  |  | Schalen/ Bewehren/ Betonieren Fundament | 10 | 10 | 10 | m | 96 | h | Hinweis: Aushärtzeiten des Betons beachten! Sind hier nicht inbegriffen, da verschiedene Arbeitsschritte parallel ausgeführt werden können.
04 | 01 | 02 | 02 |  |  | Ausschalfristen |  |  |  |  | 96 | h
04 | 01 | 02 | 03 |  |  | Schalen/ Bewehren/ Betonieren Wand | 10 | 10 | 10 | m | 120 | h
04 | 01 | 02 | 04 |  |  | Ausschalfristen |  |  |  |  | 96 | h
04 | 01 | 02 | 05 |  |  | Geländer stellen | 40 | 40 | 40 | m | 48 | h
04 | 01 | 02 | 06 |  |  | Kappe herstellen
04 | 01 | 02 | 06 | 01 |  | Schalen | 10 | 10 | 10 | m | 48 | h
04 | 01 | 02 | 06 | 02 |  | Bewehren | 10 | 10 | 10 | m | 96 | h
04 | 01 | 02 | 06 | 03 |  | Betonieren | 40 | 40 | 40 | m | 24 | h
04 | 01 | 02 | 06 | 04 |  | Geländer stellen | 40 | 40 | 40 | m | 48 | h
04 | 02 |  |  |  |  | Lärmschutzwände | [6 empty] | Kolonne mit 1 ZWB + Fahrer, 3 Arbeiter, 1 schienengebundenes Fahrzeug zur Logistik
Hinweis zur Baulogistik: pro 100m LSW 1 Zwei-Wege-Bagger effizient, ab 300m-500m LSW Einsatz 2. ZWB effizient, bei Einsatz von >= 3 ZWB muss Logistikkonzept sehr ausgeklügelt sein ZWB: "Kurzheckvariante" ist zu bevorzugen bzw. Gleisabstand ist zu beachten! Wenn keine direkte Zufahrten möglich, zusätzl. Versorgungsfahrten einplanen
04 | 02 | 01 |  |  |  | Vorarbeiten
Hinweis: a) Vor den Arbeiten ist die Einweisung in die Örtlichkeit und die Kabeleinweisung durchzuführen b) Begehungen, Vermessung, Beweissicherung und Baugrunduntersuchungen durchführen c) Kabelsuchschachtung und ggf. Kabelumverlegungen durchführen
04 | 02 | 01 | 01 |  |  | Kampfmittelsondierung: siehe 8. Sonstiges | 40 | 45 | 42.5 | St | 8 | h | Zwischen Kampfmittelsondierung und Beginn der Hauptarbeiten mind. 4 Wochen einplanen, da in diesem Zeitraum die Auswertungen erfolgen und im Bedarfsfall weitere Sondierungen erforderlich sind
04 | 02 | 01 | 02 |  |  | Baufeldfreimachung Rodung (Strauchwerk) | 5 | 5 | 5 | m2 | 1 | h | für bauvorbereitende Maßnahmen mind. 1 Tag einplanen in Abhängigkeit der Örtlichkeit
04 | 02 | 01 | 03 |  |  | Erdaushub Kopflöcher gleisseitig (händisch) | 0.44667 | 0.45 | 0.44833 | St | 1 | h | i.d.R. 1m x 1m x 1,25m Tiefe, Einsatz von 2 Personen
04 | 02 | 01 | 04 |  |  | Auf-/ Abrüstzeiten der Maschinen |  |  |  |  | 1 | h
04 | 02 | 02 |  |  |  | LSW herstellen, pauschal
Hinweis: Material: Aluelemente, Sockel aus Beton; Arbeitsgleis: gesperrt, OLA ausgeschaltet, Nachbargleis: auf 120 km/h begrenzt (La)
04 | 02 | 02 | 01 |  |  | h <= 3,00m | 1 | 2 | 1.5 | m | 1 | h | bei 24h -Arbeit, in Abhängigkeit vom Baugrund
04 | 02 | 02 | 02 |  |  | h > 3,00m <= 5,00m | 0.5 | 1.5 | 1 | m | 1 | h | bei 24h -Arbeit, in Abhängigkeit vom Baugrund
04 | 02 | 03 |  |  |  | LSW herstellen, detailliert | [6 empty] | Hinweis: bei Farbmustervorgabe höhere Vorbereitungszeit beachten
04 | 02 | 03 | 01 |  |  | Transport und Einbringen der Gründungsrohre (bis 4,5-5,0 m) | 3 | 4 | 3.5 | St | 1 | h | bei normalem Boden
04 | 02 | 03 | 02 |  |  | Transport und Einbringen der Gründungsrohre (über 5,0 m) | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | bei normalem Boden
04 | 02 | 03 | 03 |  |  | Sauberkeitsschicht (Beton) einbringen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | Hinweis: Aushärtzeiten Betons beachten!
04 | 02 | 03 | 04 |  |  | Stützen einsetzen | 12.5 | 12.5 | 12.5 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 05 |  |  | Stützen ausrichten | 2.5 | 2.5 | 2.5 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 06 |  |  | Stützen betonieren (Logistik maßgebend) | 10 | 10 | 10 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 07 |  |  | Geländeprofilierung und Sockelgräben herstellen | 75 | 75 | 75 | m | 1 | h
04 | 02 | 03 | 08 |  |  | Einbau Sockelelemente (Beton) | 10 | 12.5 | 11.25 | m2 | 1 | h | 0,5 m x 5 m=2,5 m2
04 | 02 | 03 | 09 |  |  | Transport und Einhängen Stahlbetonsockel | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 10 |  |  | Erdverfüllung Stahlbetonsockel u. zementverguss Gründungdrohr | 4 | 4 | 4 | m | 1 | h
04 | 02 | 03 | 11 |  |  | Randwegherstellung Kies | 30 | 40 | 35 | m | 1 | h | ggf. einschl. Kabelkanäle
04 | 02 | 03 | 12 |  |  | Einbau Elemente (a 2,5m²)
04 | 02 | 03 | 12 | 01 |  | h= 2,00 m (Material Alu) | 35 | 55 | 45 | m2 | 1 | h | 4 Elemente
04 | 02 | 03 | 12 | 02 |  | h= 2,50 - 3,0 m (Material Alu) | 35 | 35 | 35 | m2 | 1 | h | 5-6 Elemente
04 | 02 | 03 | 12 | 03 |  | händisch (Material Alu) | 5 | 5 | 5 | m2 | 1 | h | Wenn bei Farbkonzept keine Vorsortierung erfolgt ist
04 | 02 | 03 | 12 | 04 |  | Einbau LS-Elemente | 20 | 20 | 20 | m2 | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 05 |  | Transport und Einhängen Wandelemente (Material Alu) inkl. Erdung | 20 | 20 | 20 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 06 |  | Einbau Türen in LSW | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 07 |  | Einheben Sonderkonstruktion(Torsionsbalken) und Montage Wandelemente | 1 | 1.5 | 1.25 | m | 1 | h | Bei Trägerlänge von ca. 20m, Spp 16h benötigt
04 | 02 | 03 | 13 |  |  | Erdbau für Erdung | 12.5 | 12.5 | 12.5 | m | 1 | h | Verbindung zur OLA
04 | 02 | 03 | 14 |  |  | Beschilderung (Tür, Pfostennummerierung Rettungswege) | 8 | 12 | 10 | St | 1 | h
04 | 02 | 04 |  |  |  | Nacharbeiten
Hinweis: Nach Errichtung der LSW sind folgende Nacharbeiten/abschließenden Tätigkeiten durchzuführen a) für die Erdung die Erdungsverbinder einbauen b) falls erforderlich die Treppen und Geländer an den Fluchttüren einzubauen (feldseitig) c) die Abdeckkappen zu montieren d) ggf. Mängelbeseitigung und VOB-Abnahme e) als Abschluss die Übergabe an den Anlagenverantwortlichen (ALV)

## 5. Personenverkehrsanlagen
5. Personenverkehrsanlagen
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
05 |  |  |  |  | Personenverkehrsanlagen
05 | 01 |  |  |  | Bahnsteigkorpus
05 | 01 | 01 |  |  | Bahnsteigrückbau komplett | [6 empty] | Mittelbahnsteig
05 | 01 | 01 | 01 |  | Absperrung (Bauzaun) längs auf Mittelbahnsteig einrichten | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h | wenn die Kanten nacheinander ab-/umgebaut werden
05 | 01 | 01 | 02 |  | Leitungen/Kabel bauzeitlich freilegen (Handschachtung ohne Belag) | 0.8 | 1.2 | 1 | m3 | 1 | h | bezogen auf Länge der Kabeltrasse (2 MA)
05 | 01 | 01 | 03 |  | Leitungen/Kabel bauzeitlich sichern/verlegen | [6 empty] | Kabelverlegung aus Tabelle LST
05 | 01 | 01 | 04 |  | Bahnsteigausstattung rückbauen | 16 | 20 | 18 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Abfallbehälter, Sitzbank 15 min bis Wetterschutzhaus 60-90 min) Außenbahnsteig Faktor 0,6
05 | 01 | 01 | 05 |  | Bahnsteigbelag rückbauen, Komplettrückbau und Entsorgung | 30 | 40 | 35 | m2 | 1 | h
05 | 01 | 01 | 06 |  | Bahnsteigbeleuchtungsmast rückbauen, aufladen | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Mast mit Leuchten (Oberleitung beachten), ohne Elektroarbeiten
05 | 01 | 01 | 07 |  | Fundament Bahnsteigbeleuchtungsmast rückbauen | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h
05 | 01 | 01 | 08 |  | Bahnsteigkantenelemente rückbauen | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h | abhängig von der Größe der Bahnsteigkanten
05 | 01 | 01 | 09 |  | Fundamente Bahnsteigkante rückbauen | 5 | 10 | 7.5 | m | 1 | h | auch für bewehrte Fertigteilfundamente Rückbau weiterer Fundamente (z. B. Vitrinen, Wetterschutzhaus, Dachstützen) nicht berücksichtigt. Faktor 0,2, wenn Fundamente abgestemmt werden müssen
05 | 01 | 01 | 10 |  | Behelfsbahnsteig (Komplettbahnsteig ohne Ausstattung) | 4 | 4 | 4 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Fertigteil-Bahnsteig inkl. Fundamente)
05 | 01 | 02 |  |  | Bahnsteigneubau | [6 empty] | Mittelbahnsteig konventionell (für modulare Bahnsteige Faktor 0,7)
05 | 01 | 02 | 01 |  | Planum nach Rückbau Altbahnsteig | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h | bezogen auf Kantenlänge (Sauberkeitsschicht) (bei Komplettneubau siehe Tabelle Bahnkörper-Tiefbau)
05 | 01 | 02 | 02 |  | Fundamente Bahnsteigkante herstellen | 6 | 8 | 7 | m | 1 | h | Fertigteilfundament
05 | 01 | 02 | 03 |  | Bahnsteigkante herstellen | 5 | 7 | 6 | m | 1 | h | ohne Abdeckstein (für Kante mit inkludierter Abdeckung Faktor 0,8)
05 | 01 | 02 | 04 |  | Abdeckstein aufsetzen | 10 | 12 | 11 | m | 1 | h | 1 Trupp
05 | 01 | 02 | 05 |  | Winkelelemente für Stirnseite und Rückseite | 2 | 4 | 3 | m | 1 | h | ohne Kernbohrungen für Kabeltiefbau und Entwässerung
05 | 01 | 02 | 06 |  | Kernbohrungen DN 100 | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | ca. 10-15 cm Dicke
05 | 01 | 02 | 07 |  | Bahnsteigbelag herstellen | 2 | 8 | 5 | m2 | 1 | h | Pflaster, Minimalwert für manuelle Verlegung (1 MA), Maximalwert für maschinelle Verlegung (3 MA + kl.Radlader bzw. Pflasterverlegemaschine)
05 | 01 | 02 | 08 |  | Bahnsteigentwässerung (Kastenrinne) | 6 | 10 | 8 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau) (3 MA + kl. Radlader)
05 | 01 | 02 | 09 |  | Kabeltiefbau (Kabelabzweigkästen) | 4 | 5 | 4.5 | St | 1 | h | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau (3 MA + Minibagger)
05 | 01 | 02 | 10 |  | Leerrohrpaket (Längsttrasse 2 x 4) | 3 | 5 | 4 | m | 1 | h | inkl. Abzweige (4 MA + Minibagger bzw. kl. Radlader)
05 | 01 | 02 | 11 |  | Bahnsteigausstattung herstellen | 1.1 | 2.3 | 1.7 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge Außenbahnsteig Faktor 0,6
05 | 01 | 02 | 12 |  | Bahnsteigbeleuchtung herstellen | 0.1 | 0.3 | 0.2 | St | 1 | h | Mast mit Fundament, Leuchten, inkl. anschließen
05 | 01 | 02 | 13 |  | Behelfsbahnsteig (ohne Ausstattung) | 2 | 2 | 2 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge
05 | 01 | 02 | 14 |  | Geländer setzen (ohne Fundament) | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
05 | 01 | 02 | 15 |  | Randstein (für Bahnsteighinterkante oder Gehwegbegrenzung) herstellen | 11 | 13 | 12 | m | 1 | h | Abhängig: Baustellenbegebenheiten; Materialanlieferung; Kolonnenstärke
05 | 01 | 02 | 16 |  | Bahnsteigböschung profilieren / Fertigrasen verlegen | 4 | 6 | 5 | m² | 1 | h | Abhängig: Untergrundbeschaffenheit; Baustellengegebenheiten
05 | 01 | 02 | 17 |  | Rampe herstellen | 2 | 3 | 2.5 | m | 8 | h | Erdbau (Unterbau) und Belag (Pflaster) Rampe ans Gleis: obere Breite ca. 6,50m
05 | 02 |  |  |  | Bahnsteigdach | [6 empty] | Standard-Dächer wie z.B. Zwiesel, Boidenheim
05 | 02 | 01 | 01 |  | Bahnsteigdach rückbauen | 5 | 7 | 6 | m2 | 1 | h | Min. bei halbseitigem Rückbau, Max. bei Rückbau über Bahnsteigbreite (für Holzkonstruktionen Faktor 0,3), Oberleitung beachten
05 | 02 | 01 | 02 |  | Fundamente und Stützen Bahnsteigdach herstellen | 0.1 | 0.2 | 0.15 | St | 1 | h | Aushärtezeiten Fundamente beachten (Ortbeton)
05 | 02 | 01 | 03 |  | Herstellung Bahnsteigdach | 2.5 | 5 | 3.75 | m2 | 1 | h
05 | 03 |  |  |  | Aufzug
05 | 03 | 01 | 01 |  | Baugrube ausheben | [6 empty] | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau, beengte Verhältnisse beachten
05 | 03 | 01 | 02 |  | Verbau herstellen | [6 empty] | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau, beengte Verhältnisse beachten, Oberleitung beachten
05 | 03 | 01 | 03 |  | Aufzugsschacht herstellen | [6 empty] | Schal- und Bewehrungsarbeiten aus Tabelle Sonstiger Ingenieurbau
05 | 03 | 01 | 04 |  | Aufmaß Schachtgerüst aufnehmen | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h | Aushärtezeiten beachten
05 | 03 | 01 | 05 |  | Zwischenraum verfüllen, lagenweise verdichten, Spundwandverbau rückbauen | 0.33 | 0.5 | 0.415 | St | 8 | h | Spundwand-Positionen aus Tabelle Überführungen
05 | 03 | 01 | 06 |  | Anlieferung Schachtgerüst | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
05 | 03 | 01 | 07 |  | Montage Schachtgerüst | 0.2 | 0.2 | 0.2 | St | 8 | h
05 | 03 | 01 | 08 |  | Montage Aufzugsanlage | 0.033 | 0.04 | 0.0365 | St | 8 | h
05 | 04 |  |  |  | Treppenanlage | [6 empty] | Mittelbahnsteig
05 | 04 | 01 | 01 |  | Rückbau Treppenanlage | 0.25 | 1 | 0.625 | St | 8 | h | in -1-Ebene
05 | 04 | 01 | 02 |  | Baugrube ausheben nach Rückbau Altanlage | 0.25 | 1 | 0.625 | St | 8 | h | bei Komplettneubau siehe Tabelle Bahnkörper-Tiefbau
05 | 04 | 01 | 03 |  | Rohbau Treppenanlage herstellen | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 8 | h
05 | 04 | 01 | 04 |  | Blockstufen setzen | 0.3 | 1 | 0.65 | St | 8 | h | Aushärtezeiten beachten
05 | 04 | 01 | 05 |  | Treppenhandlauf anbringen | 20 | 25 | 22.5 | m | 8 | h | Vorfertigung im Werk

## 6. Oberleitung
6. Oberleitung (OL)
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
06 |  |  |  |  | Oberleitung (OL) | [6 empty] | im Längsfeld
06 | 01 |  |  |  | Baufreiheit OL verziehen | [6 empty] | im Längsfeld
06 | 01 | 01 |  |  | Baufreiheit für andere Gewerke/Bauzustand
06 | 01 | 01 | 01 |  | Verziehen der OL im Bogen oder Gerade je Kettenwerk im Längsfeld | 50 | 100 | 75 | m | 1 | h
06 | 01 | 01 | 02 |  | Verziehen der OL im Bogen oder Gerade je Einzelausleger | 0.66667 | 1 | 0.83333 | St | 1 | h
06 | 02 |  |  |  | OL-Arbeiten
06 | 02 | 01 |  |  | Längskettenwerk
06 | 02 | 01 | 01 |  | Neubau einer kompletten OL Anlage als Längskettenwerk mit Einzelausleger als Stützpunkt für 2 gleisige Strecke | 1000 | 1000 | 1000 | m | 80 | h | Hinweis: Neubau einer kompletten OL-Anlage auf einer in Betrieb befindlichen, nicht elektrifizierten 2 gleisigen Strecke. Die Unterspannungsetzung erfolgt nach vollständiger Fertigstellung. Die Arbeiten finden in durchgehenden 9h Nachtsperrpausen statt. Durchgehende Sperrung Arbeitsgleis und Sperrung Nachbargleis in Zugpausen. Tagsüber erfolgt der Betrieb mit Dieseltraktion. Vorarbeiten: Suchschachten per Hand inkl. Fotodokumentation in Zugpausen an den Gründungspunkten. Kampfmittelsondierung in gesonderter Sperrung an den Gründungspunkten vom Gleis aus. Hauptarbeiten: Rammgründung alle 50 m - 80 m durch Landramme ggf. auf K-Wagen mit Lok. Anschließend Betonage Fundamentkopf. Maste stellen mit ZWB-Bagger inkl. Erdung der Maste. Dann ausrichten der Maste mit Unterstopfung. Montieren der Anbauteile (Einzelausleger, Schalter mit Fernantrieb). Für Fahrdrahtmontage Anbau der Radspanner, Tragseil einziehen mit Zweiwege-Schörling. Einziehen des Fahrdrahtes und einklemmen in Hänger, Stromverbinder einpressen, Einstellen der Radspanner nach Temperatur. Für 1500m Kettenwerkslänge sind 12h Arbeitszeit ohne Unterbrechung und mind. eine durchgehende 13h Sperrung einzuplanen! Messfahrt: Oberleitungsmessfahrt druchführen, Auswerten und ggf. anschließend Regulieren der Oberleitungsanlage. Abnahmen: bestehend aus Erdungsabnahmebegehung und Oberleitungsabnahmebefahrung. Achtung! Bei Betonblockfundamenten oder BetonPfahlköpfen sind die Abbindezeiten (28 Tage) zu beachten, Unterbrechung der Arbeiten erforderlich. siehe Beispielbauabläufe: Betonmasten insgesamt 114 Stunden, Mischbauweise insgesamt 123 Stunden. Sind durchschnittlich 123 Stunden für 1500m KW komplett, macht pro Stunde rund 12m KW, je Meter 0,08 h. Sind für 1000m 80 Stunden
06 | 02 | 01 | 02 |  | Austausch Längskettenwerk mit Einzelausleger, Regelbauart Re 200 betriebsfertig montieren und regulieren. Ohne Gründung und Mast stellen -eine Kettenwerkslänge | 47 | 47 | 47 | m | 1 | h | Austausch komplettes Längskettenwerk inkl. Fahrdraht in einer durchgängigen unterbrechungsfreien Sperrpause. Sperrpause fürs Arbeitsgleis und Sperrung Nachbargleis nur in Zugpausen. Nach jeder Sperrpause wird der Eisenbahnbetrieb wieder aufgenommen. Rückbau Kettenwerk inkl. Fahrdraht und Einzelausleger pro Stützpunkt. Neubau Kettenwerk: Tragseil ziehen, Y-Beiseil und Hänger mit Bindedraht provisorisch montieren, Isalator einbauen, Fahrdraht einziehen. (Mit Erstellung als Provisorium kann der Betrieb wieder aufgenommen werden). Fertigmontage: Einbau Verbinder und Regulierung Kettenwerk. Oberleitungsmessfahrt druchführen. Auswerrten und ggf. anschließend regulieren der Oberleitungsanlage. Abnahmen: bestehend aus Erdungsabnahmebegehung und Oberleitungsabnahmebefahrung.
06 | 02 | 01 | 03 |  | Längskettenwerk nur Fahrdrahtaustausch 1500 m am bestehendem Längskettenwerk mit Einzelausleger. Einziehen des Fahrdrahtes und einklemmen in Hänger. Verbinder einbauen und Fahrdraht regulieren. | 95 | 150 | 122.5 | m | 1 | h | unterbrechungsfrei!
06 | 02 | 01 | 04 |  | Längskettenwerk regulieren | 110 | 150 | 130 | m | 1 | h | Randbedingung: Längskettenwerk 1500 m Einzelausleger Regelbauart Re 200 betriebsfertig regulieren, unterbrechungsfrei 1500 m zwei Schichten = 12 … 14 Stunden, das enthält die Zeiten für Sperren, OL schalten, AZ-Verkehr. Erste Schicht regulieren in Bindedrähten, zweite Schicht Hänger einbauen.
06 | 02 | 01 | 05 |  | Rückbau komplettes Längskettenwerk 1500 m mit Rückbau Tragseil, Radspanner, Verbinder, Ausleger, Fahrdraht | 25 | 50 | 37.5 | m | 1 | h | 1 Schicht Fahrdraht und Tragseil zurückbauen, 1 – 2 Schichten für Auslegerrückbau. Bei Mehrgleisauslegern dauert es deutlich länger. Schichtlänge 10h angesetzt
06 | 02 | 02 |  |  | Isolator
06 | 02 | 02 | 01 |  | Montage eines Isolators einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdraht und an Abfangungen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 02 |  | Montage Isolator im Querfeld (Oberes und unteres Richtseil) für Bauzwischenzustände | 1 | 1.3 | 1.15 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 03 |  | Überbrücken von einem Isolator für Bauzwischenzustände | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 04 |  | Rückbau einer Isolatorüberbrückung | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 |  |  | Streckentrenner
06 | 02 | 03 | 01 |  | Einbau Streckentrenner v <= 120 km/h inklusive Regulierung im Feld | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 02 |  | Einbau Streckentrenner v > 120 km/h (Flury Trenner) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 03 |  | Überbrücken eines Streckentrenners | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 04 |  | Rückbau Streckentrennerüberbrückung | 1.3333 | 2 | 1.6667 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 05 |  | Rückbau Streckentrenner | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 |  |  | Mastschalter
06 | 02 | 04 | 01 |  | Nur Montage Mastschalter | 0.2 | 0.33333 | 0.26667 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 02 |  | Montage Mastschalter einschl. aller Bauteile | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 03 |  | Anschluß Masttrennschalter -Schalter und Schalterleitung- bei einem mechanisch getrennten Kettenwerk mit Einzelausleger, ohne Einbau Schaltertraverse, Schaltergestänge und Masttrennschalterantrieb oder Handschalter | 0.16667 | 0.25 | 0.20833 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 04 |  | Anschluß Masttrennschalter -Schalter und Schalterleitung- bei einem mechanisch getrennten Kettenwerk mit Einzelausleger, inklusive Einbau Schaltertraverse, Schaltergestänge und Masttrennschalterantrieb oder Handschalter | 0.125 | 0.16667 | 0.14583 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 05 |  | Aufbau Schalterquerleitung inkl. Ausschaltung aller betreffenden OL-Felder. Querfeld über 4 Gleise | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 06 |  | Mastschalter aus-/einbolzen (reine Arbeitsausführung) | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | Gleissperrung (bei Bedarf) und Schaltgespräche beachten. Kann in größeren Bahnhöfen zu einem Zeitfaktor werden und ist im Vorfeld zu planen. Ausbolzen bedeutet, dass das Gestänge vom Schalterantrieb unten am Mast bis zum Schalter, oben auf dem Mast, getrennt wird (1 Schraube). Damit wird zwangsweise das Betätigen des Schalters verhindert, wird manchmal für Bauzustände genutzt.
06 | 02 | 05 |  |  | Rohrschwenkausleger
06 | 02 | 05 | 01 |  | Montage Ausleger incl. Gelenk | 1.5 | 2 | 1.75 | St | 1 | h
06 | 02 | 05 | 02 |  | Montage Doppelausleger incl. Traverse und Gelenk | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 02 | 05 | 01 |  | Montage Rohrschwenkausleger alle anderen Mastformen. Das Schwenkauslegergelenk wird zusätzlich montiert. | 0.4 | 1 | 0.7 | St | 1 | h | Beschreibung zu kompliziert. Ersetzt durch die neuen Positionen
06 | 02 | 05 | 02 |  | Montage von 2 Rohrschwenkauslegern (Doppelrohrschwenkausleger) am Betonmast. Zusätzliche Montage eines Basiseisen erforderlich (Dauer 1 h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h | Beschreibung zu kompliziert. Ersetzt durch die neuen Positionen
06 | 02 | 05 | 03 |  | Montage von 2 Rohrschwenkauslegern alle anderen Mastformen. Zusätzliche Montage eines Basiseisen erforderlich (Dauer 1 h) | 0.28571 | 0.286 | 0.28586 | St | 1 | h | Beschreibung zu kompliziert. Ersetzt durch die neuen Positionen
06 | 03 |  |  |  | Gründungen
06 | 03 | 01 |  |  | Ortbetongründungen
06. | 03 | 01 | 01 |  | Blockfundament bis 3 m³ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 03 | 01 | 02 |  | Blockfundament bis 13 m³ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 03 | 01 | 03 |  | Stufenfundament | 0.04 | 0.04 | 0.04 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 03 | 02 |  |  | Rammgründungen
06 | 03 | 02 | 01 |  | Pfahllänge bis 5m | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h
06 | 03 | 02 | 02 |  | Großrohrlänge bis 5 m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h | hier Bohren
06 | 03 | 02 | 03 |  | Pfahlkopf betonieren | 0.3 | 0.4 | 0.35 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 04 |  |  |  | Stellen Mast (ohne Übernahme Kettenwerk)
06 | 04 | 01 | 01 |  | Stellen Betonmast einschl. Ausrichten mit Einsatz ZWB | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h
06 | 04 | 01 | 02 |  | Stellen eines Flachmastes einschl. ausrichten, vergießen, etc. mit Einsatz ZWB | 0.5 | 0.75 | 0.625 | St | 1 | h | Wesentliche Zusatz bei Stahlmasten ist das Betonieren der Unterstopfung.
06 | 04 | 01 | 03 |  | Stellen eines Winkelmastes (hauptsächlich im Bf) einschl. ausrichten, vergießen, etc. mit Einsatz von Großgeräten | 0.5 | 0.75 | 0.625 | St | 1 | h | Wesentliche Zusatz bei Stahlmasten ist das Betonieren der Unterstopfung.
06 | 04 | 01 | 04 |  | Montage eines Mehrgleisauslegers max. 18m | 0.33333 | 0.33 | 0.33167 | St | 1 | h
06 | 05 |  |  |  | Kettenwerksabspannung/Radspanner
06 | 05 | 01 |  |  | bewegliche Abspannung für Tragseil und Fahrdraht montieren | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 06 |  |  |  | VL, BEL, RL
06 | 06 | 01 |  |  | Leiterseil montieren (1.500 m) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | m | 1 | h
06 | 06 | 02 |  |  | kleine Traverse, Stützisolator oder Halterung montieren | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | Voraussetzung ist der AZ steht vor Ort, also AZ-Zuführung + Sperren + Ausschalten + Erden kommt pro Schicht mit 1 Stunde dazu - siehe entsprechende Positionen
06 | 06 | 03 |  |  | große Traverse montieren | 1 | 1 | 1 | St | 2 | h | Voraussetzung ist der AZ steht vor Ort, also AZ-Zuführung + Sperren + Ausschalten + Erden kommt pro Schicht mit 1 Stunde dazu - siehe entsprechende Positionen
06 | 07 |  |  |  | Kettenwerk-Regulierung
nach Baumaßnahmen/Rückbau Bauzustand
06 | 07 | 01 | 01 |  | Weichenkettenwerk der Oberleitung mit evtl. Nachregulierung nach Weichenumbau kontrollieren | 100 | 150 | 125 | m | 1 | h | Kontrolle dauert 30 Minuten, Nachregulieren je nach Aufwand ca. 1 Stunde
06 | 07 | 01 | 02 |  | Quertragwerk nach Kettenwerksumbau das Querfeld je Kettenwerk einregulieren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h
06 | 07 | 01 | 03 |  | Längskettenwerk je Stützpunkt regulieren und anpassen der Seiten- und Höhenlage | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | Von Ausleger zu Ausleger = Mastabstand (Stützpunkt) sind es bei alten OL-Anlagen 75 m, bei neuen OL-Anlagen 60 m
06 | 07 | 01 | 04 |  | Annpassen der Seiten- und Höhenlage im Längskettenwerk, einschl. auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m (mit 2 Trupps ) | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | m | 1 | h
06 | 08 |  |  |  | Erdungen
06 | 08 | 01 |  |  | Endzustand
06 | 08 | 01 | 01 | Zp | Mast-/Bauteilerde an Schiene betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 02 | Zp | Schienenverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 03 | Zp | Gleisverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen (inkl. Schottern) | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 04 | Zp | Quervermaschung / 1 Gleisverbinder / 2 Schienenverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 05 | Zp | Betriebserde anschließen einschl. Abdeckung, betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 06 | Zp | Längserde betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen/Rückstromführung | 25 | 33.3333 | 29.1667 | m | 1 | h
06 | 08 | 01 | 07 | Zp | Mast-/Bauteilerde an Längserde anschließen, herstellen einer Verbindung für Erdung und Rückstromführunmg | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 08 | Zp | Spannungssicherung einbauen, betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.67 | 0.67 | 0.67 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 09 | Zp | Überbrückung Isolierstoß betriebsfertig verlegen und anschließen, einschl. Bohren | 0.5 | 0.67 | 0.585 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 |  |  | Erde ein-/ausbauen
06 | 08 | 02 | 01 |  | Einbau / Ausbau einer festen, profilfreien Erde für den Bauzustand mit Einzelausleger | 1.33 | 2 | 1.665 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 02 |  | Einbau / Ausbau einer festen, profilfreien Erde für den Bauzustand im Quertragwerk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 03 |  | Abbau Bauteilerden, Schienenverbinder | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 04 |  | Ausbau Betriebserde | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
06 | 09 |  |  |  | Abnahme
06 | 09 | 01 |  |  | OL
06 | 09 | 01 | 01 |  | OL je Kettenwerkslänge mit 1000-1500 m mit Störling + Messbügel | 375 | 400 | 387.5 | m | 1 | h
06 | 09 | 02 |  |  | Triebstromrückführung
06 | 09 | 02 | 01 |  | Begehung bei Tageslicht 2 h | 750 | 750 | 750 | m | 1 | h
06 | 09 | 02 | 02 | Zp | Begehung in Zugpausen möglich | 500 | 525 | 512.5 | m | 1 | h | Zugpausen ca. 15 min
06 | 09 | 03 |  |  | Messfahrten
06 | 09 | 03 | 01 |  | Neubau OL 1000-1500m. 2x befahren (1. Fahrt mit 8 KN und 2. Fahrt mit 100 KN Anpresskraft Stromabnehmer) | 300 | 300 | 300 | m | 1 | h | Nachweis der Höhe und Seitenlage Fahrdraht durch Unternehmer
06 | 09 | 03 | 02 |  | F6 Messfahrt-Fahrdyn. Prüfung | [6 empty] | > 160 Kmh, keine Sperrung erforderlich, muss aber als Zugfahrt beantragt werden (Trasse muss verfügbar sein)
06 | 09 | 04 |  |  | Abnahme/Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer
06 | 09 | 04 | 01 |  | Fertigstellen der Anlage und "Eigenabnahme" | 350 | 400 | 375 | m | 1 | h | Nachweis der Höhe und Seitenlage Fahrdraht durch Unternehmer
06 | 10 |  |  |  | Rückbau
06 | 10 | 01 |  |  | Rückbau Masten
06 | 10 | 01 | 01 |  | Rückbau Stahlmast bis 10 m Länge | 0.6 | 0.8 | 0.7 | St | 1 | h | inklusive Transport Lagerplatz
06 | 10 | 01 | 02 |  | Rückbau Betonmast bis 10 m Länge | 0.6 | 0.8 | 0.7 | St | 1 | h | inklusive Transport Lagerplatz
06 | 10 | 02 |  |  | Rückbau Fundamente
06 | 10 | 02 | 01 |  | Ortbeton oder Pfahlkopf maschinell | 3 | 5 | 4 | m3 | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube
06 | 10 | 02 | 02 |  | Rückbau Mastfundament (Oberleitung) Handgerät | 0.8 | 1.5 | 1.15 | m3 | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube
06 | 10 | 02 | 03 |  | Abbrennen Träger | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube
06 | 10 | 03 |  |  | Rückbau sonstiger OLA-Teile
06 | 10 | 03 | 01 |  | Ausleger einschl. Befestigungsteile | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
06 | 10 | 03 | 02 |  | Mehrgleisausleger einschl. Befestigungsteile und Hängesäulen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h | Rückbau 1 Mehrgleisausleger incl. aller Anbauteile in 2 Stunden
06 | 10 | 03 | 03 |  | Querfeld (nur runter schneiden) | 0.6 | 0.9 | 0.75 | St | 1 | h | ca. 1,5 Stunden pro Querfeld, Voraussetzung ist immer, dass das Querfeld frei ist, durchlaufende Kettenwerke sind auf neue Ausleger übernommen.
06 | 10 | 03 | 04 |  | Mastschalter inkl. Anschluss ans Kettenwerk, Schaltergestänge und Schalterantrieb | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 10 | 03 | 05 |  | Schalterquerleitung | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | 30 Minuten für Rückbau einer Schalterquerleitung
06 | 11 |  |  |  | Deckenstromschiene (DSS)- Teillänge 500 m | [6 empty] | Teillänge von 500 m ist konstruktionsbedingt
06 | 11 | 01 |  |  | Vorbereitung
06 | 11 | 01 | 01 |  | Bauvorbereitung - Einmessen Stützpunkte (SP) | 7 | 7 | 7 | St | 1 | h
06 | 11 | 01 | 02 |  | Bohren und Einkleben Befestigungsbolzen (4 St. /SP) | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h | Pos. entfällt bei Befestigungsschienen
06 | 11 | 02 |  |  | Montage
06 | 11 | 02 | 01 |  | Montage Stützpunkte | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 11 | 02 | 02 |  | Montage Deckenstromschiene | 10 | 10 | 10 | m | 1 | h
06 | 11 | 02 | 03 |  | Montage Rückleiter-/Erdungsseil, einschl. Verbinder | 50 | 50 | 50 | m | 1 | h
06 | 11 | 03 |  |  | Fahrdraht
06 | 11 | 03 | 01 |  | Einziehen Fahrdraht, Einbau Stromverbinder | 50 | 50 | 50 | m | 1 | h
06 | 11 | 03 | 02 |  | Einbau Trenner | 1.33 | 1.33 | 1.33 | St | 8 | h
06 | 11 | 03 | 03 |  | Einbau Schalter | 1.33 | 1.33 | 1.33 | St | 8 | h
06 | 11 | 03 | 04 |  | Feinregulage, Werksabnahme | 50 | 50 | 50 | m | 1 | h
06 | 11 | 04 |  |  | Abnahme
Abnahmen/Messfahrten s. Pos. 06.09. ff
06 | 12 |  |  |  | Stromschienenanlage Gleichstrom-S-Bahn
06 | 12 | 01 |  |  | Montage
06 | 12 | 01 | 01 |  | Stromschienenträger auf Bockschwellen montieren | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h | 2 Arbeiter Neubau, Träger sind bereits ausgefahren, 1 Träger/5m
06 | 12 | 01 | 02 |  | Stromschiene (Regellänge 18m) in die Träger einhängen und fixieren, so weit möglich die Lücken für die Dilatationen (Element zur Aufnahme von Längenausdehnungen +/-) berücksichtigen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 6 Arbeiter Stromschienen bereits ausgefahren. Die Festpunkte fixieren die Stromschiene an einem Stromschienenträger und bestehen aus zwei Klemmen, diese werden direkt am Stromschienenträger rechts und links auf der Stromschiene montiert. Zwischen zwei Festpunkten ist eine Dilatation angeordnet.
06 | 12 | 01 | 03 |  | Stromschienenaufläufe einhängen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 2 Arbeiter
06 | 12 | 01 | 04 |  | bei Notwendigkeit (siehe Bemerkung) Passlänge für Stromschiene zuschneiden und bohren | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 2 Arbeiter Pos. eigentlich immer, da die Summe der Einbauteile Stromschiene, Dilatationen und Stromschienenaufläufe nicht der Planungslänge entspricht bzw. auch nicht entsprechen kann
06 | 12 | 01 | 05 |  | Stromschienen und Dilatationen mit Laschenstößen verbinden | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h | 2 Arbeiter je Verbindung ein Satz mit 2 Laschen, 4 Huck-Bolzen, 4 Schließringen
06 | 12 | 01 | 06 |  | Stromschienenkopfschutzbleche montieren | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | 2 Arbeiter Werden an jedem Trägerstandort auf der Oberseite der Stromschiene montiert und mit Nieten befestigt, je Trägerstandort 2 Stromschienenkopfschutzbleche. Die Stromschienenkopfschutzbleche sind aus Edelstahl und schützen die Stromschiene bei Längenausdehnung vor Abrieb durch die Stromschienenträger
06 | 12 | 01 | 07 |  | Einspeisepunkte/Kabelanschlusslasche montieren | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h | 2 Arbeiter je Einspeisepunkt eine Lasche, 1 Anschlusslasche, 2 Huck-Bolzen und 2 Schließringe
06 | 12 | 01 | 08 |  | Abstandshalter für die Stromschienenschutzabdeckung auf der Schutzabdeckung montieren (zwischen den Stromschienenträgern) | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h | 2 Arbeiter Länge = 100m, Material bereits ausgefahren
06 | 12 | 01 | 09 |  | Schutzabdeckung Stromschienenträger montieren | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h | 2 Arbeiter Länge = 100m, Material bereits ausgefahren
06 | 12 | 01 | 10 |  | Schutzabdeckung Aufläufe montieren | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h | 2 Arbeiter Länge = 100m, Material bereits ausgefahren
06 | 12 | 01 | 11 |  | Abdeckhauben für Kabelanschlüsse montieren | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h | 2 Arbeiter Länge = 100m, Material bereits ausgefahren
06 | 12 | 01 | 12 |  | Regulierung Stromschiene | 200 | 200 | 200 | m | 1 | h | 3 Arbeiter Länge = 100m
[5 empty] | Hinweis: Notwendige Kabelverlegearbeiten sind als Aktivität auch noch erforderlich, aber zeitlich vergleichbar mit denen der anderen Gewerke. | [6 empty] | siehe Katalogposition 07.01.05.xx
06 | 12 | 02 |  |  | Rückbau
06 | 12 | 02 | 01 |  | analog zum Neubau, bei Wiederverwendung gleiche Zeitansätze | [6 empty] | Rückbau Stromschiene in umgekehrter Reihenfolge. Die Huckbolzen stellen eine nicht lösbare Verbindung dar und müssen für den Wiederaufbau erneuert werden. Alle anderen Teile können je nach Zustand wieder verwendet werden.
06 | 12 | 03 |  |  | Weitere Leistungen
06 | 12 | 03 | 01 |  | DC Schutzversuche bei neu errichteten bzw. geänderten Anlagen nach Vorgabe DB Energie | [6 empty] | Position für Bauablauf einplanen, zeitl. Ansätze nicht relevant
06 | 12 | 03 | 02 |  | Geodätische Einmessung Stromschienenanlage (neu oder geändert) | [6 empty] | Position für Bauablauf einplanen, zeitl. Ansätze nicht relevant
06 | 13 |  |  |  | Instandhaltung Oberleitung (OLA)
06 | 13 | 01 |  |  | Kontrolle OLA im Weichenbereich | [6 empty] | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggfs. regulieren Annahmen: * 1 Fahrzeug, 3 Monteure, 1 Bediener, ohne Rangierzeiten * Arbeitsbeginn ab ausgeschalteter und geerdeter OLA * für Kontrolle und Regulieren wird eine ordnungsgemäßer Zustand der Oberleitung vorrausgesetzt Einordnung im Bauablauf: sobald die Weiche in Endlage gestopft ist Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Hubarbeitsbühne (EVO, ART) oder ZW-Montagefahrzeug (Schörling), hierfür ist eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem notwendig
06 | 13 | 01 | 01 |  | OLA über Weiche bis EW 760 kontrollieren | 1 | 1 | 1 | St | 2.5 | h | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggf. regulieren Messen 2x Seitenlage Kreuzung, 2x B-Maß Doppelausleger bei Kreuzung, 2x B-Maß Stammgleis Stützpunkt vor u. hinter Weiche, 1x C-Maß Weichenverbindung/Streckentrenner, 2x Seitenlage Wechselhänger
06 | 13 | 01 | 02 |  | OLA über Weiche EW 1200 kontrollieren | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggf. regulieren Messen 2x Seitenlage Kreuzung, 2x B-Maß Doppelausleger bei Kreuzung, 2x B-Maß Stammgleis Stützpunkt vor u. hinter Weiche, 1x C-Maß Weichenverbindung/Streckentrenner, 2x Seitenlage Wechselhänger
06 | 13 | 01 | 03 |  | OLA über Weiche EKW 190/500 kontrollieren | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggf. regulieren Messen ?
06 | 13 | 01 | 04 |  | OLA über Weiche DKW 190 kontrollieren | 1 | 1 | 1 | St | 4 | h | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggf. regulieren Messen ?
06 | 13 | 01 | 05 |  | OLA über Weiche DKW 500 kontrollieren | 1 | 1 | 1 | St | 4.5 | h | Kettenwerk im Weichenbereich auf Schäden kontrollieren, ggf. regulieren Messen ?
06 | 13 | 02 |  |  | Kontrolle OLA im Gleisbereich | [6 empty] | Einordnung im Bauablauf: sobald das Gleis in Endlage gestopft ist Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Montagefahrzeug (Schörling) oder Motorturmwagen (MTW), bei geringem Gleisradius und hohen Abzugskräften sind Schörling oder MTW geeigneter; Ansatz: 50m durchschnittliche Längsspannweite; hierfür ist eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem notwendig
06 | 13 | 02 | 01 |  | Ola über Gleis kontrollieren | 150 | 150 | 150 | m | 1 | h | Kettenwerk auf Schäden kontrollieren, B-Maß je befahrener Stützpunkt, C-Maß in Radien >?
06 | 13 | 03 |  |  | Ein- und Ausbau Streckentrenner | [6 empty] | Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Montagefahrzeug (Schörling), Aufgrund Größe und Gewicht des Streckentrenners ist eine größere Arbeitsbühne vorteilhaft, hierfür ist eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem notwendig
06 | 13 | 03 | 01 |  | Streckentrenner <120km/h einbauen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Einbau Streckentrenner inkl. Isolator im Tragseil und befahrbar für Befahrgeschwindigkeit unter 120km/h regulieren
06 | 13 | 03 | 02 |  | Streckentrenner >120km/h einbauen | 1 | 1 | 1 | St | 4 | h | Einbau Streckentrenner inkl. Isolator im Tragseil inkl. befahrbar regulieren für Befahrgeschwindigkeit über 120km/h
06 | 13 | 03 | 03 |  | Streckentrenner ohne Fahdrahttausch ausbauen | 1 | 1 | 1 | St | 2.5 | h | Ausbau Streckentrenner inkl. Isolator im Tragseil inkl. Einbau Fahrdrahtstoß
06 | 13 | 03 | 04 |  | Streckentrenner mit Fahrdrahttausch ausbauen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Ausbau Streckentrenner inkl. Isolator im Tragseil inkl. Fahrdrahttausch bis 150m, Fahrdrahttausch ist erforderlich, wenn die zulässige Anzahl an Fahrdrahtstößen überschritten ist, bei Fahrdrahttausch entfällt der Fahrdrahtstoß
06 | 13 | 04 |  |  | Ein- und Ausbau Bau-Isolator | [6 empty] | Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Hubarbeitsbühne (EVO, ART), ZW-Montagefahrzeug (Schörling), eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem
06 | 13 | 04 | 01 |  | Bau-Isolator einbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h | Einbau eines Bauisolators in Seilen oder Drähten im Kettenwerk 2 Stück, in Querfeldern 1 Stück / bei SPOR 2 Stück,
06 | 13 | 04 | 02 |  | Bau-Isolator ausbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h | Ausbau eines Bauisolators aus Seilen oder Drähten im Kettenwerk 2 Stück, in Querfeldern 1 Stück / bei SPOR 2 Stück,
06 | 13 | 04 | 03 |  | Bau-Isolator mit Fahrdrahttausch ausbauen | 1 | 1 | 1 | St | 2 | h | Ausbau eines Bauisolators aus dem Fahrdraht inkl. Fahrdrahttausch bis 150m Fahrdrahttausch ist erforderlich, wenn die zulässige Anzahl an Fahrdrahtstößen überschritten ist, bei Fahrdrahttausch entfällt der Fahrdrahtstoß
06 | 13 | 05 |  |  | Ein- und Ausbau Brücke über Streckentrenner | [6 empty] | Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Hubarbeitsbühne (EVO, ART), ZW-Montagefahrzeug (Schörling), eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem
06 | 13 | 05 | 01 |  | Brücke über Streckentrenner einbauen | 1 | 1 | 1 | St | 0.5 | h | Einbau Überbrückung eines Streckentrenners bzw. Isolators im Tragseil mit Stromverbinder, bei häufigen Schalthandlungen ggfs. Schalter vorsehen
06 | 13 | 05 | 02 |  | Brücke über Streckentrenner ausbauen | 1 | 1 | 1 | St | 0.5 | h | Ausbau Überbrückung eines Streckentrenners bzw. Isolators im Tragseil mit Stromverbinder
06 | 13 | 06 |  |  | Regulierung Einzelstützpunkt und Quertragwerk | [6 empty] | Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Hubarbeitsbühne (EVO, ART), ZW-Montagefahrzeug (Schörling), eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem
06 | 13 | 06 | 01 |  | Einzelstützpunkt regulieren | 1 | 1 | 1 | St | 0.5 | h | Anpassen der Fahrdrahtlage inkl. Messen, ggfs. mit Anpassung des Auslegers
06 | 13 | 06 | 02 |  | Quertragwerk regulieren (bis 3 Gleise) | 1 | 1 | 1 | St | 4 | h | Regulieren des Quertragwerkes z.B. bei Kettenwerksrückbau, die Abschaltung der benachbarten Schaltgruppen ist zu berücksichtigen
06 | 13 | 07 |  |  | Richtseil- und Fahrdrahttausch | [6 empty] | Favorisierte Fahrzeuge: ZW-Hubarbeitsbühne (EVO, ART), ZW-Montagefahrzeug (Schörling), eine 12-14m lange, ebene und befestigte Fläche aus Schotter, verdichtetem Material, Strailplatten oder ähnlichem
06 | 13 | 07 | 01 |  | Richtseil bis zwei Seitenhalter tauschen | 1 | 1 | 1 | St | 1.5 | h | Richtseiltausch unteres Richtseil von Isolator bis Isolator inkl. 2 Seitenhalter die Abschaltung der benachbarten Schaltgruppen ist zu berücksichtigen, erforderlich, bei BzII 50mm2 Richtseil im Bestand, i.d.R nach Ausbau eines Isolators aus dem Richtseil
06 | 13 | 07 | 02 |  | Richtseil SPOR bis zwei Seitenhalter tauschen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Richtseiltausch unteres und oberes Richtseil von Isolator bis Isolator inkl. 2 Seitenhalter die Abschaltung der benachbarten Schaltgruppen ist zu berücksichtigen, erforderlich, bei BzII 50mm2 Richtseil im Bestand, i.d.R nach Ausbau eines Isolators aus dem Richtseil
06 | 13 | 07 | 03 |  | Fahrdraht bis R=150m ohne Hänger tauschen | 1 | 1 | 1 | St | 2 | h | Fahrdrahttausch bis 150m ohne Hängertausch Fahrdrahttausch ist erforderlich, wenn die zulässige Anzahl an Fahrdrahtstößen überschritten ist, nicht gleichzeitig mit Ausbau des Streckentrenners oder Isolators verwenden
06 | 13 | 07 | 04 |  | Fahrdraht bis R=1500m (ganze Nachspannlänge) tauschen | 1 | 1 | 1 | St | 10 | h | Fahrdrahttausch inkl. Stromverbinder ohne Hängertausch bei geringem Gleisradius und hohen Abzugskräften oder großen Längen sind Schörling oder Motorturmwagen (MTW) geeigneter
06 | 13 | 07 | 05 |  | Mastsicherung mit Seilen und Schraubankern herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 0.5 | h | Montage der Seile an Mast und Schraubanker inkl. Spannen (ohne Schraubanker) Fahrdrahttausch ist erforderlich, wenn die zulässige Anzahl an Fahrdrahtstößen überschritten ist, nicht gleichzeitig mit Ausbau des Streckentrenners oder Isolators verwenden
06 | 13 | 07 | 06 |  | Rohrschwenkausleger tauschen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Montage eines Rohrschwenkauslegers inkl. Demontage des Bestandsauslegers Favorisierte Fahrzeuge: bei geringem Gleisradius und ohen Abzugskräften sind Schörling oder MTW geeigneter, bei Doppelausleger 2St
06 | 13 | 07 | 07 |  | Messen | 250 | 250 | 250 | m | 1 | h | Messen der Fahrdrahtlage (Höhe und B-Maß) am befahrenen Stützpunkt mit optischem Lot die Messung erfolgt bezüglich der vorhandenen Gleislage (IST-Lage), Ansatz: 50m durchschnittliche Längsspannweite
06 | 14 |  |  |  | Instandhaltung Erdungs- und Vermaschungsarbeiten (E&V)
06 | 14 | 01 |  |  | Erdungs- und Vermaschungsarbeiten im Weichenbereich Weiche nicht isoliert | [6 empty] | Annahmen: * isolierte Weichen nach Schienenteilungs-/Isolierplan * Endzustand herstellen * Einordnung im Bauablauf nach dem Schweißen Erden für Weichendlageprüfer und Weichenantrieb anfertigen und verlegen, U1- (300mm Zungenwurzel), U2- (1200mm vor Schienenstoß an Herzstück) und Z-Verbinder (Verbinder an der Flügelschiene) anfertigen und verlegen, Objekterden anfertigen und verlegen, Verlegen in Erd-/Schotterbereich, Befestigung im Schwellenbereich, Herstellung und Anschluss der Verbinder/Erdungen an den Schienen und Bauteilen
06 | 14 | 01 | 01 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 190/300 nicht isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h
06 | 14 | 01 | 02 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 500/760 nicht isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 4 | h
06 | 14 | 01 | 03 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 1200 nicht isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 4.25 | h
06 | 14 | 01 | 04 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EKW 190 nicht isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 4.25 | h
06 | 14 | 01 | 05 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EKW 500 herstellen Weiche nicht isoliert | 1 | 1 | 1 | St | 4.75 | h
06 | 14 | 01 | 06 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche DKW 190/500 nicht isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 5.75 | h
06 | 14 | 02 |  |  | Erdungs- und Vermaschungsarbeiten im Weichenbereich - Weiche isoliert | [6 empty] | wie nicht isoliert und zusätzlich: Erd- und Isoverbinder anfertigen und verlegen, Spannungssicherungen verlegen, Diagnoalverbinder anfertigen und verlegen, Verlegen in Erd-/Schotterbereich, Befestigung im Schwellenbereich, Herstellung und Anschluss der Verbinder/Erdungen an den Schienen und Bauteilen
06 | 14 | 02 | 01 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 190/300 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 4 | h
06 | 14 | 02 | 02 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 500/760 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 5.25 | h
06 | 14 | 02 | 03 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EW 1200 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 5.5 | h
06 | 14 | 02 | 04 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EKW 190 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 5.5 | h
06 | 14 | 02 | 05 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EKW 500 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 6 | h
06 | 14 | 02 | 06 |  | Erdung und Vermaschung WE Weiche EKW 190/500 isoliert herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 7.5 | h
06 | 14 | 03 |  |  | Erdungs- und Vermaschungsarbeiten Drosselstoß/BÜ/Nähe Unterwerk | [6 empty] | Einordnung im Bauablauf nach dem Schweißen
06 | 14 | 03 | 01 |  | Erdung und Vermaschung bei Drosselstoß herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 1.5 | h | Gleisdrossel: Montage durch LST, Anschluss der Erdungsverbinder und Drosselmitten durch E&V Erdungsdrossel (z.B. Rückleiter Unterwerk Ebs 15.11.16): Montage und Anschluss durch E&V Mitwirkung LST notwendig
06 | 14 | 03 | 02 |  | Erdung und Vermaschung bei BÜ herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 5 | h | Annahme: Mittelgroßer BÜ Erdung aller Objekte im BÜ Bereich Mitwirkung LST notwendig
06 | 14 | 03 | 03 |  | Erdung und Vermaschung in Unterwerk-Nähe herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Verlegen 2x Ersatzrückleiter, Umklemmen Rückleiter, 2x 150mm² CU gemäß Ebs 15.11.25/26 auf Ersatzrückleiter Mitwirkung DB Energie notwendig
06 | 14 | 04 |  |  | Ein und Rückbau Erdung und Vermaschung freie Strecke
06 | 14 | 04 | 01 |  | Erdung und Vermaschung 1km GE/SE freie Strecke einbauen | 111 | 111 | 111 | m | 1 | h | Einbau Erdung- und Vermaschung nichtisolierte Schiene Objekterden von Oberleitungsmasten, LST-/TK-/50Hz-Anlagen, Bauwerken Gleis- und Schienenverbinder Betriebsfertiges Verlegen in Erd-/Schotterbereich inkl. Unterquerung von Kabeltrögen, Befestigung im Schwellenbereich, Herstellung und Anschluss der Verbinder/Erdungen an den Schienen und Bauteilen gemäß Regelzeichnungen Einsatz von Gleiswagen, Schubkarre Im Bauablauf nach dem Schweißen, ggfs. parallel mit Längserde räumen; koordiniert mit bzw. nach Randweg/Verbauten/Tiefenentwässerung/ Kabelwegearbeiten Ansatz für mittleren Mastabstand 50m, Schienenverbinder alle 100m, Gleisverbinder alle 200m
06 | 14 | 04 | 02 |  | Erdung und Vermaschung 1km GE/SE freie Strecke rückbauen | 400 | 400 | 400 | m | 1 | h | Rückbau von Verbindern oder bauzeitliches Sichern von Verbindern Rückbau z.B. von Objekterden, Schienenverbindern, ggfs. Gleisverbindern Sichern von intakten Objekterden, ggfs. Gleisverbindern Einsatz von Gleiswagen, Schubkarre ggfs. parallel mit Längserde auslegen und mit Sicherungsarbeiten (FA, ATWS) Ansatz für mittleren Mastabstand 50m, Schienenverbinder alle 100m, Gleisverbinder alle 200m
06 | 14 | 05 |  |  | Weitere Erdungs-und Vermaschungsarbeiten
06 | 14 | 05 | 01 |  | provisorische Quervermaschung bei GE/SE/WE einbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1.5 | h | Einbau prov. Quervermaschung bei GE/SE/WE vgl. Universalverbinder Ebs 15.13.09, in Sperrpausen (z.B. wenn Nachbargleis betroffen), mit Beginn Hauptsperrpause
06 | 14 | 05 | 02 |  | Ersatzmaßnahme bei Betriebserden (WHZ, ZVH) herstellen | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h | Ersatzrückleiter verlegen und anschließen, Bestandserde lösen und zurückziehen, Efk erorderlich; EBh165; Sperrpausen, Anlage außer Betrieb, z.B. WHZ Station, Kabelschächte öffnen etc.; Zugvorheizanlage - Außerbetriebnahme durch DB Energie (Beachtung: Nutzbarkeit benachbarte Gleise), Abklärung und Beteiligung Abschaltung im Vorfeld durch Anmeldung Absprache DB Energie (UW, KS, SP, ZVH), DB S&S (NEA Bahnsteigbeleuchtung), DB KT (GSMR), BZL Betrieb (NEA ESTW)
06 | 14 | 06 |  |  | Auslegen und Räumen Längserde | [6 empty] | ggfs. Unterstützung durch Fahrzeug z.B. Bamowag
06 | 14 | 06 | 01 |  | Längserde 1,5km auslegen | 215 | 215 | 215 | m | 1 | h | Auslegen Längserde (händisch), Anschluss beidseitig, Quervermaschung, Anschlüsse für Erdung OL herstellen, ggfs. Tiefenerder schlagen Bei BÜ - Querung vorhanden? Ggfs. beidseitig zugängliches 90er Leerrohr verlegen lassen/ 30cm unter Schotter Wenn Längserde über Straße Sperrung notwendig, OLA/SL/UG aktiv - jeder Mast muss an Längserde, OLA inaktiv - Längserde nur zwecks Triebstromrückführung
06 | 14 | 06 | 02 |  | Längserde 1,5km räumen | 215 | 215 | 215 | m | 1 | h | Räumen Längserde (händisch), Quervermaschung rückbauen, ggfs. Tiefenerder rückbauen

## 7. Leit- und Sicherungstechnik
7. Leit- und Sicherungstechnik (LST)
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
07 | [5 empty] | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
07 | 01 |  |  |  |  | Außenanlage LST
07 | 01 | 01 |  |  |  | Signale
07 | 01 | 01 | 01 |  |  | Signal Rückbau | [6 empty] | inkl. Rückbau Gleismagnet, ohne Rückbau Fundament. Nicht in Betrieb befindliches Signal.
07 | 01 | 01 | 01 | 01 |  | Formhauptsignal | 0.5 | 1.33 | 0.915 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | Lichtsignal | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 01 | 03 |  | Gegengleisanzeiger und Gegengleisersatzsignal | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | Als Lichtsignal einschließlich Mast auf vorhandenem Fundament montieren, neues Signal auf rüsten, aufstellen, anschließen, einstellen und ausrichten.
07 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | Signale Langsamfahrstelle bei Bauzuständen als ungültig kennzeichnen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Kennzeichnung erfolgt durch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand oder durch Verdecken.
07 | 01 | 01 | 01 | 05 |  | Rückbau Signalausleger | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h | Rückbau Fundament nicht enthalten, örtliche Zugriffsmöglichkeiten beachten
07 | 01 | 01 | 02 |  |  | Signal Neubau | [6 empty] | KS- u. HV-Signale nach Rz S8000.5.x, S8000.1.x, S8000.3.x auf vorhandenes Fundament montieren. Nicht enthalten: Fundamentherstellung, IBN des Signals und OLA Abschaltung und ohne Zu- und Abfahrt.
07 | 01 | 01 | 02 | 01 |  | mittels 2-Wege Bagger vom Gleis | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Zufahrt Bagger nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 02 | 02 |  | mittels 2-Wege Bagger von außen | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Zufahrt Bagger nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 02 | 03 |  | mittels Hubschrauber | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Betankung, Zufliegen nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 03 |  |  | Signalausleger/ Signalbrücke
07 | 01 | 01 | 03 | 01 |  | Montage des Signalauslegers (Stiel, Riegel und Arbeitsbühne) nach Rz S8000.2.x, S8000.4.x, S8000.6.x Signalausleger über alle überspannten Gleise | 0.5 | 2 | 1.25 | alle über-spannten Gl | 1 | h | Nicht enthalten: Fundamentherstellung, IBN des Signals und OLA Abschaltung, Signalgondeln werden inkl. Signalschirme mit eingehangen.
07 | 01 | 01 | 04 |  |  | Signalfundamente
07 | 01 | 01 | 04 | 01 |  | Gründung Rammpfahl Signalfundament, kleine Bauform | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 04 | 02 |  | Gründung Rammpfahl Signalfundament, große Bauform | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 04 | 03 |  | Demontage Signalfundament, kleine Bauform | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Signalfundemente werden meist bis ca. 80 cm unter Erdniveau abgebrochen.
07 | 01 | 01 | 04 | 04 |  | Demontage Signalfundament, große Bauform | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Signalfundemente werden meist bis ca. 80 cm unter Erdniveau abgebrochen.
07 | 01 | 01 | 05 |  |  | Signaltafeln | [6 empty] | einschließlich Betonpfahl bzw. Rohrmast
07 | 01 | 01 | 05 | 01 |  | Montage Signaltafel | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | an vorhandenem Signalträger (Pfosten, Signal)
07 | 01 | 01 | 05 | 02 |  | Demontage Signaltafel | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 05 | 03 |  | Signal bei Bauzuständen als ungültig kennzeichnen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Kennzeichnung erfolgt durch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand oder durch Verdecken.
07 | 01 | 02 |  |  |  | Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
07 | 01 | 02 | 01 |  |  | GPE montieren | 1 | 4 | 2.5 | St | 1 | h | Montage ohne IBN + Abnahme. Für dauerhafte/bauzeitliche La.
07 | 01 | 02 | 02 |  |  | GPE demontieren | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 02 | 03 |  | Zp | PZB Magnet (500/1000/2000) montieren | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | Montage ohne anschließende Funktionsprüfung, kann in Zugpausen erfolgen
07 | 01 | 02 | 04 |  |  | PZB versetzen (demontage und am Nachbargleis montieren) | 4 | 5 | 4.5 | St | 1 | h | Demontage und Montage ohne Anpassung Anschlusskabel Mit Anpassung Anschlusskabel in neuem Anschlussverteiler auf anderer Gleisseite +30min (ausklemmen, und neu einklemmen)
07 | 01 | 02 | 05 |  |  | PZB demontieren | 5 | 6 | 5.5 | St | 1 | h | Lagerung und Abtransport feldseitig
07 | 01 | 03 |  |  |  | Achszähler
07 | 01 | 03 | 01 |  |  | Achszählpunkt montieren | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | inkl. Löcher bohren, Anschlusskabel verlegen, Funktionsprobe durchführen
07 | 01 | 03 | 01 | 01 |  | Siemens (2 Bohrungen) | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | Dabei ist die Frage zu stellen, ob das Bohrgerät von unten befestigt werden kann.
07 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | Thales (3 Bohrungen) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | St | 1 | h
07 | 01 | 03 | 02 |  |  | Achszählpunkt demontieren | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 04 |  |  |  | Gleissperre
07 | 01 | 04 | 01 |  |  | ortsbedient oder elektrisch, Gsp0-Signale, verlängerte Rippenplatten, Auflaufschwelle, Einbau in Nebengleis | 2.5 | 5 | 3.75 | St | 1 | h
07 | 01 | 04 | 02 |  |  | Einbau Baugleissperre, anklemmbar | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h
07 | 01 | 05 |  |  |  | Kabel
07 | 01 | 05 | 01 |  |  | Kabel verlegen | [6 empty] | Kupferkabel vom Gleis direkt in Kabeltrog verlegen (Führungsrollen im Trog), Prüfen, ob von außerhalb des Gleisbereich möglich.
07 | 01 | 05 | 01 | 01 | Zp | Kabel verlegen in Kabeltrog bis 10 Adern | 150 | 300 | 225 | m | 1 | h | Annahme: 100 m Kabel unabhängig vom Durchmesser verlegen Kupferkabel vom Gleis in Trog verlegen unabhängig vom Durchmesser, Verlegung direkt in Kabeltrog (Führungsrollen in Trog) In der Regel geschieht dies vor der Sperrung.
07 | 01 | 05 | 01 | 02 | Zp | Kabel verlegen in Kabeltrog bis 20 Adern | 135 | 270 | 202.5 | m | 1 | h
07 | 01 | 05 | 01 | 03 | Zp | Kabel verlegen in Kabeltrog bis 40 Adern | 120 | 240 | 180 | m | 1 | h
07 | 01 | 05 | 01 | 04 | Zp | Kabel verlegen in Kabeltrog bis 60 Adern | 105 | 210 | 157.5 | m | 1 | h
07 | 01 | 05 | 01 | 05 |  | Kabel verlegen in Rohrtrassen (nicht älter als 15 Jahre) | 75 | 150 | 112.5 | m | 1 | h | Verlegen in Rohrtrassen ist i.d.R. sehr viel zeitaufwendiger
07 | 01 | 05 | 01 | 06 |  | Kabel verlegen in Rohrtrassen (älter als 15 Jahre) | 50 | 100 | 75 | m | 1 | h | Verlegen in Rohrtrassen ist i.d.R. sehr viel zeitaufwendiger
07 | 01 | 05 | 01 | 05 | Zp | zusätzlicher Faktor Nagetierschutz 0,75 auf vorherige Positionen
07 | 01 | 05 | 02 |  |  | Kabel aus vorhandenem Kabelgefäßsystem umverlegen
07 | 01 | 05 | 02 | 01 |  | Stamm-/ Stichkabel bis 10 Adern aus vorhandenem Kabelgefäßsystem aufnehmen und in neues Kabelgefäßsystem verlegen | 100 | 200 | 150 | m | 1 | h | Annahme : 100 m Stamm - / Stichkabel verlegen Achtung ohne öffnen und schließen der Kabelgefäßsysteme
07 | 01 | 05 | 02 | 02 |  | Stamm-/ Stichkabel bis 20 Adern aus vorhandenem Kabelgefäßsystem aufnehmen und in neues Kabelgefäßsystem verlegen | 90 | 180 | 135 | m | 1 | h | Annahme : 100 m Stamm - / Stichkabel verlegen Achtung ohne öffnen und schließen der Kabelgefäßsysteme
07 | 01 | 05 | 02 | 03 |  | Stamm-/ Stichkabel bis 40 Adern aus vorhandenem Kabelgefäßsystem aufnehmen und in neues Kabelgefäßsystem verlegen | 80 | 160 | 120 | m | 1 | h | Annahme : 100 m Stamm - / Stichkabel verlegen Achtung ohne öffnen und schließen der Kabelgefäßsysteme
07 | 01 | 05 | 02 | 04 |  | Stamm-/ Stichkabel bis 60 Adern aus vorhandenem Kabelgefäßsystem aufnehmen und in neues Kabelgefäßsystem verlegen | 70 | 140 | 105 | m | 1 | h | Annahme : 100 m Stamm - / Stichkabel verlegen Achtung ohne öffnen und schließen der Kabelgefäßsysteme
07 | 01 | 05 | 02 | 05 |  | zusätzlicher Faktor Nagetierschutz 0,75 auf vorherige Positionen
07 | 01 | 05 | 02 | 06 |  | zusätzlicher Faktor 0,5 bei Belegung des vorhandenen Kabeltrogsystems > 100%
07 | 01 | 05 | 03 |  | Zp | Schienenfußkabel verlegen inkl. Schienenfußklammern | 50 | 100 | 75 | m | 1 | h | Annahme: 100 m inkl. Schienenfußklammern verlegen
07 | 01 | 05 | 04 |  |  | Kabel öffnen zum Muffen | 1.3 | 1.4 | 1.35 | St | 1 | h
07 | 01 | 05 | 05 |  |  | Muffe in Bestandskabel einfügen | 1 | 6 | 3.5 | A | 3 | min | in Betrieb befindliches Kabel (z.B. Mehrlängen einspleissen für Baufreiheit, es werden zeitgleich zwei Muffen mit Kabel-Mehrlänge eingefügt) ohne Prüfung
07 | 01 | 05 | 06 |  |  | Kabelmessungen | 1 | 1 | 1 | A | 3 | min
07 | 01 | 05 | 07 |  |  | Muffe herstellen | 1 | 6 | 3.5 | St | 1 | h | Aderanzahl entscheidend Beispiel: Zeitaufwand für 4 Adern ca. 1 h & je höher die Aderanzahl desto mehr Zeit wird benötigt
07 | 01 | 05 | 08 |  |  | LZB-Kabel einbauen und fixieren | 80 | 120 | 100 | m | 1 | h | Richtwert 600 m pro Schicht
07 | 01 | 05 | 09 |  |  | LZB-Kabel ausbauen | 130 | 170 | 150 | m | 1 | h
07 | 01 | 06 |  |  |  | Kabelschrank/ -verteiler
07 | 01 | 06 | 01 |  |  | Kabelschrank errichten | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h | Errichten eines KVz 82 inkl. Sockel
07 | 01 | 06 | 02 |  |  | Kabelschrank Rückbau | 0.3 | 3 | 1.65 | St | 1 | h | Rückbau eines KVz 82 inkl. Sockel
07 | 01 | 06 | 03 |  |  | Kabel in Kabelschrank einziehen und auflegen | 1 | 4 | 2.5 | A | 3 | min | in Betrieb befindliches Kabel (z.B. Mehrlängen einfügen für Baufreiheit, es werden zeitgleich zwei Kabelschränke mit Mehrlänge eingefügt) ohne Prüfung. Kabelschrank und Rangierungen bereits vorbereitet. Ablauf: Keine Betriebsspleissung möglich, das gesamte Kabel wird geschnitten, es werden alle Adern aufgelegt, geprüft und wieder in Betrieb genommen. alle Bereiche von betroffenen Elementen müssen für die Dauer der Kabelarbeiten gesperrt werden.
07 | 01 | 06 | 04 |  |  | Kabel öffnen zum Muffen | 1.3 | 1.4 | 1.35 | St | 1 | h
07 | 01 | 06 | 05 |  |  | Kabelverteiler beschalten und einbauen | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 06 | 06 |  |  | Kabelverteiler Rückbau | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 07 |  |  |  | Weichen
07 | 01 | 07 | 01 |  |  | Austausch Elektrischer Weichenantrieb (WA) | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h | Austausch eines bestehenden Weichenantriebs (z.B. IBN eines neuen ESTW auf unverändertem Spurplan mit Einbindung von neuen WA an den selben Weichen oder nur Tausch des WA, ohne Änderungen am Übertragungsgestänge) inkl. Rückbau alter WA, Einbau neuer WA, Abnahmeprüfung Achtung: Weiche bietet keinen Flankenschutz während WA nicht an Weiche montiert ist.
07 | 01 | 07 | 02 |  |  | Montage Weichenhandschloss | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | Weichenhandschloss zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen Weiche und Baugleissperre montieren. (kommt auf die Anzahl an Abhängigkeiten gem. PT1 an, hier ein Weichenhandschloss, eine Gs bereits eingebaut, Weiche kann unabhängig vom Betrieb gedreht werden)
07 | 01 | 07 | 03 |  |  | RZ-Maßnahme (Rationalisierung) | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | St | 1 | h | Stilllegung von Weichen nach IOW 54. Nicht enthalten: Demontage Weichenantrieb oder Riegelhandschloss und damit verbundene Anpassungen im Stw. im Vorfeld.
07 | 01 | 07 | 04 |  |  | Stilllegung | 0.33333 | 0.5 | 0.41667 | St | 1 | h | Stilllegungsart I Rz 1a
07 | 01 | 07 | 05 |  |  | Ortsgestellte Baugleissperre | 2.5 | 5 | 3.75 | St | 1 | h | inkl. Gleissperrenschloss montieren, Gleissperre anklemmbar, mechanisch, ortsgestellt, inkl. 2 Stück Lagereisen für Signalständer, 2 Stück Signalständer mit Gs-Signal auf Lagereisen, 2 Stück Bockstangen einschl. der Schlösser zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen Weiche und Baugleissperre.
07 | 01 | 07 | 06 |  |  | Mechanisches Schlossdreieck | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen mehreren Weichen und Baugleissperren montieren. Einschließlich Rückwand und Rohrmast, 1 Stück Schlossschieber und Handschlösser, Anzahl der Handschlösser analog der Anzahl an Elementen der zu realisierenden Folgeabhängigkeit.
07 | 01 | 08 |  |  |  | Abnahmen
07 | 01 | 08 | 01 |  |  | Achszähler | 2 | 6 | 4 | St | 1 | h | elektr. Prüfung
07 | 01 | 08 | 02 |  |  | Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE) | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 03 |  |  | Gleissperre | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der Abhängigkeiten (Schloßdreieck)
07 | 01 | 08 | 04 |  |  | Signal | 0.5 | 2 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 05 |  |  | Signalausleger/ -brücke | 0.5 | 2 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 06 |  |  | Weiche | 0.2 | 0.8 | 0.5 | St | 1 | h | mechan. und elektrische Prüfung
07 | 01 | 09 |  |  |  | Prüffahrten
07 | 01 | 09 | 01 |  |  | Prüffahrt durchführen | 1 | 2 | 1.5 | St | 8 | h | mind. 4h bzw. 1 Schicht a 8h ansetzen, abhängig von betrieblichen Gegebenheiten
07 | 02 |  |  |  |  | Innenanlage LST
07 | 02 | 01 |  |  |  | Blockprobeschaltung (BPS)
Hinweis: BPS erfolgen mehrere Wochen vor IBN des ESTW. Für jedes Streckengleis zw. Stellwerken unterschiedlicher Hersteller wird in der Regel eine BPS (+1 Reservetermin) nötig. Zeiten gelten bei folgenden Annahmen: gesamte Betriebsstelle erhält neues ESTW-A. Zu ersetzendes Altstellwerk noch in Betrieb. BPS findet zwischen neuem ESTW-A (noch nicht in Betrieb) und in Betrieb befindlicher Nachbarbetriebsstelle(n) statt. Neues ESTW-A wird bei IBN an bestehende, schon in Betrieb befindliche ESTW-UZ, angeschlossen.
07 | 02 | 01 | 01 |  |  | Blockprobeschaltung (BPS) zw. Relais-Stw u. neuem ESTW-A | 5 | 8 | 6.5 | Gl | 4-8* | h | * Wenn ein Prüf-ESTW (Test-Overhead zur Simulation ESTW-UZ) genutzt wird, muss nur Streckengleis zwischen Betriebsstelle mit neuem ESTW-A und Nachbarbetriebsstelle gesperrt werden. Wenn kein Prüf-ESTW genutzt wird, ist Softwarewechsel vor und nach BPS in ESTW-UZ nötig und gesamter ESTW-UZ Bereich muss gesperrt werden. Wenn gesamtes ESTW-UZ neu in Betrieb geht, ist ggf. kein Test-Overhead nötig. Zeit gilt pro Streckengleis. Mit/ohne GWB. Je nach Blockschaltung ggf. Vollsperrung (beide Streckengleise) nötig. Probelok nötig.
07 | 02 | 02 |  |  |  | Inbetriebnahme ESTW
Hinweis: Ohne Spurplanänderung, mit Außerbetriebnahme Altstellwerk+Rückbau alte Außenanlage, mit SZ-Anbindung, örtliche Besetzung aller ESTW im Steuerbezirk bereits im Vorfeld, damit SZ-Software vorab aufgespielt werden kann, mit Umbau Weichenantrieben, mit Blockanpassung Nachbarbetriebsstelle, neues ESTW-A an vorh. ESTW-UZ, mit Abnahmeprüfung (in IBN-Sperrpause erfolgen nur noch die nicht im Vorfeld durchführbaren Arbeiten und Abnahmeprüfungen, alle sonstigen Arbeiten vorab). Im Vorfeld zur IBN sind weitere Sperrpausen nötig. Vollsperrung im gesamten Stellbereich des ESTW und den Zulaufstrecken. Nicht betroffene Bereiche können nach Softwaretausch wieder freigegeben werden. Angabe nur von Anzahl Haupt-, und Vorsignalen. Bei der Sperrpausenkalkulation ist maßgebend: Anzahl der verfügbaren Trupps, Umfang Rückbau, Anzahl Weichen, Umfang Restarbeiten während IBN. Örtliche Besonderheiten sind zu beachten. Die benötigten Regelausführungsfristen (Zeit zwischen Übergabe Planung an Fa. und Montagebeginn bzw. Hdf) abhängig von Anzahl der Stelleinheiten sind dem Modulvertrag zu entnehmen.
07 | 02 | 02 | 01 |  |  | Neues ESTW-A 17 Signale, 6 Weichen (IBN ESTW-A Straßkirchen) | 2+2 |  |  | Gl | 6 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 2 Gl. + 2 Gl. ESTW Zentralblock, Weichenantriebe wurden vorab bei aufgehobener Signalabhängigkeit (HV73, nur durchgeh. Hauptgl. nutzbar)) umgebaut. 2 Rückbau-Trupps (9 Signale), 2 IBN Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 02 |  |  | Neues ESTW-A 20 Signale, 11 Weichen (IBN ESTW-A Mammendorf) | 3+2 |  |  | Gl | 8 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 3 Gl. + 2 Gl. ESTW Zentralblock, Weichenantriebe wurden über "Verbindungskabel mit Brückenschalter" zeitgleich an neue u. altes Stw angebunden und bei IBN nur noch umgeschaltet ohne Prüfung, 4 Rückbau-Trupps (20 Signale), 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 03 |  |  | Neues ESTW-A 27 Signale, 11 Weichen (IBN ESTW-A Pleinting u Osterhofen) | 2 |  |  | l | 8 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 2 Gl. 8 IBN + 3 Rückbau-Trupps (15 Signale), 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 04 |  |  | Neue ESTW-A (3x ESTW-A): 120 Signale, 50 (ESTW Südwest Tutzing) | 4 |  |  | Gl | 12 | h | 3 Bf., Blockanpassungen Alttechnik: 4 Gl. 5 Rückbau Trupps (insg. 120 Signale) + 7 IBN Trupps + 6 Abnahme Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 05 |  |  | Neues ESTW-UZ+3x ESTW-A: 120 Signale, 50 Weichen (ESTW Südwest Geltendorf) | 4 |  |  | Gl | 12 | h | 3 Bf., Blockanpassungen Alttechnik: 4 Gl. 4 Rückbau Trupps (insg. 120 Signale) + 7 IBN Trupps + 6 Abnahme Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 06 |  |  | Neues ESTW-UZ: 50 Signale, 50 Weichen (IBN ESTW-UZ Mü-Laim Rbf) | 10 |  |  | Gl | 46 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 10 Gl. Umbau Weichenantriebe von mech. auf neu während IBN. 3 Trupps Weichenrückbau, 7 Trupps Signalrückbau, 13 Trupps IBN Weichen neu+ 3 Trupps Weichenprüfung, 5 Trupps IBN Signal. 5 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 07 |  |  | Neues ESTW-UZ+1x ESTW-A: 133 Signale, 27 Weichen (ESTW 1.S-Bahn Stammstrecke) | 9 |  |  | Gl | 56 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 9 Gl. + 5 Fahrstr.-Anpassungen. 16 Rückbau-Trupps (155 Signale), 4 IBN Trupps, 4 Abnahmeprüfer. Besonderheiten: Aussenanlage zu 80% im Tunnel, schlecht zugänglich, alle Rückbauarbeiten während IBN vom Gleis aus, incl. Rückbau Kabel und Fundamente. Umfangreiche Sperrpausen im Vorfeld wegen Tunnellage, Prüffahrten GPE, Kabelverlegungen, Signalaufstellungen etc.
07 | 02 | 02 | 08 |  |  | Neues ESTW-UZ (2x ESTW-UZ): 370 Signale, 169 Weichen (IBN ESTW-UZ Pasing Nord und Süd) | 12+39 |  |  | Gl | 78 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 12 Gl. + 39 Gl. ESTW Zentralblock 9 Rückbau-Trupps (250 Signale), 65 IBN Trupps, 11 Abnahmeprüfer. Weichumbau vorab. Während IBN nur Weichen-Aderumlegung u. Prüfung. Einige Gleise wurden vorab freigegeben.
07 | 03 |  |  |  |  | Bahnübergänge (BÜ)
07 | 03 | 01 |  |  |  | Wechsel Schrankenantrieb
07 | 03 | 01 | 01 |  |  | Schrankenantrieb aufbauen | 3 | 3 | 3 | St | 1 | h | 20 min je Schrankenantrieb aufbauen
07 | 03 | 01 | 02 |  |  | Schrankenantrieb abbauen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 15 min je Schrankenantrieb abbauen
07 | 03 | 02 |  |  |  | Wechsel Schrankenbaum
07 | 03 | 02 | 01 |  |  | Schrankenbaum aufbauen | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | 5 min je Schrankenbaum aufbauen
07 | 03 | 02 | 02 |  |  | Schrankenbaum abbauen | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | 5 min je Schrankenbaum abbauen
07 | 03 | 03 |  |  |  | Wechsel Andreaskreuz
07 | 03 | 03 | 01 |  |  | Andreaskreuz aufbauen | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | 5 min je Andreaskreuz aufbauen
07 | 03 | 03 | 02 |  |  | Andreaskreuz abbauen | 12 | 12 | 12 | St | 1 | h | 5 min je Andreaskreuz abbauen
07 | 03 | 04 |  |  |  | Wechsel Lichtzeichen
07 | 03 | 04 | 01 |  |  | Lichtzeichen aufbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | 30 min je Lichtzeichen aufbauen
07 | 03 | 04 | 02 |  |  | Lichtzeichen abbauen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 15 min je Lichtzeichen abbauen
07 | 03 | 05 |  |  |  | Ein- und Ausschaltkontakt | [6 empty] | Generell werden hierfür nur natürlich Zugpausen genommen, da man innerhalb von 3 Sekunden das Gleis wieder verlassen kann.
07 | 03 | 05 | 01 |  |  | Ein- und Ausschaltkontakt aufbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h | 60 min je Ein-/ Ausschaltkontakt aufbauen
07 | 03 | 05 | 02 |  |  | Ein- und Ausschaltkontakt abbauen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | 15 min je Ein-/ Ausschaltkontakt abbauen
07 | 03 | 06 |  |  |  | Signale für BÜ | [6 empty] | Bei einen Bahnübergang gibt es nur eine Technik die Signale verwendet und dies ist US
07 | 03 | 06 | 01 |  |  | ÜS-Signal aufbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h | 60 min je Signal aufbauen
07 | 03 | 06 | 02 |  |  | ÜS-Signal abbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | 30 min je Signal abbauen
07 | 03 | 07 |  |  |  | UT-/ HET-Taste
07 | 03 | 07 | 01 |  |  | UT-/ HET-Taste einbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
07 | 03 | 07 | 02 |  |  | UT-/ HET-Taste ausbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
07 | 03 | 08 |  |  |  | BÜ-Belag
07 | 03 | 08 | 01 |  |  | Arbeiten am BÜ-Belag | 3 | 3 | 3 | St | 1 | h | Pro Platte kann man von ca. 20 Minuten ausgehen, abhängig vom System, z.B. bei Strail muss die komplette Verspannung gelöst werden. Dies kann aber auch in natürlichen Zugpausen erfolgen.

## 8. Sonstiges
8. Sonstiges
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Anzahl | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
08 |  |  |  |  | Sonstiges
08 | 01 |  |  |  | Sperrungen/ OL-Abschaltung
08 | 01 | 01 |  |  | Gleissperrung
08 | 01 | 01 | 01 |  | Sperrung einrichten | 4 | 2 | 3 | psch | 1 | h | ca. 15 - 30 Minuten für Sperrung einrichten laut Betra
08 | 01 | 01 | 02 |  | Sperrung aufheben | 4 | 2 | 3 | psch | 1 | h | ca. 15 - 30 Minuten für Sperrung einrichten laut Betra
08 | 01 | 02 |  |  | OL-Abschaltung
08 | 01 | 02 | 01 |  | Oberleitung abschalten und Erdungsvorrichtung einbauen (Schaltgruppen) | 4 | 4 | 4 | psch | 1 | h | ca. 15 min je Schaltgruppe
08 | 01 | 02 | 02 |  | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (Schaltgruppen) | 4 | 4 | 4 | psch | 1 | h | ca. 15 min je Schaltgruppe
08 | 02 |  |  |  | Fahrten
08 | 02 | 01 |  |  | Prüf- und Belastungsfahrt
08 | 02 | 01 | 01 |  | Prüf- und Belastungsfahrt durchführen | 1.5 | 2.5 | 2 | St | 1 | h | Abhängig vom Abschnitt, Anzahl Brücken etc.
08 | 03 |  |  |  | Kampfmittel | [6 empty] | Hinweis: 2 Wochen vor Baubeginn, Auswertung 1 Woche
08 | 03 | 01 |  |  | Kampfmittelsondierung | [6 empty] | i.d.R. 1 Bohrung pro Gründungspunkt
08 | 03 | 01 | 01 |  | Kampfmittelsondierung durchführen | 3 | 7 | 5 | St | 1 | h | ca. 3 Stück/h bei 6 m Tiefe
08 | 03 | 01 | 02 |  | Kampfmittelsondierung durchführen | 40 | 45 | 42.5 | St | 8 | h
08 | 03 | 02 |  |  | Bomben | [6 empty] | Tiefensondierung mit 2-Wege-Bagger
08 | 03 | 02 | 01 |  | Bomben bergen | 1 | 2 | 1.5 | Tag | 24 | h | Abhängig: Bombenfund Außerort; Innerort; Havariekonzept
08 | 03 | 03 |  |  | Munition | [6 empty] | Oberflächensondierung mit Handdetektor
08 | 03 | 03 | 01 |  | Munition bergen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Abhängig: Art der Munition; Punktuel oder Flächenmäßig; Fundstelle; Havariekonzept
08 | 04 |  |  |  | Sicherungsmaßnahmen
08 | 04 | 01 |  | Zp | Feste Absperrung (FA)
Hinweis: Die feste Absperrung kann nur unter einem gesperrten Arbeitsgleis auf-und abgebaut werden. Der Auf-und Abbau erfolgt in der Regel in geeigneten Zugpausen ohne Einsatz von Großmaschienen wie ein ZWB. Dabei sollte die Zugpause nicht kleiner als 5 Minuten betragen. Es gibt verschiedene Arten wie z.B. Click und Schnapp. Abhängig von der Art ist die Aufbauzeit. Aufbau feste Absperrung feldseitig: Es wird nur das Arbeitsgleis in Zugpausen gesperrt. Hier wird die feste Absperrung in der Regel mit einem Abstand größer als 2,50 m von der Gleisachse aufgebaut, um den Regellichtraum freizuhalten. Aufbau feste Absperrung zwischen zwei Gleisen: Es wird das Arbeitsgleis und das Nachbargleis in Zugpausen gesperrt. Die feste Absperrung wird ans Nachbargleis montiert, um die Arbeiter auf dem Arbeitsgleis zu schützen. Häufig wird dabei der Regellichtraum des Arbeits- und des Nachbargleises eingeschränkt, dann ist in der BBPL der Ausschluß von LÜ Cesar und Dora im Nachbargleis unbedingt mit zu beantragen. Es muss im einzelnen überprüft werden, ob es sinvoller ist den Aufbau einer festen Absperrung in die Sperrpause zu integrieren.
08 | 04 | 01 | 01 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen bis 100m | 25 | 50 | 37.5 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage bis 100 m Länge
08 | 04 | 01 | 02 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen bis 250m | 30 | 50 | 40 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage von 100 bis 250 m Länge
08 | 04 | 01 | 03 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen bis 500m | 40 | 55 | 47.5 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage von 250 bis 500 m Länge
08 | 04 | 01 | 04 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen bis 750m | 45 | 60 | 52.5 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage von 500 bis 750 m Länge
08 | 04 | 01 | 05 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen je weitere 250m | 60 | 60 | 60 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage ab 750 m Länge
08 | 04 | 02 |  | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS)
Hinweis: Die ATWS kann nur im gesperrten Arbeitsgleis in geeigneten Zugpausen oder einer Sperrpause erfolgen.
08 | 04 | 02 | 01 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen bis 100m | 25 | 50 | 37.5 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 02 | 02 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen bis 250m | 30 | 50 | 40 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 02 | 03 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen bis 500m | 40 | 55 | 47.5 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 |  | Zp | ATWS mit integrierter FA
08 | 04 | 03 | 01 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen bis 100m | 15 | 25 | 20 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 02 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen bis 250m | 25 | 35 | 30 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 03 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen bis 500m | 35 | 45 | 40 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 04 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen bis 750m | 40 | 50 | 45 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 05 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen je weitere 250m | 60 | 60 | 60 | m | 1 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 05 |  |  |  | 16,7/ 50 Hz
08 | 05 | 01 |  |  | Instandhaltung - Einbau Weichenheizung | [6 empty] | Einbau der Elektrischen Weichenheizung (Backenschiene + Verschlussfach), nach dem Schweißen, ggfs. Nachlaufschichten möglich, Annahmen: * Vollständiger Einbau der Elektrischen Weichenheizung (Backenschiene + Verschlussfach) gemäß Elh Zeichnung - inklusive Verrohrung * Endzustand herstellen * optional Zungenheizung in separater Position * Skalierung: 1 Trupp, (1+2), keine Fahrzeuge im Gleis * Parallelarbeit mit E&V und LST möglich
08 | 05 | 01 | 01 |  | Elektrische Weichenheizung WE Weiche EW einbauen | 1 | 2.5 | 1.75 | St | 8 | h | Einbau der Elektrischen Weichenheizung (Backenschiene + Verschlussfach) * Verrohrung der Weiche herstellen, 1-3 x Verschlussfach, 1-3 x Anschlusskasten * Optional Zungenheizung: +1,5h Mit angepasstem Personaleinsatz auf maximal Hälfte der Zeit reduzierbar. Maximale Sperrzeit ist im Zuge des Kapazitätsmanagement (n-2) festzulegen.
08 | 05 | 01 | 02 |  | Elektrische Weichenheizung WE Weiche EKW einbauen | 0.8 | 1.5 | 1.15 | St | 8 | h | Einbau der Elektrischen Weichenheizung (Backenschiene + Verschlussfach) * Verrohrung der Weiche herstellen, 2-4 x Verschlussfach, 2 x Anschlusskasten * Optional Zungenheizung: + 2h Mit angepasstem Personaleinsatz auf maximal Hälfte der Zeit reduzierbar. Maximale Sperrzeit ist im Zuge des Kapazitätsmanagement (n-2) festzulegen.
08 | 05 | 01 | 03 |  | Elektrische Weichenheizung WE Weiche DKW einbauen | 0.65 | 0.75 | 0.7 | St | 8 | h | Einbau der Elektrischen Weichenheizung (Backenschiene + Verschlussfach) * Verrohrung der Weiche herstellen, 4-8 x Verschlussfach, 4 x Anschlusskasten * Optional Zungenheizung: +3h Mit angepasstem Personaleinsatz auf maximal Hälfte der Zeit reduzierbar. Maximale Sperrzeit ist im Zuge des Kapazitätsmanagement (n-2) festzulegen.
08 | 06 |  |  |  | Geländeoberfläche
08 | 06 | 01 |  |  | Baugelände/Sträucher/Bäume
08 | 06 | 01 | 01 |  | Baugelände abräumen | 500 | 600 | 550 | m2 | 24 | h | Bodenoberschicht abräumen Stärke ca. 30 cm
08 | 06 | 01 | 02 |  | Strauchwerk roden | 5 | 25 | 15 | m2 | 1 | h | 1 Tag einplanen
08 | 06 | 01 | 03 |  | Bäume fällen und roden <= 50 cm Umfang (ebene Fläche) | 5 | 10 | 7.5 | St | 1 | h | Abhängig vom Standort der Bäume; Gerätewahl; Haevester ca, 3 Min Pro Baum; roden 5 min Fällen + 5 min Roden, Woodcraker mit Personal, Bagger mit Personal (Referenz: 150 Bäume an 3 Tage a 8 h und ebene Fläche)
08 | 06 | 01 | 04 |  | Bäume fällen und roden > 50 cm Umfang (ebene Fläche) | 4 | 9 | 6.5 | St | 1 | h | Abhängig vom Standort der Bäume; Gerätewahl; Haevester ca, 3 Min Pro Baum; roden 7 min Fällen + 7 min Roden, Woodcraker mit Personal, Bagger mit Personal (Referenz: 140 Bäume an 4 Tage a 8 h und ebene Fläche)
08 | 06 | 01 | 05 |  | Bäume fällen und roden > 50 cm Umfang (Böschungsbereich) | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | 10 min Fällen + 10 min Roden, Personal mit Kleingerät, Bagger mit Bediener (Referenz: 50 Bäume an 2 Tage a 8 h und Böschungsbereich)
08 | 06 | 02 |  |  | Baustraße
08 | 06 | 02 | 01 |  | Baustraße für Normalverkehr herrichten | 100 | 140 | 120 | m2 | 1 | h | Abhängig: Baugrundbeschaffenheit; Stärke der Aufbauschichten; Breite ca. 3,50m und 0,3 m stark mit Betonrecycling
08 | 06 | 02 | 02 |  | Baustraße für Großgeräte und Schwerlastverkehr herrichten | 100 | 120 | 110 | m2 | 1 | h | Abhängig: Baugrundbeschaffenheit; Stärke der Aufbauschichten; Breite ca. 5,50m
08 | 06 | 02 | 03 |  | Rampe herstellen (2000 m3, als Auffahrrampe für Großgeräte ) | 0.11 | 0.14 | 0.125 | St | 24 | h | Rampe vom Böschungsfuss auf den Bahndamm als Auffahrrampe für Großgeräte wie z.B. Rammgerät (Kettenbagger, Erbauwalzzug 7,0 to, Rüttelplatte, 2x Personal)