## Gleisumbau
Projekt | konventioneller Gleisumbau | 600m freie Strecke, zweigleisig, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2022-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Bemerkung | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [10 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2022-01-02 23:00 | 2022-01-02 23:30 |  | 1
3 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 |  | 1 | St | 4 | St/h | 0.010417 | 0:15 | 50% | 2022-01-02 23:15 | 2022-01-02 23:30
Teilparallelität zu Vorgang Nr. 1
4 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) abbauen | 07.01.02.02/ 07.01.02.05/ 07.01.03.02 | Lagerung feldseitig, kann ggf. zu Bahnerdung parallel laufen (kein ZWB - nur Personal) | 4 | St | 3 | St/h | 0.055556 | 1:30 | 100% | 2022-01-02 23:15 | 2022-01-03 00:45 |  | 2
Der Vorgang kann frühestens parallel zu Vorgang 2 beginnen
5 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) abbauen | 06.08.02.03 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3, jedoch muss der Vorgang Nr. 2 vorher abgeschlossen sein. | 9 | St | 1.67 | St/h | 0.22455 | 5:30 | 100% | 2022-01-02 23:30 | 2022-01-03 05:00 | Beginnzeit händisch gesetzt, da Vorgang 2 abgeschlossen sein muss.
6 | Schienen trennen (4 Trupps) | 02.01.01.02 | Brennschnitt in 10m-Joche (4 Trupps) | 122 | St | 10 | St/h | 0.50833 | 3:00 | 0% | 2022-01-03 05:00 | 2022-01-03 08:00 |  |  |  | Bitte prüfen
7 | Gleisrückbau mit ZWB auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.01.01 | 10m-Joche, Holzschwellen, überlappend mit Vorgang Nr. 5 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 25% | 2022-01-03 07:15 | 2022-01-03 17:15
8 | Schotterausbau mit Bagger auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.03.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 6 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 25% | 2022-01-03 14:45 | 2022-01-04 00:45 |  | 3
9 | Bodenausbau (30 cm) mit Bagger auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.06.01.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 7 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 25% | 2022-01-03 22:15 | 2022-01-04 08:15
10 | Erdplanum verdichten | 02.06.04.01 | mit Walze, überlappend mit Vorgang Nr. 8 | 3780 | m2 | 550 | m2/h | 0.28636 | 7:00 | 75% | 2022-01-04 00:45 | 2022-01-04 07:45
11 | Geotextil-Einbau | 02.06.03.01 | vorgelagert im Baufeld, überlappend mit Vorgang Nr. 9 | 600 | m | 100 | m/h | 0.25 | 6:00 | 50% | 2022-01-04 04:15 | 2022-01-04 10:15
12 | PSS-Einbau aus einmuldigem Schüttgutkippwagen mit pneumatischer Betätigung vom Nachbargleis inkl. Planum herstellen (z.B. Fas-Wagen) | 02.06.02.01 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze, überlappend mit Vorgang Nr. 10 | 1089 | m3 | 50 | m3/h | 0.9075 | 22:00 | 25% | 2022-01-04 08:45 | 2022-01-05 06:45 |  | 4
13 | Abladen Grundschotter aus zweimuldigem Schüttgutkippwagen mit elektrohydraulischer Betätigung aus Nachbargleis inkl. Planum herstellen (z.B. Fans-Wagen) | 02.02.04.01 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 792 | m3 | 50 | m3/h | 0.66 | 16:00 | 0% | 2022-01-05 06:45 | 2022-01-05 22:45
14 | Gleisjocheinbau mit ZWB von Flachwagen mit klappbaren Seitenborden im Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.05.02 | 6m-Joche, Betonschwellen, überlappend mit Vorgang Nr. 12 | 600 | m | 30 | m/h | 0.83333 | 20:00 | 50% | 2022-01-05 14:45 | 2022-01-06 10:45 |  | 5
15 | Montageschienen ausbauen, Neuschienen auflegen, verspannen mit ZWB | 02.02.07.01 | inkl. Robelzug abladen | 600 | m | 80 | m/h | 0.3125 | 7:30 | 0% | 2022-01-06 10:45 | 2022-01-06 18:15
16 | 1. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 600 | m | 400 | m/h | 0.0625 | 1:30 | 0% | 2022-01-06 18:15 | 2022-01-06 19:45
17 | Gleis-Hebe-Verdichtgang | 02.04.01.01 | bis 60 mm, 3 Durchgänge | 600 | m | 250 | m/h | 0.1 | 2:30 | 0% | 2022-01-06 19:45 | 2022-01-06 22:15
18 | 1. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 600 | m | 400 | m/h | 0.0625 | 1:30 | 0% | 2022-01-06 22:15 | 2022-01-06 23:45
19 | Gleis-Stopfen 1. Stabilisierung | 02.04.01.03 | inkl. Vermessung | 600 | m | 700 | m/h | 0.035714 | 1:00 | 0% | 2022-01-06 23:45 | 2022-01-07 00:45 |  | 6
20 | 2. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 650 | m | 400 | m/h | 0.067708 | 1:30 | 0% | 2022-01-07 00:45 | 2022-01-07 02:15
21 | Gleis-Stopfen 2. Stabilisierung | 02.04.01.04 | inkl. Vermessung | 650 | m | 1000 | m/h | 0.027083 | 1:00 | 0% | 2022-01-07 02:15 | 2022-01-07 03:15
22 | Schienenschweißungen | 02.01.02.01 | Schienenlänge 120 m (2 Trupps) | 12 | St | 1.75 | St/h | 0.28571 | 3:30 | 0% | 2022-01-07 03:15 | 2022-01-07 06:45
23 | Spannungsausgleich inkl. Schlussschweißung | 02.01.03.02 | In der Regel 120 m je Gleis (2 Trupps) | 240 | m | 70 | m/h | 0.14286 | 1:45 | 0% | 2022-01-07 06:45 | 2022-01-07 08:30
24 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) anbauen | 07.01.03.01 | Lagerung feldseitig | 4 | St | 2 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2022-01-07 08:30 | 2022-01-07 10:30
25 | Einbau einer festen, profilfreien Erde | 06.08.02.01 | Einzelausleger , überlappend mit Vorgang Nr. 23 | 9 | St | 2 | St/h | 0.1875 | 4:30 | 100% | 2022-01-07 08:30 | 2022-01-07 13:00
26 | Prüf- und Belastungsfahrten durchführen | 08.01.03.00 | Eventualposition ggf. schon durch Fahrt mit Arbeitszug (Stopfmaschine) innerhalb der Sperrpause möglich. | 1 | St | 1.5 | St/h | 0.027778 | 1:00 | 0% | 2022-01-07 13:00 | 2022-01-07 14:00
27 | ggf. Prüfung La-Einrichtung entsprechend VzG und Planung, Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ - PZB-Magnete) für La | 07.01.02.03 | keine baulichen Veränderungen ggü. Urzustand, absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 24 | 2 | St | 0.48 | St/h | 0.17361 | 4:00 | 100% | 2022-01-07 08:30 | 2022-01-07 12:30 | Beginnzeit händisch gesetzt, da parallel zu Vorgang 24
28 | ggf. Prüfung, ob Abnahmehandlungen (LST) notwendig sind | 07.01.08.01 | Achszähler | 1 | St | 2 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2022-01-07 12:30 | 2022-01-07 14:30
Annahme getroffen
29 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 1 | St | 4 | St/h | 0.010417 | 0:15 | 0% | 2022-01-07 14:30 | 2022-01-07 14:45
Annahme getroffen
30 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 | Teil-Parallelität zu Vorgang Nr. 28 | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 50% | 2022-01-07 15:40 | 2022-01-07 16:10 | Beginnzeit händisch gesetzt, Minutenkorrektur
1900-01-03 17:10
Achtung: Für das Neuschienenschleifen eine gesonderte Sperrung einplanen.
[10 empty] | Start-Uhrzeit eingeben: | 2022-01-16 22:00
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2022-01-16 22:00 | 2022-01-16 22:30 |  | 7
2 | Gleis, Neuschienenschleifen | 02.01.04.01 | mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 600 | m | 1200 | m/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2022-01-16 22:30 | 2022-01-16 23:00
In der Regel in einer gesonderten Sperrung im Nachlauf
3 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2022-01-16 23:00 | 2022-01-16 23:30
0.0625
| Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [13 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = IF([Para-llelität in %]=100%,L6,IF([Para-llelität in %]>0%,M6-J6*[Para-llelität in %],M6))
Beginn = [Beginn, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1
Note on J14: Michel, Steffen: 1/4 vom errechneten Wert, da 4 Trupps angegeben.
Note on E22: Michel, Steffen: Breite eingleisig 6,30m *600 m = 3780
Note on E26: Michel, Steffen: Breite eingleisig 6,05m, Höhe 0,3m 6,05m * 0,3m * 600m = 1089 m3
Note on E28: Michel, Steffen: Breite eingleisig 4,40m; Höhe 0,3m 4,40m * 0,3m * 600m = 792 m3

## Weichenumbau
Projekt | Weichenumbau*0 | EW 60-500-1:12, Abzweig von mehrgleisiger Strecke, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2022-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Bemerkung | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [10 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | Vorarbeiten: Weichenvormontage |  | auf Montageplatz | [11 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2022-01-02 23:00 | 2022-01-02 23:30 |  | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (2 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 1 | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2022-01-02 23:15 | 2022-01-02 23:45
3 | Ausbau Weichenantrieb, einschl. Arbeiten auf dem Stellwerk | 07.01.07.01 |  | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 25% | 2022-01-02 23:30 | 2022-01-03 03:30 | Beginnzeit händisch gesetzt, Minuten-korrektur | 2
4 | Erdungseinrichtungen (Schienen-, Gleisverbinder, Betriebserden etc.) abbauen | 06.08.02.03 | absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 3, jedoch muss der Vorgang Nr. 2 vorher abgeschlossen sein. | 2 | St | 1.67 | St/h | 0.0499 | 0.041667 | 100% | 2022-01-02 23:45 | 2022-01-03 00:45 | Beginnzeit händisch gesetzt, da Vorgang 2 abgeschlossen sein muss.
2 Stück als Annahme gewählt
5 | Einbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 | absolute Parallelität mit Vorgang Nr. 4 | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2022-01-02 23:45 | 2022-01-03 03:45
6 | Weichen ausbauen, aufladen und verfahren | 02.09.01.01 | einschl. Trennschnitte in 6 Teile | 1 | St | 0.28571 | St/h | 0.14583 | 0.14583 | 0% | 2022-01-03 03:45 | 2022-01-03 07:15
7 | Schotterausbau in LKW auf Baustraße | 02.02.03.03 |  | 63 | m | 40 | m/h | 0.065625 | 0.0625 | 0% | 2022-01-03 07:15 | 2022-01-03 08:45
8 | Bodenausbau (30 cm) in LKW auf Baustraße | 02.06.01.03 |  | 63 | m | 30 | m/h | 0.0875 | 0.083333 | 0% | 2022-01-03 08:45 | 2022-01-03 10:45
9 | PSS-Einbau aus LKW von Baustraße inkl. Planum herstellen | 02.06.02.02 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Rüttelplatte | 93 | m3 | 20 | m3/h | 0.19375 | 0.1875 | 0% | 2022-01-03 10:45 | 2022-01-03 15:15
10 | Abladen Grundschotter aus LKW von Baustraße inkl. Planum herstellen | 02.02.04.02 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Rüttelplatte | 72 | m3 | 20 | m3/h | 0.15 | 0.14583 | 0% | 2022-01-03 15:15 | 2022-01-03 18:45
11 | Weicheneinbau mit EDK | 02.09.06.01 | Vormontage am Montageplatz, 6 Teile inkl. Fahrt | 6 | St | 2 | St/h | 0.125 | 0.125 | 0% | 2022-01-03 18:45 | 2022-01-03 21:45
12 | 1. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fc-Wagen) | 02.04.02.01 |  | 63 | m | 70 | m/h | 0.0375 | 0.041667 | 0% | 2022-01-03 21:45 | 2022-01-03 22:45
13 | Weichen-Stopfen Hebe-Verdichtgang | 02.04.02.02 | incl. Vermessung | 63 | m | 60 | m/h | 0.04375 | 0.041667 | 0% | 2022-01-03 22:45 | 2022-01-03 23:45
14 | 2. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.02.01 |  | 63 | m | 70 | m/h | 0.0375 | 0.041667 | 0% | 2022-01-03 23:45 | 2022-01-04 00:45 |  | 3
15 | Weichen-Stopfen 1. Stabilisierung | 02.04.01.03 | inkl. Vermessung | 63 | m | 60 | m/h | 0.04375 | 0.041667 | 0% | 2022-01-04 00:45 | 2022-01-04 01:45
16 | 3. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.02.01 | Anrampungen im geraden Strang und im Abzweig berücksichtigt. | 105 | m | 70 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2022-01-04 01:45 | 2022-01-04 03:15
17 | Weichen-Stopfen 2. Stabilisierung | 02.04.01.04 | inkl. Vermessung; Anrampung im geraden Strang und im Abzweig berücksichtigt. | 105 | m | 80 | m/h | 0.054688 | 0.0625 | 0% | 2022-01-04 03:15 | 2022-01-04 04:45
18 | aluminotherm. Schweißen (Skv) | 02.01.02.01 | 2 Trupps | 18 | St | 1.75 | St/h | 0.42857 | 0.22917 | 0% | 2022-01-04 04:45 | 2022-01-04 10:15
18 | Feinschliff | 02.01.02.06 | 2 Trupps | 18 | St | 4 | St/h | 0.1875 | 0.10417 | 0% | 2022-01-04 10:15 | 2022-01-04 12:45
19 | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung (im Anschlussbereich) | 02.01.03.03 | 2 Trupps | 240 | m | 115 | m/h | 0.086957 | 0.041667 | 0% | 2022-01-04 12:45 | 2022-01-04 13:45 |  |  |  | Bitte prüfen
20 | Weichenheizung einbauen | 08.05.01.02 | tlw. Parallelität mit Vorgang Nr. 19 | 1 | St | 0.16667 | St/h | 0.25 | 0.25 | 50% | 2022-01-04 13:15 | 2022-01-04 19:15
21 | Ausbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 | absolute Parallelität mit Vorgang Nr. 20 | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2022-01-04 13:15 | 2022-01-04 17:15
22 | Einbau einer festen, profilfreien Erde | 06.08.02.01 | Einzelausleger , überlappend mit Vorgang Nr. 21 | 2 | St | 2 | St/h | 0.041667 | 1:00 | 100% | 2022-01-04 13:15 | 2022-01-04 14:15
23 | Anschluss Weichenantrieb einsch. Arbeiten im Stellwerk | 07.01.07.01*1 | Neuverkabelung im Vorfeld hergestellt. Arbeitszeit Annahme: 20 - 25 h. Hier: 22,0 h angesetzt | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 0% | 2022-01-04 14:15 | 2022-01-04 18:15 |  | 4
24 | ggf. Oberleitung regulieren und prüfen | 06.07.01.01 |  | 1 | St | 0.4 | St/h | 0.10417 | 0.10417 | 0% | 2022-01-04 18:15 | 2022-01-04 20:45
25 | Abnahmeprüfung LST | 07.01.08.06*2 (+ 07.01.09.01) | einschl. Fahrstraßenprüfung. (dann +8h) | 1 | St | 0.5 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2022-01-04 20:45 | 2022-01-04 22:45
26 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (2 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2022-01-04 22:45 | 2022-01-04 23:15
27 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 | überlappend mit Vorgang Nr. 26 | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2022-01-04 23:00 | 2022-01-04 23:30
| Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [9 empty] | 2022-01-04 23:30 | 2022-01-04 23:30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900-01-01 00:30
*0 | Hinweis: Das Ein- bzw. Ausfahren der Weiche und Materialien ist organisatorisch sicherzustellen und sollte die Sperrzeiten nicht weiter erhöhen.
*1 | Neuverkabelung hier im Gesamtablauf dargestellt, kann ggf. in separaer Sperrung erfolgen.
*2 | ggf. auch Fahrstraßenprüfung mit Prüffahrten
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = IF([Para-llelität in %]=100%,L8,IF([Para-llelität in %]>0%,M8-J8*[Para-llelität in %],M8))
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Para-llelität in %])
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1
Note on J42: Michel, Steffen: halbe Zeit, da 2 Trupps

## Weichenumbau kurz
Projekt | Weichenumbau | EW 60-500-1:12, Abzweig von mehrgleisiger Strecke, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2022-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Bemerkung | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [10 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | Vorarbeiten: Weichenvormontage |  | auf Montageplatz | [11 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2022-01-02 23:00 | 2022-01-02 23:30 |  | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (2 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 1 | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 50% | 2022-01-02 23:15 | 2022-01-02 23:45
3 | Weicheneinbau inkl Bodenaustausch | 02.09.03.03 | mit Gleisrückbau, Einbau PSS (30cm) und Bodenaustausch (30 cm) - inkl. Verfahren vom Montageplatz, Schweißen, Schienenbearbeitung und Befahrbarkeit herstellen inkl. OL- und LST-Arbeiten | 1 | St | 0.019231 | St/h | 1900-01-01 04:00 | 1900-01-01 04:00 | 0% | 2022-01-02 23:45 | 2022-01-05 03:45 | Beginnzeit händisch gesetzt, da Vorgang 2 abgeschlossen sein muss. | 3-4
4 | ggf. Obleitung regulieren und prüfen | 06.07.01.01 |  | 1 | St | 0.4 | St/h | 0.10417 | 0.10417 | 0% | 2022-01-05 03:45 | 2022-01-05 06:15 |  | 6
5 | Abnahmeprüfung LST | 07.01.08.06*2 (+ 07.01.09.01) | einschl. Fahrstraßenprüfung. (dann: +8h) | 1 | St | 0.5 | St/h | 0.083333 | 0.083333 | 0% | 2022-01-05 06:15 | 2022-01-05 08:15
6 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (2 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 |  | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 0% | 2022-01-05 08:15 | 2022-01-05 08:45
7 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 | überlappend mit Vorgang Nr. 6 | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2022-01-05 08:30 | 2022-01-05 09:00
8 | Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [9 empty] | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-05 09:00 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900-01-01 10:00
*1 | Neuverkabelung hier im Gesamtablauf dargestellt, kann ggf. in separaer Sperrung erfolgen.
*2 | ggf. auch Fahrstraßenprüfung mit Prüffahrten
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = IF([Para-llelität in %]=100%,L8,IF([Para-llelität in %]>0%,M8-J8*[Para-llelität in %],M8))
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1