## 1 KW-Länge, 100% Betonmasten
Projekt | Aufbau einer Kettenwerkslänge - Neubau, mit V-Leitung | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/ Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0
0 | vorbereitende Maßnahmen: Einmessung Standorte, Kampfmittelsondierung, Vorschachten | ohne | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [10 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:30 | 1
3 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | insg. 22 Stück | 8 | St | 1 | B-Mast 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 07:30
4 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-03 07:30 | 2020-01-03 08:00 | 0.375
5 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-03 23:00 | 2020-01-03 23:30 | 2
6 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 |  | 8 | St | 1 | B-Mast 9-16 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-03 23:30 | 2020-01-04 07:30
7 | Betonmast stellen | 06.04.01.01 |  | 8 | St | 1 | B-Mast 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-04 07:30 | 2020-01-04 07:30
8 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-04 07:30 | 2020-01-04 08:00 | 0.375
9 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-04 23:00 | 2020-01-04 23:30 | 3
10 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 |  | 6 | St | 1 | B-Mast 17-22 | 0.25 | 6:00 | 0% | 2020-01-04 23:30 | 2020-01-05 05:30
11 | Betonmast stellen | 06.04.01.01 |  | 8 | St | 1 | B-Mast 9-16 | 0.33333 | 8:00 | 75% | 2020-01-05 05:30 | 2020-01-05 07:30
12 | VL/BEL montieren | 06.06.01 | insg. 1500 m | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-05 07:30 | 2020-01-05 07:30
13 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 8 | St | 1 | Erde 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-05 07:30 | 2020-01-05 07:30
14 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-05 07:30 | 2020-01-05 08:00 | 0.375
15 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-05 23:00 | 2020-01-05 23:30 | 4
16 | Betonmast stellen | 06.04.01.01 |  | 6 | St | 1 | B-Mast 17-22 | 0.25 | 6:00 | 0% | 2020-01-05 23:30 | 2020-01-06 05:30
17 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 8 | St | 1 | Erde 9-16 | 0.33333 | 8:00 | 75% | 2020-01-06 05:30 | 2020-01-06 07:30
18 | VL/BEL montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-06 07:30 | 2020-01-06 07:30
19 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-06 07:30 | 2020-01-06 08:00 | 0.375
20 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-06 23:00 | 2020-01-06 23:30 | 5
21 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 6 | St | 1 | Erde 17-22 | 0.25 | 6:00 | 0% | 2020-01-06 23:30 | 2020-01-07 05:30
22 | VL/BEL montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 75% | 2020-01-07 05:30 | 2020-01-07 07:30
23 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 |  | 8 | St | 1 | Teil 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-07 07:30 | 2020-01-07 07:30
24 | Radspanner montieren | 06.05.01 |  | 2 | St | 0.25 | R-Spanner 1-2 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-07 07:30 | 2020-01-07 07:30
25 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-07 07:30 | 2020-01-07 08:00 | 0.375
26 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-07 23:00 | 2020-01-07 23:30 | 6
27 | Gleisverbinder einbauen | 06.08.01.03 |  | 4 | St | 1 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 0% | 2020-01-07 23:30 | 2020-01-08 03:30
28 | Schienenverbinder einbauen | 06.08.01.02 |  | 4 | St | 1 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 0% | 2020-01-08 03:30 | 2020-01-08 07:30
29 | VL/BEL montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
30 | Radspanner montieren | 06.05.01 |  | 2 | St | 0.25 | R-Spanner 3-4 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
31 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 |  | 8 | St | 1 | Teil 9-16 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
32 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 08:00 | 0.375
33 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-08 23:00 | 2020-01-08 23:30 | 7
34 | VL/BEL montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-08 23:30 | 2020-01-09 07:30
34 | Montage Mastschalter einschl. aller Bauteile | 06.02.04.02 | Eventualposition | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 0% | 2020-01-08 23:30 | 2020-01-09 03:30
35 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 |  | 6 | St | 1 | Teil 17-22 | 0.25 | 6:00 | 33.1% | 2020-01-09 03:30 | 2020-01-09 07:31
36 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-09 07:31 | 2020-01-09 08:01 | 0.37558
37 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-09 23:00 | 2020-01-09 23:30 | 8
38 | Kettenwerk ziehen - Tragseil - Hängereinbau | aus Pos. 06.02.01.01 | muss am Stück erfolgen | 1500 | m | 125 | m/h | 0.5 | 12:00 | 0% | 2020-01-09 23:30 | 2020-01-10 11:30
39 | Einbau Isolatoren | 06.02.02.01 |  | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 100% | 2020-01-10 11:30 | 2020-01-10 11:30
40 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-10 11:30 | 2020-01-10 12:00 | 0.54167
41 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-10 23:00 | 2020-01-10 23:30 | 9
42 | Kettenwerk ziehen - Fahrdraht - Hängereinbau | aus Pos. 06.02.01.01 | muss am Stück erfolgen | 1500 | m | 125 | m/h | 0.5 | 12:00 | 0% | 2020-01-10 23:30 | 2020-01-11 11:30
43 | Einbau Isolatoren | 06.02.02.01 |  | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 100% | 2020-01-11 11:30 | 2020-01-11 11:30
44 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-11 11:30 | 2020-01-11 12:00 | 0.54167
45 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-11 23:00 | 2020-01-11 23:30 | 10
46 | Kettenwerk regulieren | 06.07.01.03 | Wert aus BZK x2,5, da vorreguliert | 22 | St | 3.75 | m/h | 0.24444 | 6:00 | 0% | 2020-01-11 23:30 | 2020-01-12 05:30
47 | Anschluß Mastschalter | 06.02.04.03 | Eventualposition | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 50% | 2020-01-12 05:30 | 2020-01-12 07:30
48 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-12 07:30 | 2020-01-12 08:00 | 0.375
49 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-12 23:00 | 2020-01-12 23:30 | 11
50 | Messfahrten (1. und 2. Fahrt) | 06.09.03.01 |  | 1500 | m | 300 | m/h | 0.20833 | 5:00 | 0% | 2020-01-12 23:30 | 2020-01-13 04:30
51 | Werksabnahme/Mängelbeseitigung | 06.09.04.01 |  | 1500 | m | 375 | m/h | 0.16667 | 4:00 | 25% | 2020-01-13 04:30 | 2020-01-13 07:30
52 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-13 07:30 | 2020-01-13 08:00 | 0.375
Achtung: Sperrpause für die Abnahme in eine Tagschicht einplanen.
[10 empty] | Start-Uhrzeit eingeben: | 2020-01-14 07:00
53 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-14 07:00 | 2020-01-14 07:30 | 12
54 | Abnahme - Befahrung | 06.09.01.01 | 1.500 m | 1500 | m | 387.5 | m/h | 0.16129 | 4:00 | 0% | 2020-01-14 07:30 | 2020-01-14 11:30
55 | Abnahme - Begehung | 06.09.02.01 | 1.500 m | 1500 | m | 750 | m/h | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2020-01-14 11:30 | 2020-01-14 13:30
56 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-14 13:30 | 2020-01-14 14:00 | 0.29167
[7 empty] | 9 Schichten á 9 h | 1900-01-02 09:00
[7 empty] | 2 Schichten á 13 h | 1899-12-31 02:00
[7 empty] | 1 Schicht á 7 h | 0.29167
[7 empty] | Gesamt: | 1900-01-03 18:00
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Dauer (rechn.) = I66+I67+[Dauer (rechn.), row above]
Beginn = [Ende, row above]
Beginn = [Beginn, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Para-llelität in %])
Tag-wechsel = [Ende]-L6

## 1 KW-Länge, Beton-&Stahlmasten
Projekt | Aufbau einer Kettenwerkslänge mit Betonmasten und anteilig Stahlmasten - Beton (14 Maste) und Stahlmasten (8 Maste)
| Tägliche Sperrpausen à 9h | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/ Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0
0 | vorbereitende Maßnahmen: Einmessung Standorte, Kampfmittelsondierung, Vorschachten | ohne | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [10 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:30 | 1
3 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Betonmasten (insg. 14 St) | 5 | St | 1 | B-Mast 1-5 | 0.20833 | 5:00 | 0% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 04:30
4 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Pfahlkopf (insg. 8 St) | 3 | St | 1 | Pfahlkopf 1-3 | 0.125 | 3:00 | 0% | 2020-01-03 04:30 | 2020-01-03 07:30
5 | Pfahlkopf betonieren | 06.03.02.03 |  | 2 | St | 0.35 | Pfahlkopf 1-2 | 0.2381 | 6:00 | 100% | 2020-01-03 07:30 | 2020-01-03 07:30
6 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-03 07:30 | 2020-01-03 08:00 | 0.375
7 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-03 23:00 | 2020-01-03 23:30 | 2
8 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Betonmasten (insg. 14 St) | 5 | St | 1 | B-Mast 6-10 | 0.20833 | 5:00 | 0% | 2020-01-03 23:30 | 2020-01-04 04:30
9 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Pfahlkopf (insg. 8 St) | 3 | St | 1 | Pfahlkopf 4-6 | 0.125 | 3:00 | 0% | 2020-01-04 04:30 | 2020-01-04 07:30
10 | Pfahlkopf betonieren | 06.03.02.03 |  | 2 | St | 0.35 | Pfahlkopf 3-4 | 0.2381 | 6:00 | 100% | 2020-01-04 07:30 | 2020-01-04 07:30
11 | Betonmast stellen | 06.04.01.01 |  | 8 | St | 1 | B-Mast 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-04 07:30 | 2020-01-04 07:30
12 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-04 07:30 | 2020-01-04 08:00 | 0.375
13 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-04 23:00 | 2020-01-04 23:30 | 3
14 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Betonmasten (insg. 14 St) | 4 | St | 1 | B-Mast 11-14 | 0.16667 | 4:00 | 0% | 2020-01-04 23:30 | 2020-01-05 03:30
15 | Rammgründung bis 5 m Pfahllänge | 06.03.02.01 | Pfahlkopf (insg. 8 St) | 2 | St | 1 | Pfahlkopf 7-8 | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2020-01-05 03:30 | 2020-01-05 05:30
16 | Pfahlkopf betonieren | 06.03.02.03 |  | 2 | St | 0.35 | Pfahlkopf 5-6 | 0.2381 | 6:00 | 100% | 2020-01-05 05:30 | 2020-01-05 05:30
17 | Betonmast stellen | 06.04.01.01 |  | 6 | St | 1 | B-Mast 9-14 | 0.25 | 6:00 | 66.5% | 2020-01-05 05:30 | 2020-01-05 07:31
18 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 8 | St | 1 | Erde 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-05 07:31 | 2020-01-05 07:31
19 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-05 07:31 | 2020-01-05 08:01 | 0.37542
20 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-05 23:00 | 2020-01-05 23:30 | 4
21 | Pfahlkopf betonieren | 06.03.02.03 |  | 2 | St | 0.35 | Pfahlkopf 7-8 | 0.2381 | 6:00 | 0% | 2020-01-05 23:30 | 2020-01-06 05:30
22 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 6 | St | 1 | Erde 9-14 | 0.25 | 6:00 | 66.5% | 2020-01-06 05:30 | 2020-01-06 07:31
23 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-06 07:31 | 2020-01-06 08:01 | 0.37542
Auf Grund der notwendigen Abbindezeiten des Betons ist bei nur 1 KW-Länge eine Arbeitspause von 28 Tagen zu berücksichtigen.
Ab 6 KW-Längen wird die "Zwangspause" durch Arbeiten an anderen KW Längen kompensiert.
24 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-06 23:00 | 2020-01-06 23:30 | 5
25 | Stellen Winkelmast | 06.04.01.03 | insg. 8 Stück | 2 | St | 0.25 | W-Mast 1-2 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-06 23:30 | 2020-01-07 07:30
26 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-07 07:30 | 2020-01-07 08:00 | 0.375
27 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-07 23:00 | 2020-01-07 23:30 | 6
28 | Stellen Winkelmast | 06.04.01.03 |  | 2 | St | 0.25 | W-Mast 3-4 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-07 23:30 | 2020-01-08 07:30
29 | Radspanner montieren | 06.05.01 | insg. 4 Stück | 2 | St | 0.25 | R-Spanner 1-2 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
30 | VL/BEL/RL - montieren | 06.06.01 | insg. 1500 m | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
31 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 | insg. 22 Stück | 8 | St | 1 | Teil 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 07:30
32 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-08 07:30 | 2020-01-08 08:00 | 0.375
33 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-08 23:00 | 2020-01-08 23:30 | 7
34 | Stellen Winkelmast | 06.04.01.03 |  | 2 | St | 0.25 | W-Mast 5-6 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-08 23:30 | 2020-01-09 07:30
35 | Montage Mastschalter einschl. aller Bauteile | 06.02.04.02 | Eventualposition | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 100% | 2020-01-09 07:30 | 2020-01-09 07:30
36 | VL/BEL/RL - montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-09 07:30 | 2020-01-09 07:30
37 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 |  | 8 | St | 1 | Teil 9-16 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-09 07:30 | 2020-01-09 07:30
38 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-09 07:30 | 2020-01-09 08:00 | 0.375
39 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-09 23:00 | 2020-01-09 23:30 | 8
40 | Stellen Winkelmast | 06.04.01.03 |  | 2 | St | 0.25 | W-Mast 7-8 | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-09 23:30 | 2020-01-10 07:30
41 | Radspanner montieren | 06.05.01 |  | 2 | St | 0.25 | R-Spanner 1-2 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-10 07:30 | 2020-01-10 07:30
42 | VL/BEL/RL - montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-10 07:30 | 2020-01-10 07:30
43 | Montage Rohrschwenkausleger | 06.02.05.01 |  | 6 | St | 1 | Teil 17-22 | 0.25 | 6:00 | 100% | 2020-01-10 07:30 | 2020-01-10 07:30
44 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-10 07:30 | 2020-01-10 08:00 | 0.375
45 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-10 23:00 | 2020-01-10 23:30 | 9
46 | VL/BEL/RL - montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-10 23:30 | 2020-01-11 07:30
47 | Masten erden | 06.08.01.01 |  | 8 | St | 1 | Erde 1-8 | 0.33333 | 8:00 | 100% | 2020-01-11 07:30 | 2020-01-11 07:30
48 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-11 07:30 | 2020-01-11 08:00 | 0.375
49 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-11 23:00 | 2020-01-11 23:30 | 10
50 | VL/BEL/RL - montieren | 06.06.01 |  | 300 | m | 37.5 | 20% | 0.33333 | 8:00 | 0% | 2020-01-11 23:30 | 2020-01-12 07:30
50 | Vermaschung Erdung | 06.08.01.04 | insg. 5 Stück | 3 | St | 1 | Vermaschung 1-3 | 0.125 | 3:00 | 100% | 2020-01-12 07:30 | 2020-01-12 07:30
51 | Kettenwerk ziehen - Tragseil - Hängereinbau | aus Position 06.02.01.01 | muss am Stück erfolgen | 1500 | m | 125 | m/h | 0.5 | 12:00 | 75% | 2020-01-12 07:30 | 2020-01-12 10:30
52 | Einbau Isolatoren | 06.02.02.01 |  | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 50% | 2020-01-12 10:30 | 2020-01-12 11:30
53 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-12 11:30 | 2020-01-12 12:00 | 0.54167
54 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-12 23:00 | 2020-01-12 23:30 | 11
55 | Vermaschung Erdung | 06.08.01.04 |  | 2 | St | 1 | Vermaschung 4-5 | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2020-01-12 23:30 | 2020-01-13 01:30
56 | Kettenwerk ziehen - Fahrdraht - Hängereinbau | aus Position 06.02.01.01 | muss am Stück erfolgen | 1500 | m | 125 | m/h | 0.5 | 12:00 | 25% | 2020-01-13 01:30 | 2020-01-13 10:30
57 | Einbau Isolatoren | 06.02.02.01 |  | 2 | St | 1 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 50% | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 11:30
58 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-13 11:30 | 2020-01-13 12:00 | 0.54167
59 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-13 23:00 | 2020-01-13 23:30 | 12
60 | Kettenwerk regulieren | 06.07.01.03 | Wert aus BZK x2,5, da vorreguliert | 22 | St | 3.75 | m/h | 0.24444 | 6:00 | 0% | 2020-01-13 23:30 | 2020-01-14 05:30
61 | Anschluß Mastschalter | 06.02.04.03 | Eventualposition | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 4:00 | 50% | 2020-01-14 05:30 | 2020-01-14 07:30
62 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-14 07:30 | 2020-01-14 08:00 | 0.375
63 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-14 23:00 | 2020-01-14 23:30 | 13
64 | Messfahrten (1. und 2. Fahrt) | 06.09.03.01 |  | 1500 | m | 300 | m/h | 0.20833 | 5:00 | 0% | 2020-01-14 23:30 | 2020-01-15 04:30
65 | Werksabnahme/Mängelbeseitigung (AN) | 06.09.04.01 |  | 1500 | m | 375 | m/h | 0.16667 | 4:00 | 25% | 2020-01-15 04:30 | 2020-01-15 07:30
66 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-15 07:30 | 2020-01-15 08:00 | 0.375
Achtung: Sperrpause für die Abnahme in eine Tagschicht einplanen.
[10 empty] | Start-Uhrzeit eingeben: | 2020-01-16 07:00
67 | Gleissperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-16 07:00 | 2020-01-16 07:30 | 14
68 | Abnahme - Befahrung | 06.09.01.01 | 1.500 m | 1500 | m | 387.5 | m/h | 0.16129 | 4:00 | 0% | 2020-01-16 07:30 | 2020-01-16 11:30
69 | Abnahme - Begehung | 06.09.02.01 | 1.500 m | 1500 | m | 750 | m/h | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2020-01-16 11:30 | 2020-01-16 13:30
70 | Gleissperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-16 13:30 | 2020-01-16 14:00 | 0.29167
[7 empty] | 11 Schichten á 9 h | 1900-01-03 03:00
[7 empty] | 2 Schichten á 13 h | 1899-12-31 02:00
[7 empty] | 1 Schicht á 7 h | 0.29167
[7 empty] | Gesamt: | 1900-01-04 12:00
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I2
Dauer (rechn.) = I85+I86+[Dauer (rechn.), row above]
Beginn = [Ende, row above]
Beginn = [Beginn, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Para-llelität in %])
Tag-wechsel = [Ende]-L7

## Deckenstromschiene
Projekt | Aufbau Deckenstromschiene (DSS) 500 Meter Länge (Teillängen sind konstruktionsbedingt) | [5 empty] | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/ Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungswert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Para-llelität in % | Beginn | Ende | Bemerkung | Tag-wechsel | Prüfung Anfangszeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 | Regelungen Betra beachten | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:30
2 | vorbereitende Maßnahmen: Einmessung Stützpunkte (SP) | 06.11.01.01 |  | 55 | St | 7 |  | 0.32738 | 8:00 | 0% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 07:30
3
3 | Bohrung Befestigungsbolzen einschl. Einkleben (Pos. entfällt bei Befestigungsschienen) | 06.11.01.02 | 4 St pro SP (1 Trupp) | 55 | St | 1 | Parallelarbeiten möglich, durch Trupperhöhung | 1900-01-01 07:00 | 55:00 | 0% | 2020-01-03 07:30 | 2020-01-05 14:30
4
4 | Montage Stützpunkte | 06.11.02.01 | (5 Trupp) | 55 | St | 1 | Parallelarbeiten möglich, durch Trupperhöhung | 1900-01-01 07:00 | 11:00 | 75% | 2020-01-03 21:15 | 2020-01-04 |  |  |  | Bitte prüfen
6
5 | Montage DSS | 06.11.02.02 | 500 m (Einzellängen 10 m) | 500 | m | 10 | keine Parallelarbeit | 1900-01-01 02:00 | 50:00 | 0% | 2020-01-04 | 2020-01-06 02:00
6 | Montage Rückleiter-/Erdungsseil einschl. Verbinder | 06.11.02.03 | Teillänge | 500 | m | 50 | Parallelarbeiten möglich | 0.41667 | 10:00 | 0% | 2020-01-06 02:00 | 2020-01-06 12:00
7
7 | Einziehen Fahrdraht, Einbau Stromverbinder | 06.11.03.01 |  | 500 | m | 50 | für Fahrdraht keine Parallelarbeit, bei den Stromverbindern ja | 0.41667 | 10:00 | 25% | 2020-01-06 09:30 | 2020-01-06 17:00
8 | Einbau Trenner | 06.11.03.02 |  | 1 | St | 0.16625 | Achtung Angabe 8h im BZK | 0.25 | 6:00 | 50% | 2020-01-06 12:00 | 2020-01-06 15:00
9 | Einbau Schalter | 06.11.03.03 |  | 1 | St | 0.16625 | Achtung Angabe 8h im BZK | 0.25 | 6:00 | 50% | 2020-01-06 12:00 | 2020-01-06 15:00
10 | Feinregulage/Werksabnahme | 06.11.03.04 |  | 500 | m | 50 |  | 0.41667 | 10:00 | 0% | 2020-01-06 15:00 | 2020-01-07 01:00
11 | Abnahmen/Messfahrten | 06.09. ff | [6 empty] | 0:00 | 0% | 2020-01-07 01:00 | 2020-01-07 01:00 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | psch | 2 | psch/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-07 01:00 | 2020-01-07 01:30 |  | 1900-01-03 02:30
Hinweise zum hier dargestellten Bauablauf:
Es wird davon ausgegangen, dass für den Zeitraum der Errichtung der DSS durchgehend ein Baugleis besteht.
Ist das nicht der Fall, sind Einzelsperrungen zu jeder Schicht erforderlich. Die Anzahl ist abhängig von den Arbeiten und von der Anzahl der eingesetzten Bautrupps.
Die Katalog-Positionen 08.01.01.01/02 - "Gleissperrung einrichten/aufheben" sind dann mehrfach zu berücksichtigen.
Es ist auch zu prüfen, ob in 3 Schichten gearbeitet werden soll/muss.
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = IF([Para-llelität in %]=100%,L5,IF([Para-llelität in %]>0%,M5-J5*[Para-llelität in %],M5))
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Para-llelität in %])
Tag-wechsel = [Ende]-L1
Note on J9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 55 Stk x 1 h : 1 Trupp = 55 h
Note on J11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 55 Stk x 1 h : 5 Trupps = 11:00 h